## TS1
TS1车辆变更状态
| 变更总数： | 275 | 未关闭： | 6 | 车间：
序号 No. | 变更通知编号 MCN | 名称 Title | 车间 MF | 外协 OT | 制造分部 MF | 变更关闭状态 | 变更范围 Scope of change | 变更台位 Station | 备注 Comments | MCN发布时间 MCN release date | 车间整改范围 Scope of workshop | 1C0101 生产 | 1C0101 采购 | 1C0101 外协 | 1C0101 制造分部 | 1C0101 汇总 | 1C0102 生产 | 1C0102 采购 | 1C0102 外协 | 1C0102 制造分部 | 1C0102 汇总 | 1C0103 生产 | 1C0103 采购 | 1C0103 外协 | 1C0103 制造分部 | 1C0103 汇总 | 列汇总
1 | CN-MET-1C-8001Z | 关于总成件工序拆分的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R1005 | / | 2023-03-08 05:03:32 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2 | CN-MET-1C-0001 | 关于甲供材定额修订事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-03-20 11:03:24 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
3 | CN-OPE-1C-0003 | 关于驱动安装钢丝绳型号统一相关变更 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-03-31 03:03:13 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
4 | CN-MET-1C-0004 | 关于内装物料定额修改变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008 | / | 2023-03-31 10:03:22 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
5 | CN-MET-1C-0002 | 关于项目物料图纸更新 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-04-03 08:04:51 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
6 | CN-MET-1C-0011 | 关于更新BCP安装图纸 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-04-06 10:04:29 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
7 | CN-MET-1C-0006 | 关于车内三维图纸更新事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2005 | / | 2023-04-15 10:04:46 | / | / | / | / | / | 3/3-已完成 | / | / | / | / | 3/3-已完成 | / | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
8 | CN-MET-1C-8002Z | 关于接线清单升版的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、X1001 | / | 2023-04-19 02:04:34 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
9 | CN-MET-1C-0007 | 关于端部框架安装螺母新增钢丝绳结构的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-04-23 10:04:32 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
10 | CN-MET-1C-8003Z | 关于接线清单和连接器清单升至B9、A7版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-05-04 04:05:46 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
11 | CN-MET-1C-0008 | 关于电气柜侧墙设备接地变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2004 | / | 2023-05-05 08:05:58 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
12 | CN-MET-1C-0010 | 关于不锈钢扎带替换的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-05-08 11:05:25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
13 | CN-MET-1C-0009 | 关于吉隆坡国产化替代变更相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005、R2006、R2005 | / | 2023-05-10 08:05:19 | / | / | / | / | / | 3/3-已完成 | / | / | / | / | 3/3-已完成 | / | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
14 | CN-MET-1C-0012 | 关于座椅蜂鸣器（甲供材）物料定额修订事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-05-17 10:05:01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
15 | CN-MET-1C-0011A | 关于转向架集电器安装及低压线缆P型夹国产化替代的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R3001、R1005 | / | 2023-05-19 02:05:34 | / | 林祥东-已完成、胡万峰-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 林祥东-已完成、胡万峰-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 林祥东-已完成、胡万峰-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
16 | CN-MET-1C-8004Z | 关于接线清单升至B10版和连接器清单升至A8版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-05-23 01:05:30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
17 | CN-MET-1C-8005Z | 关于电气通用操作规范升版事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2002、R2003、R3003、R3002、R2001、R3001、R1005、R2006、R2007、R2004、R2005 | / | 2023-05-29 03:05:18 | / | 盛伟-已完成、李声彬-已完成、胡万峰-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、盛伟-已完成、李声彬-已完成、胡万峰-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 汪明-已完成、盛伟-已完成、李声彬-已完成、胡万峰-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
18 | CN-MET-1C-0014 | 关于端部框架螺栓新增安全绳的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-05-29 08:05:34 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
19 | CN-MET-1C-0015 | 关于转向架扎带变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-05-30 09:05:36 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
20 | CN-MET-1C-8006Z | 关于升版接线清单至B11版及连接器清单至A9版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-06-01 08:06:26 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
21 | CN-MET-1C-0017 | 关于更新底架线束的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、供应商 | / | 2023-06-08 11:06:08 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
22 | CN-MET-1C-0019 | 关于马来西亚项目车内变更相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2001、R2005 | / | 2023-06-12 03:06:46 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
23 | CN-MET-1C-0018 | 关于门机构零件图升级的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-06-12 09:06:45 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
24 | CN-MET-1C-0022 | 关于牵引箱安装优化的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-06-15 03:06:32 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
25 | CN-MET-1C-0023 | 关于吉隆坡项目铝纤维板吸音棉技术资料（TDS）升级的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-06-16 04:06:14 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
26 | CN-MET-1C-0030 | 关于车门图纸修改的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2001 | / | 2023-06-19 02:06:28 | / | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
27 | CN-MET-1C-0027 | 关于端部防火板焊接图纸变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-06-19 02:06:52 | / | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
28 | CN-MET-1C-0031 | 关于裙板变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-06-21 10:06:43 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
29 | CN-MET-1C-0025 | 关于吉隆坡项目一款接地线申请替代的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-06-26 09:06:10 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
30 | CN-MET-1C-0020 | 关于导向框架、悬挂框架材料变更代用申请的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-06-26 09:06:34 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
31 | CN-MET-1C-0021 | 关于吉隆坡机场线APM项目导向框架、悬挂框架油漆变更代用申请的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-06-26 09:06:51 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
32 | CN-MET-1C-0032 | AUX BOX客供件定额修订事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-06-26 10:06:52 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
33 | CN-MET-1C-0026 | 关于走行轮安装程序更新的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-06-26 11:06:52 | / | 汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
34 | CN-MET-1C-8008Z | 关于升版扭矩清单至B1版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-06-27 09:06:09 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
35 | CN-MET-1C-0029 | 关于方便插座更改事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008 | / | 2023-06-28 07:06:03 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
36 | CN-MET-1C-0016 | 关于APM300R悬挂安装增加车轴润滑油加注和油位检查变更的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-06-28 08:06:07 | / | 胡万峰-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 胡万峰-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 胡万峰-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
37 | CN-MET-1C-8009Z | 关于外解锁支架更换胶粘剂的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0102-1C0303 | R2001 | / | 2023-06-29 10:06:36 | / | / | / | / | / | / | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 2/2-已完成
38 | CN-MET-1C-0033 | 关于轮仓新增扎带座变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2001、R2004 | / | 2023-06-29 11:06:30 | / | 汪明-已完成、 | / | / | / | 6/6-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 6/6-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 6/6-已完成 | 3/3-已完成
39 | CN-MET-1C-0034 | 关于车门和车窗变更的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2002、R2003、R2006、R2004 | / | 2023-06-30 08:06:16 | 1C0101-1C0102 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 5/5-已完成 | 3/3-已完成
40 | CN-MET-1C-0038 | 关于高温穿线管替代的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、供应商 | / | 2023-07-04 08:07:42 | / | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
41 | CN-MET-1C-8010Z | 关于防火板图纸变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、供应商 | / | 2023-07-05 06:07:30 | 1C0101 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 2/2-已完成
42 | CN-MET-1C-8011Z | 关于接线清单升版至B12版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-07-06 11:07:52 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
43 | CN-MET-1C-0036 | APM300R管夹变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-10 09:07:29 | / | / | / | / | / | 3/3-已完成 | / | / | / | / | 3/3-已完成 | / | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
44 | CN-MET-1C-0040 | 关于底架布线支架优化的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-07-12 05:07:08 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
45 | CN-MET-1C-0042 | 关于新增底架转向架线束的焊锡环的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-14 04:07:45 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
46 | CN-MET-1C-0039 | 关于制动系统图纸更新的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-14 10:07:06 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
47 | CN-MET-1C-0045 | 关于制动系统管路支架图纸更新的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-16 05:07:42 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
48 | CN-MET-1C-8013Z | 关于连接器清单升至A10版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-17 07:07:17 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
49 | CN-MET-1C-0041 | 关于马来西亚项目电气柜的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2004 | / | 2023-07-17 08:07:04 | / | / | 江斌-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | 江斌-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | 江斌-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
50 | CN-MET-1C-0037 | 关于五种物料申请替代的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005、R2005 | / | 2023-07-17 08:07:41 | / | 盛伟-已完成、胡万峰-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、胡万峰-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、胡万峰-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
51 | CN-MET-1C-0035 | 关于图纸更新加注公差要求等变更相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-17 09:07:44 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
52 | CN-MET-1C-8015Z | 关于接线清单升至B14版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-18 01:07:04 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
53 | CN-MET-1C-0033A | 关于轮仓新增扎带座变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2004 | / | 2023-07-18 09:07:12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
54 | CN-MET-1C-8014Z | 关于接线清单升至B13版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-18 11:07:37 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
55 | CN-MET-1C-0046 | 关于NPR安装扭矩更改的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2005 | / | 2023-07-19 08:07:11 | / | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
56 | CN-MET-1C-8017Z | 关于接线清单升至B15版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-19 08:07:51 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
57 | CN-MET-1C-0048 | 关于地板及座椅图纸升级变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2003、R2001 | / | 2023-07-20 06:07:54 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
58 | CN-MET-1C-8016Z | 关于依据FTN-1C-2023-017更改地板安装的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0102-1C0303 | R2003 | / | 2023-07-20 07:07:48 | / | / | / | / | / | / | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 2/2-已完成
59 | CN-MET-1C-0049 | 关于COMMS甲供材定额修订以及前挡玻璃安装图升级事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003 | / | 2023-07-20 09:07:27 | / | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
60 | CN-MET-1C-8018Z | 关于更新底架线束的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-21 07:07:37 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
61 | CN-MET-1C-0024 | 关于APM300R悬挂构架焊接及导向构架机加工图纸更新 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-07-21 09:07:38 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
62 | CN-MET-1C-0043 | 关于导向轮轴材质及尺寸单位转化变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-24 02:07:51 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
63 | CN-MET-1C-0047 | 关于马来西亚项目支架图纸信息缺失的相关变更 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-07-24 09:07:56 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
64 | CN-MET-1C-8019Z | 关于升版接线清单至B16版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-25 09:07:04 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
65 | CN-MET-1C-8020Z | 关于连接器清单升版至A11版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-26 06:07:20 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
66 | CN-MET-1C-8021Z | 关于更新底架线束管接头及速传线束物料的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、R1005、R2005 | / | 2023-07-27 01:07:59 | 1C0101 | 胡万峰-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 胡万峰-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 胡万峰-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
67 | CN-MET-1C-8012Z | 关于轮胎委外技术规格书升版的相关事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-28 04:07:00 | / | / | / | 刘焱东-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 刘焱东-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 刘焱东-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
68 | CN-MET-1C-0044 | 关于环轴承图纸更新的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-28 04:07:32 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
69 | CN-MET-1C-8022Z | 关于更新底架线束管接头的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-28 07:07:59 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
70 | CN-MET-1C-0053 | 关于防火板材质变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-07-28 10:07:15 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
71 | CN-MET-1C-0051 | 关于辅助箱更改吊耳平面度的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-31 01:07:10 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
72 | CN-MET-1C-0052 | 关于内装图纸升级变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2006、R2005 | / | 2023-07-31 09:07:52 | / | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、盛伟-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
73 | CN-MET-1C-8023Z | 关于更新集电靴线束使用的热缩套管的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-08-02 10:08:02 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
74 | CN-MET-1C-8025Z | 关于接线清单升至B17版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-08-03 02:08:35 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
75 | CN-MET-1C-0055 | 关于更新底架线束的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-08-03 10:08:14 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
76 | CN-MET-1C-8024Z | 关于依据FTN-1C-2023-023更改底架门槛铆螺母位置的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2001 | / | 2023-08-04 09:08:47 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | 梅放-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | 梅放-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | 梅放-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
77 | CN-MET-1C-0054 | 关于变更螺母凸焊接方法的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R1005 | / | 2023-08-04 11:08:23 | / | 胡万峰-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 胡万峰-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 胡万峰-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
78 | CN-MET-1C-0056 | 关于侧墙板图纸升级事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2006 | / | 2023-08-07 02:08:09 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
79 | CN-MET-1C-0057 | 关于连接器升版的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、供应商 | / | 2023-08-07 09:08:40 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
80 | CN-MET-1C-0059 | 关于吉隆坡项目橡胶件、管夹材质变更的通知 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2003 | / | 2023-08-08 07:08:07 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
81 | CN-MET-1C-0058 | 关于悬挂框架密封胶替代变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-08-08 10:08:45 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
82 | CN-MET-1C-8027Z | 关于更新底架线束管接头的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、R2005 | / | 2023-08-09 05:08:21 | 1C0101 | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
83 | CN-MET-1C-8026Z | 关于接线清单和连接器线清单升至B18版和A12版 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-08-09 06:08:35 | / | / | 周承聪-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
84 | CN-MET-1C-0061 | 关于铝部件物料替代变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R1005、R2005 | / | 2023-08-14 04:08:02 | 1C0101 | 盛伟-已完成、胡万峰-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、胡万峰-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、胡万峰-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
85 | CN-MET-1C-0063 | 关于烟感图纸升级事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-08-14 05:08:12 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
86 | CN-MET-1C-0062 | 关于承载驱动机构和EED钢丝绳安装变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-08-15 08:08:41 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
87 | CN-MET-1C-8028Z | 关于依据FTN-1C-2023-031升版防寒材安装图纸及安装物料的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-08-15 09:08:58 | / | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
88 | CN-MET-1C-0013 | 关于照明系统表面喷涂色号更改变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-08-18 01:08:39 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
89 | CN-MET-1C-0062A | 关于承载驱动机构和EED钢丝绳安装变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-08-21 02:08:53 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
90 | CN-MET-1C-0062B | 关于承载驱动机构和EED钢丝绳安装变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0103 | R2002 | / | 2023-08-21 03:08:21 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
91 | CN-MET-1C-0064 | 关于设计配置清单以及GRD升级事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003、供应商、R2006、R2004、R2005 | / | 2023-08-21 10:08:16 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
92 | CN-MET-1C-8030Z | 关于接线清单和连接器线清单升至B19版、A13版 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-08-22 02:08:56 | / | / | 周承聪-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | 周承聪-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
93 | CN-MET-1C-0065 | 关于马来西亚项目车内电气变更的相关事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、R2005 | / | 2023-08-23 10:08:55 | 1C0101 | 盛伟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
94 | CN-MET-1C-8029Z | 关于钢丝绳替代的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2001、R3001、R1005、R2006 | / | 2023-08-23 11:08:43 | / | 汪明-已完成、盛伟-已完成、林祥东-已完成、胡万峰-已完成、 | / | / | / | 5/5-已完成 | 汪明-已完成、盛伟-已完成、林祥东-已完成、胡万峰-已完成、 | / | / | / | 5/5-已完成 | 汪明-已完成、盛伟-已完成、林祥东-已完成、胡万峰-已完成、 | / | / | / | 5/5-已完成 | 3/3-已完成
95 | CN-MET-1C-8031Z | 关于转向架管路及管夹调整的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-08-24 03:08:47 | / | 胡万峰-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 胡万峰-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 胡万峰-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
96 | CN-MET-1C-0071 | 关于内装及面罩图纸升级事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-08-28 01:08:03 | / | / | 杨志-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
97 | CN-MET-1C-0068 | 关于底架设备安装的相关变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2007、R2005 | / | 2023-08-28 01:08:46 | / | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
98 | CN-MET-1C-0090 | 关于吉隆坡玻璃粘接增加活化剂变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003 | / | 2023-08-28 02:08:11 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
99 | CN-MET-1C-8032Z | 关于底架布线支架的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-08-28 04:08:22 | 1C0101 | 盛伟-已完成、 | 吴德楼-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
100 | CN-MET-1C-8034Z | 关于修改轮仓BOM变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-08-30 09:08:32 | 1C0101-1C0102 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
101 | CN-MET-1C-0069 | 关于底架支架变更相关事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、R2005 | / | 2023-08-30 11:08:13 | 1C0101 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 7/7-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 7/7-已完成 | 3/3-已完成
102 | CN-MET-1C-0072 | 关于地板安装的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003 | / | 2023-08-31 01:08:03 | / | 汪明-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
103 | CN-MET-1C-0070 | 关于更改车内中间摄像头布线固定路径有关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004、R2005 | / | 2023-08-31 08:08:43 | 1C0101 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 5/5-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 5/5-已完成 | 3/3-已完成
104 | CN-MET-1C-8036Z | 关于接线清单升至B20版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-09-04 09:09:52 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
105 | CN-MET-1C-8035Z | 根据FTN-1C-2023-041更改端部隔板扎带座安装尺寸 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-09-04 11:09:58 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
106 | CN-MET-1C-0074A | 关于防火板的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0201-1C0303 | R2002 | / | 2023-09-06 01:09:31 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
107 | CN-MET-1C-0074 | 关于防火板的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-09-06 08:09:36 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
108 | CN-MET-1C-8037Z | 关于修改牵引箱自带线缆的长度的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-09-07 01:09:23 | / | / | 董思强-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | 董思强-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | 董思强-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
109 | CN-MET-1C-0076 | 关于电气柜框架补充开孔要求的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商 | / | 2023-09-07 10:09:34 | / | / | 江斌-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | 江斌-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | 江斌-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
110 | CN-MET-1C-8038Z | 关于扶手顶部安装座零件图纸升级事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-09-08 01:09:08 | / | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
111 | CN-MET-1C-8039Z | 关于车上线束预组图纸升版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、R2005 | / | 2023-09-08 05:09:43 | 1C0101-1C0102 | 盛伟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
112 | CN-MET-1C-0077 | 关于车钩供货商图纸尺寸更新的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2007 | / | 2023-09-08 09:09:32 | / | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
113 | CN-MET-1C-0075 | 关于接油盘申请材料代用及拼焊变更的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-09-08 10:09:06 | 1C0101 | 胡万峰-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 胡万峰-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 胡万峰-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
114 | CN-MET-1C-8040Z | 关于连接器清单升至B1版的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、R1005、R2005 | / | 2023-09-11 01:09:42 | 1C0101 | 盛伟-已完成、胡万峰-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、胡万峰-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
115 | CN-MET-1C-0060 | 关于车顶纵梁取消风道冷却塞安装孔变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2001 | / | 2023-09-11 10:09:22 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | 梅放-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | 梅放-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | 梅放-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
116 | CN-MET-1C-0066 | 关于车体铆螺母、接地螺栓、密封胶替代的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2001 | / | 2023-09-11 11:09:03 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | 梅放-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | 梅放-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | 梅放-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
117 | CN-MET-1C-8041Z | 关于门闩支架图纸变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-09-12 09:09:31 | / | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
118 | CN-MET-1C-0078 | 关于速传安装变更的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-09-14 09:09:47 | 1C0101 | 胡万峰-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 胡万峰-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 胡万峰-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
119 | CN-MET-1C-8033Z | 关于牵引箱两侧支架增加P形夹的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-09-15 01:09:35 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | 董思强-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | 董思强-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | 董思强-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
120 | CN-MET-1C-0079 | 关于客供件图纸更新和配置清单更新的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-09-15 09:09:56 | / | / | 江斌-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | / | 江斌-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
121 | CN-MET-1C-0067 | 关于门机构罩板支架更改的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-09-18 10:09:50 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
122 | CN-MET-1C-0083 | 关于防寒材图纸变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-09-19 02:09:51 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
123 | CN-MET-1C-8042Z | 关于升版接线清单至B21版的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、R2005 | / | 2023-09-19 02:09:55 | 1C0101 | 盛伟-已完成、 | 周承聪-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | / | 周承聪-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
124 | CN-MET-1C-0080 | 关于车门变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2004 | / | 2023-09-20 10:09:40 | / | 汪明-已完成、盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
125 | CN-MET-1C-8043Z | 关于门槛紧固件变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-09-20 11:09:56 | / | 汪明-已完成、盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
126 | CN-MET-1C-8044Z | 关于底架布线支架不漏扣的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-09-25 02:09:57 | 1C0101-1C0102 | 盛伟-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
127 | CN-MET-1C-0081 | 关于更新集电靴线缆的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、R3001、R1005 | / | 2023-09-25 04:09:43 | 1C0101-1C0102 | 林祥东-已完成、胡万峰-已完成、 | 王文博-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 林祥东-已完成、胡万峰-已完成、 | 王文博-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 林祥东-已完成、胡万峰-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
128 | CN-MET-1C-0082 | 关于电气柜的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、供应商、R2004、R2005 | / | 2023-09-25 09:09:55 | 1C0101-1C0102 | 汪明-已完成、盛伟-已完成、 | 江斌-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 汪明-已完成、盛伟-已完成、 | 江斌-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | / | 江斌-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
129 | CN-MET-1C-0073 | 关于钢丝绳替代的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2003、R2001、R3001、R1005、R2006 | / | 2023-09-26 03:09:29 | / | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
130 | CN-MET-1C-8045Z | 关于制动电阻线束支架干涉的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-09-26 04:09:58 | 1C0101-1C0102 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
131 | CN-MET-1C-0087 | 关于吉隆坡防火板铆钉更换事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0201-1C0303 | R2002 | / | 2023-10-07 01:10:20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
132 | CN-MET-1C-0084 | 关于吉隆坡底架制动管路更新的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005、R2005 | / | 2023-10-07 05:10:12 | / | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、王文博-已完成、江斌-已完成、杜兴伟-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、王文博-已完成、江斌-已完成、杜兴伟-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、王文博-已完成、江斌-已完成、杜兴伟-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 3/3-已完成
133 | CN-MET-1C-8047Z | 关于烟感管路支架的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-10-07 05:10:13 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
134 | CN-MET-1C-8046Z | 关于依据FTN-1C-2023-050更改车顶门指示灯过线孔变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-10-07 08:10:22 | / | / | 梅放-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | 梅放-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | 梅放-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
135 | CN-MET-1C-0088 | 关于马来西亚项目底架支架相关变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-10-07 08:10:57 | 1C0101-1C0102 | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
136 | CN-MET-1C-0086 | 关于扶手座及侧墙图纸升级相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-10-08 10:10:34 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | 杨志-已完成、吴德楼-已完成、梅放-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 盛伟-已完成、 | 杨志-已完成、吴德楼-已完成、梅放-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 盛伟-已完成、 | 杨志-已完成、吴德楼-已完成、梅放-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
137 | CN-MET-1C-8048Z | 关于中间侧墙板扶手安装孔调整的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2006 | / | 2023-10-10 08:10:46 | / | / | 杨志-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | 杨志-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | 杨志-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
138 | CN-MET-1C-8049Z | 根据FTN-1C-2023-053修改LCD显示屏安装紧固件 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-10-10 09:10:04 | 1C0101-1C0102 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
139 | CN-MET-1C-8052Z | 关于电抗器并线位置紧固件的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-10-17 01:10:36 | 1C0101-1C0102 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
140 | CN-MET-1C-8050Z | 关于假灯连接器安装方向调整的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-10-17 04:10:58 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
141 | CN-MET-1C-8053Z | 关于转向架高压电缆支架及悬挂框架安装支架的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-10-17 09:10:34 | / | 胡万峰-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 胡万峰-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 胡万峰-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
142 | CN-MET-1C-0085 | 关于烟感管路及防倾杆图纸升级事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-10-17 09:10:56 | 1C0101-1C0102 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
143 | CN-MET-1C-8051Z | 关于接线清单升至B22版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-10-18 01:10:35 | / | / | 周承聪-已完成、 | 韩磊-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | 周承聪-已完成、 | 韩磊-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | 周承聪-已完成、 | 韩磊-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
144 | CN-MET-1C-0091 | 关于变压器连接器与制动电阻支架干涉问题的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-10-18 04:10:26 | 1C0101 | 盛伟-已完成、 | 吴德楼-已完成、姜玲-已完成、 | 韩磊-已完成、 | / | 4/4-已完成 | / | 吴德楼-已完成、 | 韩磊-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
145 | CN-MET-1C-0089 | 关于轮胎区域裙板取消隔音棉变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-10-18 09:10:58 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
146 | CN-MET-1C-0092 | 关于马来西亚项目底架支架与ASP管路干涉问题相关变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2007、R2005 | / | 2023-10-23 08:10:04 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
147 | CN-MET-1C-8055Z | 关于接线清单和连接器清单升版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、R2005 | / | 2023-10-23 09:10:34 | / | / | 周承聪-已完成、王文博-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | / | 周承聪-已完成、王文博-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | / | 周承聪-已完成、王文博-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
148 | CN-MET-1C-0094 | 关于烟感安装图纸升级的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2006、R2004 | / | 2023-10-25 09:10:45 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
149 | CN-MET-1C-8057Z | 关于内装试装的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101 | R2008、R2006 | / | 2023-10-27 02:10:54 | 1C0101 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1/1-已完成
150 | CN-MET-1C-0095 | 关于假灯图纸升级的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-10-27 09:10:23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
151 | CN-MET-1C-0093 | 关于信号天线图纸升版的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | 供应商、R2005 | / | 2023-10-30 01:10:03 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 2/2-已完成
152 | CN-MET-1C-8058Z | 关于接线清单升至B24版和连接器清单升至B4版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1005、R2005 | / | 2023-10-30 09:10:06 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
153 | CN-MET-1C-0096 | 关于电抗器并线紧固件问题的相关变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-11-01 09:11:44 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
154 | CN-MET-1C-0097 | 关于更新车内线束三维的相关事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2004、R2005 | / | 2023-11-02 01:11:06 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | 朱龙-已完成、杨志-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、 | 朱龙-已完成、杨志-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、 | 朱龙-已完成、杨志-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
155 | CN-MET-1C-8056Z | 关于工序切分事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0201-1C0303 | R2002、R2003、R2001、R3001、R2006、R2004、R2005 | / | 2023-11-03 01:11:04 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
156 | CN-MET-1C-8059Z | 关于司机室支撑增加防腐要求的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、供应商、R2005 | / | 2023-11-03 10:11:28 | / | / | 江斌-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | 江斌-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | 江斌-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
157 | CN-MET-1C-8061Z | 关于底架线束热缩并线更换热缩套管的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2007 | / | 2023-11-07 04:11:12 | 1C0101 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
158 | CN-MET-1C-8060Z | 关于依据FTN-1C-2023-065车体底架新增防火涂料的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2006、R2007、R2004、R2005 | / | 2023-11-07 04:11:14 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、盛伟-已完成、 | 朱龙-已完成、吴德楼-已完成、梅放-已完成、姜玲-已完成、董思强-已完成、 | / | / | 7/7-已完成 | 汪明-已完成、盛伟-已完成、 | 朱龙-已完成、吴德楼-已完成、梅放-已完成、姜玲-已完成、董思强-已完成、 | / | / | 7/7-已完成 | 汪明-已完成、盛伟-已完成、 | 朱龙-已完成、吴德楼-已完成、梅放-已完成、姜玲-已完成、董思强-已完成、 | / | / | 7/7-已完成 | 3/3-已完成
159 | CN-MET-1C-0099 | 关于转向架电机线缆安装的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-11-07 10:11:41 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
160 | CN-MET-1C-0098 | 关于雨刮器装配图变更的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003 | / | 2023-11-08 11:11:54 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
161 | CN-MET-1C-0102 | 关于车钩安装图增加引用供货商维护手册和操作手册的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2007 | / | 2023-11-08 11:11:59 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
162 | CN-MET-1C-8054Z | 关于依据FTN-1C-2023-056增加底架辅助箱处接地螺栓变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-11-09 10:11:19 | / | / | 梅放-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | 梅放-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | 梅放-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
163 | CN-MET-1C-0100 | 关于车体底架铆螺母位置更改的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2001 | / | 2023-11-10 03:11:17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
164 | CN-MET-1C-0101 | 关于配置清单更新胎压传感器数量和删除里程计变更的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-11-13 09:11:06 | / | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
165 | CN-MET-1C-0103 | 关于内装图纸升级的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2002、R2004 | / | 2023-11-13 09:11:42 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | 杨志-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | 杨志-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | 杨志-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
166 | CN-MET-1C-0106 | 关于配置清单删除集电靴的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-11-15 01:11:26 | 1C0101-1C0103 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
167 | CN-MET-1C-0107 | 关于门槛变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2003、R2004 | / | 2023-11-16 08:11:57 | 1C0101-1C0103 | 王子恒-已完成、汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 王子恒-已完成、汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 王子恒-已完成、汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
168 | CN-MET-1C-0108 | 关于堵孔紧定螺钉扭力变更的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-11-17 09:11:49 | / | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
169 | CN-MET-1C-0109 | 关于原理图接线清单升到B版的变更 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2023-11-20 02:11:21 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
170 | CN-MET-1C-0110 | 关于马来西亚项目电气柜安装及布线的相关变更 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2023-11-20 08:11:54 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
171 | CN-MET-1C-8062Z | 关于接线清单和连接器清单升至C1版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2023-11-21 04:11:02 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
172 | CN-MET-1C-0112 | 关于吉隆坡项目连接器清单升版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、R2007 | / | 2023-11-22 02:11:39 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
173 | CN-MET-1C-0111 | 关于高压电缆及低压电缆安装更新的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005、R2006、R2005 | / | 2023-11-23 01:11:29 | 1C0101-1C0103 | 张鹏-已完成、盛伟-已完成、胡万峰-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 张鹏-已完成、盛伟-已完成、胡万峰-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 张鹏-已完成、盛伟-已完成、胡万峰-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
174 | CN-MET-1C-0113 | 关于底架布线支架变更的相关事宜 R2004+MM00020019+电缆及布线安装座布置 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1002、R3001、R2006、R2004、R2005 | / | 2023-11-24 11:11:43 | 1C0101-1C0103 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、盛伟-已完成、孟林晟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、盛伟-已完成、孟林晟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、盛伟-已完成、孟林晟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 3/3-已完成
175 | CN-MET-1C-0114 | 关于雨刮器水管穿墙体增加密封胶的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003 | / | 2023-11-27 02:11:13 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
176 | CN-MET-1C-0105 | 关于车体底架新增接地螺栓变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-11-27 09:11:00 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
177 | CN-MET-1C-0115 | 关于更新调门手册的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-11-28 09:11:14 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
178 | CN-MET-1C-0116 | 关于吉隆坡裙板变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-11-29 03:11:49 | / | / | 杨志-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | 杨志-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | 杨志-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
179 | CN-MET-1C-0117 | 关于灯具图纸升级的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2006 | / | 2023-11-29 10:11:11 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | 雍康震-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | 雍康震-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | 雍康震-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
180 | CN-MET-1C-8063Z | 关于转向架安装及环轴承紧固件安装优化的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0201-1C0303 | R1005、R2006 | / | 2023-11-30 02:11:35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
181 | CN-MET-1C-8064Z | 依据FTN-1C-2023-069升版接线清单至C2版 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R2006、R2005 | / | 2023-11-30 11:11:20 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | 雍康震-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、 | 雍康震-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、 | 雍康震-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
182 | CN-MET-1C-8066Z | 关于依据FTN-1C-2023-068更改车顶接地螺栓位置的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2001 | / | 2023-12-01 04:12:09 | 1C0101-1C0203 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
183 | CN-MET-1C-8065Z | 依据FTN-1C-2023-070升版连接器清单至C3版 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R2006、R2005 | / | 2023-12-01 09:12:21 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
184 | CN-MET-1C-0120 | 关于UPS安装及雨刮器接地线增加扎带座的相关变更 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R2006、R2004、R2005 | / | 2023-12-05 09:12:23 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
185 | CN-MET-1C-0118 | 关于马来西亚吉隆坡项目车体底架新增防火涂料的变更事宜. | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-12-06 01:12:26 | / | / | 梅放-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | 梅放-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | 梅放-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
186 | CN-MET-1C-0122 | 关于车钩接地线及连接器型号的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R3001、R2007 | / | 2023-12-06 10:12:29 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、林祥东-已完成、 | 杜兴伟-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、林祥东-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 徐奇-已完成、林祥东-已完成、 | 杜兴伟-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
187 | CN-MET-1C-0119 | 关于连接器图纸升版的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-12-11 01:12:31 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
188 | CN-MET-1C-8068Z | 关于接线清单和连接器清单升至C4版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、R2007、R2005 | / | 2023-12-11 10:12:02 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
189 | CN-MET-1C-0123 | 关于轮仓尺寸变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2004 | / | 2023-12-11 10:12:20 | / | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
190 | CN-MET-1C-0121 | 关于ADB箱内增加LVPS和CHGR插头标签的变更 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-12-12 01:12:53 | / | / | 杨玲-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | 杨玲-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | 杨玲-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
191 | CN-MET-1C-0124 | 有关乘务员开门按钮增加接地螺栓的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008 | / | 2023-12-12 09:12:06 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
192 | CN-MET-1C-0127 | 关于吉隆坡动力线缆安装及减振器护套安装扭力调整的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-12-14 01:12:00 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
193 | CN-MET-1C-0125 | 关于制动管路及相关紧固件更新的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005、R2006、R2007、R2004、R2005 | / | 2023-12-14 09:12:33 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、高学成-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、高学成-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、高学成-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
194 | CN-MET-1C-0126 | 关于吉隆坡集电器电缆更新的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1002、R2005 | / | 2023-12-18 09:12:22 | 1C0101-1C0103 | 张鹏-已完成、 | 王文博-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 张鹏-已完成、 | 王文博-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 张鹏-已完成、 | 王文博-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
195 | CN-MET-1C-0128 | 关于侧墙板图纸升级的相关事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R2008、供应商、R2006 | / | 2023-12-19 02:12:49 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | 杨志-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | 杨志-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | 杨志-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
196 | CN-MET-1C-8069Z | 关于吉隆坡项目接线清单升至C5的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、R1005、R2007、R2005 | / | 2023-12-21 02:12:02 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
197 | CN-MET-1C-0130 | 关于牵引箱引出线线长及新增支架p形夹的相关事宜 | 已完成 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-12-22 01:12:13 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | 董思强-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | 董思强-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | 董思强-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
198 | CN-MET-1C-0131 | 关于地板防火板变更 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2003、供应商 | / | 2023-12-25 03:12:18 | 1C0101-1C0202 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
199 | CN-MET-1C-0129 | 关于ADB箱内熔断器上方更换为长22mm螺栓的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-12-25 08:12:31 | / | / | 杨玲-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | 杨玲-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | 杨玲-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
200 | CN-MET-1C-0132 | 关于配置清单更新的变更 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2023-12-27 09:12:20 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、盛治-已完成、董思强-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、盛治-已完成、董思强-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、盛治-已完成、董思强-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 3/3-已完成
201 | CN-MET-1C-0133 | 关于辅助箱更改引出线线长的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-12-27 10:12:07 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | 杨玲-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | 杨玲-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | 杨玲-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
202 | CN-MET-1C-0134 | 关于车门漏雨优化变更事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R2008、R2002、R2001、供应商 | / | 2023-12-28 09:12:56 | 1C0101-1C0203 | 汪明-已完成、盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、 | 杨玲-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | 杨玲-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
203 | CN-MET-1C-8072Z | 关于吉隆坡项目接线清单和连接器清单升至C6版的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R2007、R2005 | / | 2024-01-03 09:01:55 | 1C0101-1C0103 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
204 | CN-MET-1C-8071Z | 关于更新马来西亚项目车内线束三维的有关事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0102,1C0102,1C0202,1C0302 | X1003、R2005 | / | 2024-01-05 02:01:12 | 1C0102 | / | / | / | / | / | 汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成
205 | CN-MET-1C-0136 | 关于增加排水管固定路径事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003、R2005 | / | 2024-01-05 11:01:19 | / | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
206 | CN-MET-1C-0135 | 关于APM钢部件材料变更代用的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R1005 | / | 2024-01-08 03:01:32 | / | 高学成-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 高学成-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 高学成-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
207 | CN-MET-1C-0137 | 有关MDR图纸升版的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | R2004 | / | 2024-01-11 10:01:51 | 1C0101,1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | / | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 2/2-已完成
208 | CN-MET-1C-0138 | 关于NVR图纸升版以及直角连接器增加插针的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | X1003 | / | 2024-01-12 04:01:15 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 2/2-已完成
209 | CN-MET-1C-0139 | 关于更新马来西亚项目车内线束三维的有关事宜 | / | / | / | closed | 1C0102,1C0202,1C0302 | R2005 | / | 2024-01-13 11:01:20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
210 | CN-MET-1C-8073Z | 关于接线清单以及连接器清单升至C7版的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | closed | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | X1003、R2007、R2005 | / | 2024-01-19 09:01:33 | 1C0101,1C0103 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | / | / | / | / | / | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 2/2-已完成
211 | CN-MET-1C-0142 | 关于司机室支撑图纸升级事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R2008、供应商、R2005 | / | 2024-01-22 09:01:34 | / | 汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
212 | CN-MET-1C-0141 | 关于更新车内摄像头线束的有关事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | closed | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | R2008、X1003、R2005 | / | 2024-01-22 09:01:44 | 1C0101,1C0103 | 盛伟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | / | / | / | / | / | 汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 2/2-已完成
213 | CN-MET-1C-8074Z | 关于接线清单升至C8版本的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | X1003、R2007、R2005 | / | 2024-01-22 10:01:27 | 1C0101,1C0103 | 盛伟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | / | / | / | / | / | 盛伟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 2/2-已完成
214 | CN-MET-1C-0144 | 关于座椅椅面零件图升级事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、供应商 | / | 2024-01-24 09:01:44 | / | / | 吴德楼-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | / | 吴德楼-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | / | 吴德楼-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
215 | CN-MET-1C-0145 | 关于空气面板软管更新的相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2024-01-25 03:01:32 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | 杜兴伟-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、 | 杜兴伟-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 盛伟-已完成、 | 杜兴伟-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
216 | CN-MET-1C-0140 | 关于手动控制器固定板接线清单点位变更的相关事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2024-01-25 03:01:50 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
217 | CN-MET-1C-0143 | 关于端部框架增加密封胶的变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2002、供应商、R2005 | / | 2024-01-26 02:01:54 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 5/5-已完成 | 盛伟-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 5/5-已完成 | 盛伟-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 5/5-已完成 | 3/3-已完成
218 | CN-MET-1C-8075Z | 关于接线清单升至C9版本的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | X1003、R2007、R2005 | / | 2024-01-29 09:01:36 | 1C0101,1C0103 | 盛伟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | / | / | / | / | / | 盛伟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 2/2-已完成
219 | CN-MET-1C-0146 | 关于手控器设备线长及点位变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | 供应商、R2007 | / | 2024-01-30 02:01:25 | 1C0101,1C0103 | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | / | / | / | / | / | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 2/2-已完成
220 | CN-MET-1C-0147 | 关于车轮卡夹更新的变更事宜 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2003、R2006 | / | 2024-02-22 04:02:52 | 1C0101-1C0103 | 徐奇-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 徐奇-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 徐奇-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
221 | CN-MET-1C-0148 | 关于信号天线安装问题相关变更 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2008、X1003、R2002、R2007、R2004、R2005 | / | 2024-02-26 01:02:06 | 1C0101-1C0203 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 3/3-已完成
222 | CN-MET-1C-0149 | 关于乘客停止开关与LED面板图纸升版的事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2005 | / | 2024-03-04 05:03:18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
223 | CN-MET-1C-8076Z | 关于接线清单升至C10版的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 待执行 | open | 1C0101-1C0303 | X1002、R3001、R2006、R2007、R2005 | / | 2024-03-06 03:03:37 | 1C0101-1C0103 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
224 | CN-MET-1C-0050 | 关于空气面板添加防护罩的变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2024-03-08 09:03:43 | 1C0101-1C0103 | 张鹏-已完成、 | 杜兴伟-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 张鹏-已完成、 | 杜兴伟-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 张鹏-已完成、 | 杜兴伟-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
225 | CN-MET-1C-0150 | 关于电气柜侧墙安装支架接地点补充接地标识的变更 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2002、R2003、R2001、供应商、R2004 | / | 2024-03-13 01:03:14 | 1C0101-1C0302 | 汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
226 | CN-MET-1C-8077Z | 关于接线清单升至C11版本的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R2007 | / | 2024-03-13 11:03:24 | 1C0101-1C0103 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 3/3-已完成
227 | CN-MET-1C-0151 | 关于座椅平垫及背部泡棉的变更事宜 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2008、供应商 | / | 2024-03-14 09:03:27 | 1C0101-1C0102 | 徐奇-已完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
228 | CN-MET-1C-0152 | 关于集电器线缆及电机线缆更新的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1002、R3001、R1005、R2006、R2005 | / | 2024-03-18 02:03:57 | 1C0101-1C0103 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
229 | CN-MET-1C-0153 | 关于天线馈线图纸升版的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | R2005 | / | 2024-03-18 10:03:32 | 1C0101,1C0103,1C0201 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | / | / | / | / | / | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 2/2-已完成
230 | CN-MET-1C-0137A | 关于MDR图纸升级事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | 供应商、R2001 | / | 2024-03-22 09:03:34 | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | 汪明-已完成、 | 梅放-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | / | / | / | / | / | 汪明-已完成、 | 梅放-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 2/2-已完成
231 | CN-MET-1C-8078Z | 关于接线清单升至C12、C13版本的变更事宜 | 待执行 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2008、X1003、X1002、R2002、R2007、R2004、R2005 | / | 2024-03-22 10:03:11 | 1C0101-1C0203 | 张鹏-已完成、徐奇-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 6/6-已完成 | 张鹏-已完成、徐奇-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 张鹏-已完成、徐奇-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 6/6-已完成 | 3/3-已完成
232 | CN-MET-1C-0154 | 关于电机垫片的变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2024-03-25 01:03:05 | 1C0101-1C0201 | 高学成-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 高学成-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 高学成-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
233 | CN-MET-1C-0156 | 关于扶手及地板布图纸升级事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R2008、R2003、供应商 | / | 2024-03-26 03:03:15 | 1C0101-1C0103 | 徐奇-已完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
234 | CN-MET-1C-0155 | 关于TB-ATC端子排和UPS安装平垫的相关变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2024-03-26 10:03:54 | 1C0101-1C0202 | 张鹏-已完成、 | 周承聪-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 张鹏-已完成、 | 周承聪-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 张鹏-已完成、 | 周承聪-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 3/3-已完成
235 | CN-MET-1C-0157 | 关于替换车内穿墙过线处管接头O形圈为非石棉垫片的有关事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、R2002、R3001、R2006、R2007、R2005 | / | 2024-04-03 01:04:26 | 1C0101-1C0301 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 7/7-已完成 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 7/7-已完成 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 7/7-已完成 | 3/3-已完成
236 | CN-MET-1C-0158 | 关于车轮卡夹更新的相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R1005、R2006 | / | 2024-04-08 03:04:27 | 1C0101-1C0103 | 徐奇-已完成、 | 江斌-未完成、 | / | / | 3/4-未完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 2/3-未完成
237 | CN-MET-1C-8079Z | 关于升版接线清单至C14、C15、C16、C17的变更事宜 | 待执行 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R2007、R2004、R2005 | / | 2024-04-15 09:04:55 | 1C0101-1C0203 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 3/3-已完成
238 | CN-MET-1C-0159 | 关于信标天线装配图升级的相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | R2006、R2005 | / | 2024-04-15 12:04:43 | 1C0101-1C0201(A1车)、1C0103-1C0203(A2车) | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | / | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 2/2-已完成
239 | CN-MET-1C-0161 | 关于门槛调整垫片数量更改事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R2008、R2003、R2001、R2004 | / | 2024-04-17 09:04:52 | 1C0101-1C0201 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
240 | CN-MET-1C-0160 | 关于侧墙安装板接地标识替代的变更 | 已完成 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2024-04-17 10:04:09 | / | 汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
241 | CN-MET-1C-0146A | 关于手控器设备线长及点位变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0201,1C0203 | R2007 | / | 2024-04-23 11:04:42 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
242 | CN-MET-1C-0162 | 关于吉隆坡项目天线图纸升版事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R2001、R2004 | / | 2024-04-25 09:04:58 | 1C0101-1C0303 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
243 | CN-MET-1C-0165 | 关于吉隆坡项目标识变更的相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R3003 | / | 2024-04-28 03:04:56 | / | 孟林晟-已完成、 | / | / | / | 1/3-未完成 | 孟林晟-已完成、 | / | / | / | 1/3-未完成 | 孟林晟-已完成、 | / | / | / | 1/3-未完成 | 0/3-未完成
244 | CN-MET-1C-8080Z | 关于接线清单升版至C18、C19的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0301-1C0303 | X1002、R2003、R2007 | / | 2024-04-29 10:04:01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
245 | CN-MET-1C-0164 | 关于转向架间隙试验更新底架线束安装要求的相关变更 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R3001、R1005、R2006、R2007 | / | 2024-05-03 01:05:29 | 1C0101-1C0301 | 徐奇-已完成、李杰-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 徐奇-已完成、李杰-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 徐奇-已完成、李杰-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 3/3-已完成
246 | CN-MET-1C-0163 | 关于吉隆坡项目配置清单升级的变更 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2008、R2001 | / | 2024-05-06 01:05:50 | 1C0101-1C0303 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | 梅放-已完成、 | / | / | 5/5-已完成 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | 梅放-已完成、 | / | / | 5/5-已完成 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | 梅放-已完成、 | / | / | 5/5-已完成 | 3/3-已完成
247 | CN-MET-1C-0167 | 关于底架线束三通安装紧固件的变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R2004、R2005 | / | 2024-05-07 02:05:26 | 1C0101-1C0302 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
248 | CN-MET-1C-0168 | 关于座椅平垫国产化替代的相关事宜 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2008 | / | 2024-05-07 04:05:49 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
249 | CN-MET-1C-0166 | 关于吉隆坡项目手控器图纸升版的事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2007 | / | 2024-05-07 09:05:26 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
250 | CN-MET-1C-0169 | 关于制动连接器图纸升版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1002、R1005 | / | 2024-05-08 04:05:58 | 1C0101-1C0203 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
251 | CN-MET-1C-0169A | 关于制动连接器图纸升版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2024-05-16 02:05:22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
252 | CN-MET-1C-0164A | 关于转向架间隙试验更新底架线束安装要求的相关变更 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R3003、R3001、R1005、R2006、R2007、R2005 | / | 2024-05-17 01:05:04 | 1C0101-1C0203 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
253 | CN-MET-1C-0170 | 关于吉隆坡制动管路图纸更改相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R1005、R2004、R2005 | / | 2024-05-17 09:05:14 | 1C0101-1C0303 | 高学成-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 高学成-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 高学成-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
254 | CN-MET-1C-8081Z | 关于接线清单升版至C20的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0102,1C0102,1C0202,1C0202,1C0302,1C0302 | R2008、X1003、R2005 | / | 2024-05-20 09:05:13 | 1C0102,1C0202,1C0302 | / | / | / | / | / | 徐奇-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成
255 | CN-MET-1C-0171 | 关于蓄电池箱BMS软件升版事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | 供应商、R3001 | 现场已经按照最新版大纲进行测试，此变更质检内容仅适用于BMS软件，不影响测试结果。 | 2024-05-22 01:05:24 | 1C0101-1C0203 | 李声彬-已完成、 | 盛治-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 李声彬-已完成、 | 盛治-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 李声彬-已完成、 | 盛治-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
256 | CN-MET-1C-0152A | 关于集电器线缆及电机线缆更新的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2024-05-22 05:05:43 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
257 | CN-MET-1C-8082Z | 关于高度阀杆调整长度变更的相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R3001、R1005 | / | 2024-05-22 09:05:13 | 1C0101-1C0303 | 李杰-已完成、高学成-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 李杰-已完成、高学成-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 李杰-已完成、高学成-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
258 | CN-MET-1C-0164B | 关于转向架间隙试验更新底架线束安装要求的相关变更 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0103 | R2007 | / | 2024-05-23 04:05:23 | / | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
259 | CN-MET-1C-8083Z | 关于接线清单升至C21版本的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、R2007 | / | 2024-05-23 05:05:50 | 1C0101-1C0301 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
260 | CN-MET-1C-0172 | 关于内装图纸升级事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2003、供应商、R2006、R2004 | / | 2024-05-27 09:05:06 | 1C0101-1C0303 | 汪明-已完成、 | 姜玲-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 汪明-已完成、 | 姜玲-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 汪明-已完成、 | 姜玲-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
261 | CN-MET-1C-0164C | 关于转向架间隙试验更新底架线束安装要求的相关变更 | 待执行 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0201-1C0303 | X1002、R3001、R2005 | / | 2024-05-28 02:05:51 | 1C0201-1C0303 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
262 | CN-MET-1C-0167A | 关于底架线束三通安装紧固件的变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2006、R2005 | / | 2024-05-30 02:05:33 | / | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
263 | CN-MET-1C-0174 | 关于吉隆坡辅助箱零件图升级事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R3001、供应商、R2006、R2007、R2005 | / | 2024-05-31 03:05:55 | 1C0101-1C0302 | 徐奇-已完成、李杰-已完成、 | 吴德楼-已完成、盛治-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 徐奇-已完成、李杰-已完成、 | 吴德楼-已完成、盛治-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 徐奇-已完成、李杰-已完成、 | 吴德楼-已完成、盛治-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 3/3-已完成
264 | CN-MET-1C-8084Z | 关于接线清单升至C22版本的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | closed | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | X1003、R2007 | / | 2024-05-31 12:05:55 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 2/2-已完成
265 | CN-MET-1C-0173 | 关于增加TB-ATC-TACH接地线的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | closed | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | X1003、R2007 | / | 2024-06-03 09:06:21 | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | / | / | / | / | / | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 2/2-已完成
266 | CN-MET-1C-0175 | 关于牵引箱零件图升级事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2024-06-04 09:06:23 | 1C0101-1C0303 | 徐奇-已完成、 | 董思强-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、 | 董思强-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、 | 董思强-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
267 | CN-MET-1C-0176 | 关于受流器线束安装增加防护要求的相关变更 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R3001、R2006、R2005 | / | 2024-06-06 02:06:28 | 1C0101-1C0203 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
268 | CN-MET-1C-8085Z | 关于接线清单升至C23版本的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2008、X1003、R3001、R2007、R2005 | 首列车和第二列车已按照最新大纲进行试验，试验报告已提交。 | 2024-06-06 09:06:46 | 1C0101,1C0102,1C0103,1C0201,1C0202,1C0203,1C0303 | 李声彬-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 李声彬-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、李声彬-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 6/6-已完成 | 3/3-已完成
269 | CN-MET-1C-8087Z | 关于TCMS软件试装升级的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0103 | R3001 | / | 2024-06-07 09:06:07 | 1C0101-1C0103 | 李声彬-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 李声彬-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 李声彬-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
270 | CN-MET-1C-8086Z | 关于轮胎委外技术规格书附件轮胎清单升版的相关事宜 | / | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2024-06-11 04:06:53 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
271 | CN-MET-1C-0177 | 关于转向架间隙实验验证后更新图纸的相关变更 | / | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R3003、R3001、R2006 | / | 2024-06-17 02:06:57 | 1C0101-1C0303 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
272 | CN-MET-1C-0179 | 关于信号天线打胶注意事项 | 待分配 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | R2005 | / | 2024-06-17 05:06:59 | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | 周万虎-未完成、 | / | / | / | 0/2-未完成 | / | / | / | / | / | 周万虎-未完成、 | / | / | / | 0/2-未完成 | 0/2-未完成
273 | CN-MET-1C-0182 | 关于连接器清单、接线清单、跨接线接线清单以及原理图文件升版的变更事宜 | 待分配 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1002、R3001、R2007 | / | 2024-06-17 10:06:19 | 1C0101-1C0303 | 李声彬-未完成、周万虎-未完成、 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/5-未完成 | 李声彬-未完成、周万虎-未完成、 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/5-未完成 | 李声彬-未完成、周万虎-未完成、 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/5-未完成 | 0/3-未完成
274 | CN-MET-1C-0180 | 关于TCMS软件升版与辅助箱GFD设置更改事宜 | 待执行 | / | 待分配 | open | 1C0101-1C0303 | 供应商、R3001 | / | 2024-06-18 09:06:43 | 1C0101-1C0303 | 李声彬-未完成、 | 盛治-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/4-未完成 | 李声彬-未完成、 | 盛治-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/4-未完成 | 李声彬-未完成、 | 盛治-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/4-未完成 | 0/3-未完成
275 | CN-MET-1C-0181 | 关于侧顶新增防寒材变更事宜 | 待分配 | / | 待分配 | open | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2024-06-19 10:06:50 | 1C0101-1C0303 | 周万虎-未完成、 | 杨志-未完成、姜玲-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/5-未完成 | 周万虎-未完成、 | 杨志-未完成、姜玲-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/5-未完成 | 周万虎-未完成、 | 杨志-未完成、姜玲-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/5-未完成 | 0/3-未完成

## TS2
TS2车辆变更状态
| 变更总数： | 275 | 未关闭： | 5 | 车间：
序号 No. | 变更通知编号 MCN | 名称 Title | 车间 MF | 外协 OT | 制造分部 MF | 变更关闭状态 | 变更范围 Scope of change | 变更台位 Station | 备注 Comments | MCN发布时间 MCN release date | 车间整改范围 Scope of workshop | 1C0201 生产 | 1C0201 采购 | 1C0201 外协 | 1C0201 制造分部 | 1C0201 汇总 | 1C0202 生产 | 1C0202 采购 | 1C0202 外协 | 1C0202 制造分部 | 1C0202 汇总 | 1C0203 生产 | 1C0203 采购 | 1C0203 外协 | 1C0203 制造分部 | 1C0203 汇总 | 列汇总
1 | CN-MET-1C-8001Z | 关于总成件工序拆分的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R1005 | / | 2023-03-08 05:03:32 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2 | CN-MET-1C-0001 | 关于甲供材定额修订事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-03-20 11:03:24 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
3 | CN-OPE-1C-0003 | 关于驱动安装钢丝绳型号统一相关变更 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-03-31 03:03:13 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
4 | CN-MET-1C-0004 | 关于内装物料定额修改变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008 | / | 2023-03-31 10:03:22 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
5 | CN-MET-1C-0002 | 关于项目物料图纸更新 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-04-03 08:04:51 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
6 | CN-MET-1C-0011 | 关于更新BCP安装图纸 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-04-06 10:04:29 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
7 | CN-MET-1C-0006 | 关于车内三维图纸更新事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2005 | / | 2023-04-15 10:04:46 | / | / | / | / | / | 3/3-已完成 | / | / | / | / | 3/3-已完成 | / | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
8 | CN-MET-1C-8002Z | 关于接线清单升版的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、X1001 | / | 2023-04-19 02:04:34 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
9 | CN-MET-1C-0007 | 关于端部框架安装螺母新增钢丝绳结构的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-04-23 10:04:32 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
10 | CN-MET-1C-8003Z | 关于接线清单和连接器清单升至B9、A7版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-05-04 04:05:46 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
11 | CN-MET-1C-0008 | 关于电气柜侧墙设备接地变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2004 | / | 2023-05-05 08:05:58 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
12 | CN-MET-1C-0010 | 关于不锈钢扎带替换的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-05-08 11:05:25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
13 | CN-MET-1C-0009 | 关于吉隆坡国产化替代变更相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005、R2006、R2005 | / | 2023-05-10 08:05:19 | / | / | / | / | / | 3/3-已完成 | / | / | / | / | 3/3-已完成 | / | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
14 | CN-MET-1C-0012 | 关于座椅蜂鸣器（甲供材）物料定额修订事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-05-17 10:05:01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
15 | CN-MET-1C-0011A | 关于转向架集电器安装及低压线缆P型夹国产化替代的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R3001、R1005 | / | 2023-05-19 02:05:34 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
16 | CN-MET-1C-8004Z | 关于接线清单升至B10版和连接器清单升至A8版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-05-23 01:05:30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
17 | CN-MET-1C-8005Z | 关于电气通用操作规范升版事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2002、R2003、R3003、R3002、R2001、R3001、R1005、R2006、R2007、R2004、R2005 | / | 2023-05-29 03:05:18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
18 | CN-MET-1C-0014 | 关于端部框架螺栓新增安全绳的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-05-29 08:05:34 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
19 | CN-MET-1C-0015 | 关于转向架扎带变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-05-30 09:05:36 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
20 | CN-MET-1C-8006Z | 关于升版接线清单至B11版及连接器清单至A9版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-06-01 08:06:26 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
21 | CN-MET-1C-0017 | 关于更新底架线束的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、供应商 | / | 2023-06-08 11:06:08 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
22 | CN-MET-1C-0019 | 关于马来西亚项目车内变更相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2001、R2005 | / | 2023-06-12 03:06:46 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
23 | CN-MET-1C-0018 | 关于门机构零件图升级的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-06-12 09:06:45 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
24 | CN-MET-1C-0022 | 关于牵引箱安装优化的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-06-15 03:06:32 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
25 | CN-MET-1C-0023 | 关于吉隆坡项目铝纤维板吸音棉技术资料（TDS）升级的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-06-16 04:06:14 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
26 | CN-MET-1C-0030 | 关于车门图纸修改的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2001 | / | 2023-06-19 02:06:28 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
27 | CN-MET-1C-0027 | 关于端部防火板焊接图纸变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-06-19 02:06:52 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
28 | CN-MET-1C-0031 | 关于裙板变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-06-21 10:06:43 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
29 | CN-MET-1C-0025 | 关于吉隆坡项目一款接地线申请替代的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-06-26 09:06:10 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
30 | CN-MET-1C-0020 | 关于导向框架、悬挂框架材料变更代用申请的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-06-26 09:06:34 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
31 | CN-MET-1C-0021 | 关于吉隆坡机场线APM项目导向框架、悬挂框架油漆变更代用申请的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-06-26 09:06:51 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
32 | CN-MET-1C-0032 | AUX BOX客供件定额修订事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-06-26 10:06:52 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
33 | CN-MET-1C-0026 | 关于走行轮安装程序更新的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-06-26 11:06:52 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
34 | CN-MET-1C-8008Z | 关于升版扭矩清单至B1版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-06-27 09:06:09 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
35 | CN-MET-1C-0029 | 关于方便插座更改事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008 | / | 2023-06-28 07:06:03 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
36 | CN-MET-1C-0016 | 关于APM300R悬挂安装增加车轴润滑油加注和油位检查变更的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-06-28 08:06:07 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
37 | CN-MET-1C-8009Z | 关于外解锁支架更换胶粘剂的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0102-1C0303 | R2001 | / | 2023-06-29 10:06:36 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
38 | CN-MET-1C-0033 | 关于轮仓新增扎带座变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2001、R2004 | / | 2023-06-29 11:06:30 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
39 | CN-MET-1C-0034 | 关于车门和车窗变更的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2002、R2003、R2006、R2004 | / | 2023-06-30 08:06:16 | 1C0101-1C0102 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
40 | CN-MET-1C-0038 | 关于高温穿线管替代的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、供应商 | / | 2023-07-04 08:07:42 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
41 | CN-MET-1C-8010Z | 关于防火板图纸变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、供应商 | / | 2023-07-05 06:07:30 | 1C0101 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
42 | CN-MET-1C-8011Z | 关于接线清单升版至B12版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-07-06 11:07:52 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
43 | CN-MET-1C-0036 | APM300R管夹变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-10 09:07:29 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
44 | CN-MET-1C-0040 | 关于底架布线支架优化的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-07-12 05:07:08 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
45 | CN-MET-1C-0042 | 关于新增底架转向架线束的焊锡环的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-14 04:07:45 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
46 | CN-MET-1C-0039 | 关于制动系统图纸更新的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-14 10:07:06 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
47 | CN-MET-1C-0045 | 关于制动系统管路支架图纸更新的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-16 05:07:42 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
48 | CN-MET-1C-8013Z | 关于连接器清单升至A10版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-17 07:07:17 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
49 | CN-MET-1C-0041 | 关于马来西亚项目电气柜的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2004 | / | 2023-07-17 08:07:04 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
50 | CN-MET-1C-0037 | 关于五种物料申请替代的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005、R2005 | / | 2023-07-17 08:07:41 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
51 | CN-MET-1C-0035 | 关于图纸更新加注公差要求等变更相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-17 09:07:44 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
52 | CN-MET-1C-8015Z | 关于接线清单升至B14版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-18 01:07:04 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
53 | CN-MET-1C-0033A | 关于轮仓新增扎带座变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2004 | / | 2023-07-18 09:07:12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
54 | CN-MET-1C-8014Z | 关于接线清单升至B13版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-18 11:07:37 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
55 | CN-MET-1C-0046 | 关于NPR安装扭矩更改的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2005 | / | 2023-07-19 08:07:11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
56 | CN-MET-1C-8017Z | 关于接线清单升至B15版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-19 08:07:51 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
57 | CN-MET-1C-0048 | 关于地板及座椅图纸升级变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2003、R2001 | / | 2023-07-20 06:07:54 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
58 | CN-MET-1C-8016Z | 关于依据FTN-1C-2023-017更改地板安装的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0102-1C0303 | R2003 | / | 2023-07-20 07:07:48 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
59 | CN-MET-1C-0049 | 关于COMMS甲供材定额修订以及前挡玻璃安装图升级事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003 | / | 2023-07-20 09:07:27 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
60 | CN-MET-1C-8018Z | 关于更新底架线束的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-21 07:07:37 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
61 | CN-MET-1C-0024 | 关于APM300R悬挂构架焊接及导向构架机加工图纸更新 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-07-21 09:07:38 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
62 | CN-MET-1C-0043 | 关于导向轮轴材质及尺寸单位转化变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-24 02:07:51 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
63 | CN-MET-1C-0047 | 关于马来西亚项目支架图纸信息缺失的相关变更 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-07-24 09:07:56 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
64 | CN-MET-1C-8019Z | 关于升版接线清单至B16版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-25 09:07:04 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
65 | CN-MET-1C-8020Z | 关于连接器清单升版至A11版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-26 06:07:20 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
66 | CN-MET-1C-8021Z | 关于更新底架线束管接头及速传线束物料的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、R1005、R2005 | / | 2023-07-27 01:07:59 | 1C0101 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
67 | CN-MET-1C-8012Z | 关于轮胎委外技术规格书升版的相关事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-28 04:07:00 | / | / | / | 刘焱东-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 刘焱东-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 刘焱东-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
68 | CN-MET-1C-0044 | 关于环轴承图纸更新的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-28 04:07:32 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
69 | CN-MET-1C-8022Z | 关于更新底架线束管接头的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-28 07:07:59 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
70 | CN-MET-1C-0053 | 关于防火板材质变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-07-28 10:07:15 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
71 | CN-MET-1C-0051 | 关于辅助箱更改吊耳平面度的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-31 01:07:10 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
72 | CN-MET-1C-0052 | 关于内装图纸升级变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2006、R2005 | / | 2023-07-31 09:07:52 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
73 | CN-MET-1C-8023Z | 关于更新集电靴线束使用的热缩套管的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-08-02 10:08:02 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
74 | CN-MET-1C-8025Z | 关于接线清单升至B17版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-08-03 02:08:35 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
75 | CN-MET-1C-0055 | 关于更新底架线束的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-08-03 10:08:14 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
76 | CN-MET-1C-8024Z | 关于依据FTN-1C-2023-023更改底架门槛铆螺母位置的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2001 | / | 2023-08-04 09:08:47 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
77 | CN-MET-1C-0054 | 关于变更螺母凸焊接方法的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R1005 | / | 2023-08-04 11:08:23 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
78 | CN-MET-1C-0056 | 关于侧墙板图纸升级事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2006 | / | 2023-08-07 02:08:09 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
79 | CN-MET-1C-0057 | 关于连接器升版的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、供应商 | / | 2023-08-07 09:08:40 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
80 | CN-MET-1C-0059 | 关于吉隆坡项目橡胶件、管夹材质变更的通知 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2003 | / | 2023-08-08 07:08:07 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
81 | CN-MET-1C-0058 | 关于悬挂框架密封胶替代变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-08-08 10:08:45 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
82 | CN-MET-1C-8027Z | 关于更新底架线束管接头的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、R2005 | / | 2023-08-09 05:08:21 | 1C0101 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
83 | CN-MET-1C-8026Z | 关于接线清单和连接器线清单升至B18版和A12版 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-08-09 06:08:35 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
84 | CN-MET-1C-0061 | 关于铝部件物料替代变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R1005、R2005 | / | 2023-08-14 04:08:02 | 1C0101 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
85 | CN-MET-1C-0063 | 关于烟感图纸升级事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-08-14 05:08:12 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
86 | CN-MET-1C-0062 | 关于承载驱动机构和EED钢丝绳安装变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-08-15 08:08:41 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
87 | CN-MET-1C-8028Z | 关于依据FTN-1C-2023-031升版防寒材安装图纸及安装物料的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-08-15 09:08:58 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
88 | CN-MET-1C-0013 | 关于照明系统表面喷涂色号更改变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-08-18 01:08:39 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
89 | CN-MET-1C-0062A | 关于承载驱动机构和EED钢丝绳安装变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-08-21 02:08:53 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
90 | CN-MET-1C-0062B | 关于承载驱动机构和EED钢丝绳安装变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0103 | R2002 | / | 2023-08-21 03:08:21 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
91 | CN-MET-1C-0064 | 关于设计配置清单以及GRD升级事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003、供应商、R2006、R2004、R2005 | / | 2023-08-21 10:08:16 | 1C0101-1C0103 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
92 | CN-MET-1C-8030Z | 关于接线清单和连接器线清单升至B19版、A13版 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-08-22 02:08:56 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
93 | CN-MET-1C-0065 | 关于马来西亚项目车内电气变更的相关事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、R2005 | / | 2023-08-23 10:08:55 | 1C0101 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
94 | CN-MET-1C-8029Z | 关于钢丝绳替代的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2001、R3001、R1005、R2006 | / | 2023-08-23 11:08:43 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
95 | CN-MET-1C-8031Z | 关于转向架管路及管夹调整的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-08-24 03:08:47 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
96 | CN-MET-1C-0071 | 关于内装及面罩图纸升级事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-08-28 01:08:03 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
97 | CN-MET-1C-0068 | 关于底架设备安装的相关变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2007、R2005 | / | 2023-08-28 01:08:46 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
98 | CN-MET-1C-0090 | 关于吉隆坡玻璃粘接增加活化剂变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003 | / | 2023-08-28 02:08:11 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
99 | CN-MET-1C-8032Z | 关于底架布线支架的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-08-28 04:08:22 | 1C0101 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
100 | CN-MET-1C-8034Z | 关于修改轮仓BOM变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-08-30 09:08:32 | 1C0101-1C0102 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
101 | CN-MET-1C-0069 | 关于底架支架变更相关事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、R2005 | / | 2023-08-30 11:08:13 | 1C0101 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
102 | CN-MET-1C-0072 | 关于地板安装的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003 | / | 2023-08-31 01:08:03 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
103 | CN-MET-1C-0070 | 关于更改车内中间摄像头布线固定路径有关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004、R2005 | / | 2023-08-31 08:08:43 | 1C0101 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
104 | CN-MET-1C-8036Z | 关于接线清单升至B20版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-09-04 09:09:52 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
105 | CN-MET-1C-8035Z | 根据FTN-1C-2023-041更改端部隔板扎带座安装尺寸 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-09-04 11:09:58 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
106 | CN-MET-1C-0074A | 关于防火板的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0201-1C0303 | R2002 | / | 2023-09-06 01:09:31 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
107 | CN-MET-1C-0074 | 关于防火板的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-09-06 08:09:36 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
108 | CN-MET-1C-8037Z | 关于修改牵引箱自带线缆的长度的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-09-07 01:09:23 | / | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
109 | CN-MET-1C-0076 | 关于电气柜框架补充开孔要求的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商 | / | 2023-09-07 10:09:34 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
110 | CN-MET-1C-8038Z | 关于扶手顶部安装座零件图纸升级事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-09-08 01:09:08 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
111 | CN-MET-1C-8039Z | 关于车上线束预组图纸升版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、R2005 | / | 2023-09-08 05:09:43 | 1C0101-1C0102 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
112 | CN-MET-1C-0077 | 关于车钩供货商图纸尺寸更新的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2007 | / | 2023-09-08 09:09:32 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
113 | CN-MET-1C-0075 | 关于接油盘申请材料代用及拼焊变更的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-09-08 10:09:06 | 1C0101 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
114 | CN-MET-1C-8040Z | 关于连接器清单升至B1版的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、R1005、R2005 | / | 2023-09-11 01:09:42 | 1C0101 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
115 | CN-MET-1C-0060 | 关于车顶纵梁取消风道冷却塞安装孔变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2001 | / | 2023-09-11 10:09:22 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
116 | CN-MET-1C-0066 | 关于车体铆螺母、接地螺栓、密封胶替代的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2001 | / | 2023-09-11 11:09:03 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
117 | CN-MET-1C-8041Z | 关于门闩支架图纸变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-09-12 09:09:31 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
118 | CN-MET-1C-0078 | 关于速传安装变更的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-09-14 09:09:47 | 1C0101 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
119 | CN-MET-1C-8033Z | 关于牵引箱两侧支架增加P形夹的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-09-15 01:09:35 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
120 | CN-MET-1C-0079 | 关于客供件图纸更新和配置清单更新的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-09-15 09:09:56 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
121 | CN-MET-1C-0067 | 关于门机构罩板支架更改的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-09-18 10:09:50 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
122 | CN-MET-1C-0083 | 关于防寒材图纸变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-09-19 02:09:51 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
123 | CN-MET-1C-8042Z | 关于升版接线清单至B21版的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、R2005 | / | 2023-09-19 02:09:55 | 1C0101 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
124 | CN-MET-1C-0080 | 关于车门变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2004 | / | 2023-09-20 10:09:40 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
125 | CN-MET-1C-8043Z | 关于门槛紧固件变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-09-20 11:09:56 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
126 | CN-MET-1C-8044Z | 关于底架布线支架不漏扣的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-09-25 02:09:57 | 1C0101-1C0102 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
127 | CN-MET-1C-0081 | 关于更新集电靴线缆的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、R3001、R1005 | / | 2023-09-25 04:09:43 | 1C0101-1C0102 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
128 | CN-MET-1C-0082 | 关于电气柜的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、供应商、R2004、R2005 | / | 2023-09-25 09:09:55 | 1C0101-1C0102 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
129 | CN-MET-1C-0073 | 关于钢丝绳替代的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2003、R2001、R3001、R1005、R2006 | / | 2023-09-26 03:09:29 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
130 | CN-MET-1C-8045Z | 关于制动电阻线束支架干涉的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-09-26 04:09:58 | 1C0101-1C0102 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
131 | CN-MET-1C-0087 | 关于吉隆坡防火板铆钉更换事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0201-1C0303 | R2002 | / | 2023-10-07 01:10:20 | / | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
132 | CN-MET-1C-0084 | 关于吉隆坡底架制动管路更新的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005、R2005 | / | 2023-10-07 05:10:12 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
133 | CN-MET-1C-8047Z | 关于烟感管路支架的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-10-07 05:10:13 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | 吴德楼-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 汪明-已完成、 | 吴德楼-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 汪明-已完成、 | 吴德楼-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
134 | CN-MET-1C-8046Z | 关于依据FTN-1C-2023-050更改车顶门指示灯过线孔变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-10-07 08:10:22 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
135 | CN-MET-1C-0088 | 关于马来西亚项目底架支架相关变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-10-07 08:10:57 | 1C0101-1C0102 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
136 | CN-MET-1C-0086 | 关于扶手座及侧墙图纸升级相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-10-08 10:10:34 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
137 | CN-MET-1C-8048Z | 关于中间侧墙板扶手安装孔调整的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2006 | / | 2023-10-10 08:10:46 | / | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
138 | CN-MET-1C-8049Z | 根据FTN-1C-2023-053修改LCD显示屏安装紧固件 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-10-10 09:10:04 | 1C0101-1C0102 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
139 | CN-MET-1C-8052Z | 关于电抗器并线位置紧固件的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-10-17 01:10:36 | 1C0101-1C0102 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
140 | CN-MET-1C-8050Z | 关于假灯连接器安装方向调整的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-10-17 04:10:58 | 1C0101-1C0103 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
141 | CN-MET-1C-8053Z | 关于转向架高压电缆支架及悬挂框架安装支架的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-10-17 09:10:34 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
142 | CN-MET-1C-0085 | 关于烟感管路及防倾杆图纸升级事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-10-17 09:10:56 | 1C0101-1C0102 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
143 | CN-MET-1C-8051Z | 关于接线清单升至B22版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-10-18 01:10:35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
144 | CN-MET-1C-0091 | 关于变压器连接器与制动电阻支架干涉问题的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-10-18 04:10:26 | 1C0101 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
145 | CN-MET-1C-0089 | 关于轮胎区域裙板取消隔音棉变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-10-18 09:10:58 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
146 | CN-MET-1C-0092 | 关于马来西亚项目底架支架与ASP管路干涉问题相关变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2007、R2005 | / | 2023-10-23 08:10:04 | 1C0101-1C0103 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
147 | CN-MET-1C-8055Z | 关于接线清单和连接器清单升版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、R2005 | / | 2023-10-23 09:10:34 | / | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
148 | CN-MET-1C-0094 | 关于烟感安装图纸升级的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2006、R2004 | / | 2023-10-25 09:10:45 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
149 | CN-MET-1C-8057Z | 关于内装试装的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101 | R2008、R2006 | / | 2023-10-27 02:10:54 | 1C0101 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
150 | CN-MET-1C-0095 | 关于假灯图纸升级的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-10-27 09:10:23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
151 | CN-MET-1C-0093 | 关于信号天线图纸升版的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | 供应商、R2005 | / | 2023-10-30 01:10:03 | / | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | / | / | / | / | / | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 2/2-已完成
152 | CN-MET-1C-8058Z | 关于接线清单升至B24版和连接器清单升至B4版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1005、R2005 | / | 2023-10-30 09:10:06 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
153 | CN-MET-1C-0096 | 关于电抗器并线紧固件问题的相关变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-11-01 09:11:44 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
154 | CN-MET-1C-0097 | 关于更新车内线束三维的相关事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2004、R2005 | / | 2023-11-02 01:11:06 | 1C0101-1C0103 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
155 | CN-MET-1C-8056Z | 关于工序切分事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0201-1C0303 | R2002、R2003、R2001、R3001、R2006、R2004、R2005 | / | 2023-11-03 01:11:04 | / | 徐奇-已完成、汪明-已完成、孟林晟-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、孟林晟-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、孟林晟-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
156 | CN-MET-1C-8059Z | 关于司机室支撑增加防腐要求的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、供应商、R2005 | / | 2023-11-03 10:11:28 | / | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
157 | CN-MET-1C-8061Z | 关于底架线束热缩并线更换热缩套管的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2007 | / | 2023-11-07 04:11:12 | 1C0101 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
158 | CN-MET-1C-8060Z | 关于依据FTN-1C-2023-065车体底架新增防火涂料的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2006、R2007、R2004、R2005 | / | 2023-11-07 04:11:14 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、李明-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、李明-已完成、 | / | / | / | 5/5-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
159 | CN-MET-1C-0099 | 关于转向架电机线缆安装的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-11-07 10:11:41 | 1C0101-1C0103 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
160 | CN-MET-1C-0098 | 关于雨刮器装配图变更的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003 | / | 2023-11-08 11:11:54 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
161 | CN-MET-1C-0102 | 关于车钩安装图增加引用供货商维护手册和操作手册的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2007 | / | 2023-11-08 11:11:59 | 1C0101-1C0103 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
162 | CN-MET-1C-8054Z | 关于依据FTN-1C-2023-056增加底架辅助箱处接地螺栓变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-11-09 10:11:19 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
163 | CN-MET-1C-0100 | 关于车体底架铆螺母位置更改的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2001 | / | 2023-11-10 03:11:17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
164 | CN-MET-1C-0101 | 关于配置清单更新胎压传感器数量和删除里程计变更的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-11-13 09:11:06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
165 | CN-MET-1C-0103 | 关于内装图纸升级的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2002、R2004 | / | 2023-11-13 09:11:42 | 1C0101-1C0103 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
166 | CN-MET-1C-0106 | 关于配置清单删除集电靴的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-11-15 01:11:26 | 1C0101-1C0103 | 林祥东-已完成、李杰-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 林祥东-已完成、李杰-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 林祥东-已完成、李杰-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
167 | CN-MET-1C-0107 | 关于门槛变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2003、R2004 | / | 2023-11-16 08:11:57 | 1C0101-1C0103 | 王子恒-已完成、汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 王子恒-已完成、汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 王子恒-已完成、汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
168 | CN-MET-1C-0108 | 关于堵孔紧定螺钉扭力变更的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-11-17 09:11:49 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
169 | CN-MET-1C-0109 | 关于原理图接线清单升到B版的变更 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2023-11-20 02:11:21 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
170 | CN-MET-1C-0110 | 关于马来西亚项目电气柜安装及布线的相关变更 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2023-11-20 08:11:54 | 1C0101-1C0103 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
171 | CN-MET-1C-8062Z | 关于接线清单和连接器清单升至C1版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2023-11-21 04:11:02 | 1C0101-1C0103 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
172 | CN-MET-1C-0112 | 关于吉隆坡项目连接器清单升版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、R2007 | / | 2023-11-22 02:11:39 | / | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
173 | CN-MET-1C-0111 | 关于高压电缆及低压电缆安装更新的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005、R2006、R2005 | / | 2023-11-23 01:11:29 | 1C0101-1C0103 | 张鹏-已完成、胡万峰-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、胡万峰-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、胡万峰-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
174 | CN-MET-1C-0113 | 关于底架布线支架变更的相关事宜 R2004+MM00020019+电缆及布线安装座布置 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1002、R3001、R2006、R2004、R2005 | / | 2023-11-24 11:11:43 | 1C0101-1C0103 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、孟林晟-已完成、李杰-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、孟林晟-已完成、李杰-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、孟林晟-已完成、李杰-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 3/3-已完成
175 | CN-MET-1C-0114 | 关于雨刮器水管穿墙体增加密封胶的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003 | / | 2023-11-27 02:11:13 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
176 | CN-MET-1C-0105 | 关于车体底架新增接地螺栓变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-11-27 09:11:00 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
177 | CN-MET-1C-0115 | 关于更新调门手册的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-11-28 09:11:14 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
178 | CN-MET-1C-0116 | 关于吉隆坡裙板变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-11-29 03:11:49 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
179 | CN-MET-1C-0117 | 关于灯具图纸升级的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2006 | / | 2023-11-29 10:11:11 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
180 | CN-MET-1C-8063Z | 关于转向架安装及环轴承紧固件安装优化的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0201-1C0303 | R1005、R2006 | / | 2023-11-30 02:11:35 | / | 汪明-已完成、高学成-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、高学成-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 徐奇-已完成、高学成-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
181 | CN-MET-1C-8064Z | 依据FTN-1C-2023-069升版接线清单至C2版 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R2006、R2005 | / | 2023-11-30 11:11:20 | 1C0101-1C0103 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
182 | CN-MET-1C-8066Z | 关于依据FTN-1C-2023-068更改车顶接地螺栓位置的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2001 | / | 2023-12-01 04:12:09 | 1C0101-1C0203 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
183 | CN-MET-1C-8065Z | 依据FTN-1C-2023-070升版连接器清单至C3版 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R2006、R2005 | / | 2023-12-01 09:12:21 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
184 | CN-MET-1C-0120 | 关于UPS安装及雨刮器接地线增加扎带座的相关变更 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R2006、R2004、R2005 | / | 2023-12-05 09:12:23 | 1C0101-1C0103 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
185 | CN-MET-1C-0118 | 关于马来西亚吉隆坡项目车体底架新增防火涂料的变更事宜. | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-12-06 01:12:26 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
186 | CN-MET-1C-0122 | 关于车钩接地线及连接器型号的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R3001、R2007 | / | 2023-12-06 10:12:29 | 1C0101-1C0103 | 徐奇-已完成、林祥东-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、林祥东-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、林祥东-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
187 | CN-MET-1C-0119 | 关于连接器图纸升版的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-12-11 01:12:31 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
188 | CN-MET-1C-8068Z | 关于接线清单和连接器清单升至C4版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、R2007、R2005 | / | 2023-12-11 10:12:02 | 1C0101-1C0103 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
189 | CN-MET-1C-0123 | 关于轮仓尺寸变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2004 | / | 2023-12-11 10:12:20 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
190 | CN-MET-1C-0121 | 关于ADB箱内增加LVPS和CHGR插头标签的变更 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-12-12 01:12:53 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
191 | CN-MET-1C-0124 | 有关乘务员开门按钮增加接地螺栓的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008 | / | 2023-12-12 09:12:06 | 1C0101-1C0103 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
192 | CN-MET-1C-0127 | 关于吉隆坡动力线缆安装及减振器护套安装扭力调整的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-12-14 01:12:00 | 1C0101-1C0103 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
193 | CN-MET-1C-0125 | 关于制动管路及相关紧固件更新的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005、R2006、R2007、R2004、R2005 | / | 2023-12-14 09:12:33 | 1C0101-1C0103 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、高学成-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、高学成-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、高学成-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
194 | CN-MET-1C-0126 | 关于吉隆坡集电器电缆更新的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1002、R2005 | / | 2023-12-18 09:12:22 | 1C0101-1C0103 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
195 | CN-MET-1C-0128 | 关于侧墙板图纸升级的相关事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R2008、供应商、R2006 | / | 2023-12-19 02:12:49 | 1C0101-1C0103 | / | 杨志-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | 杨志-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | / | 杨志-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
196 | CN-MET-1C-8069Z | 关于吉隆坡项目接线清单升至C5的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、R1005、R2007、R2005 | / | 2023-12-21 02:12:02 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、高学成-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、高学成-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 张鹏-已完成、高学成-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
197 | CN-MET-1C-0130 | 关于牵引箱引出线线长及新增支架p形夹的相关事宜 | 已完成 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-12-22 01:12:13 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | 董思强-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、 | 董思强-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 张鹏-已完成、 | 董思强-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
198 | CN-MET-1C-0131 | 关于地板防火板变更 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2003、供应商 | / | 2023-12-25 03:12:18 | 1C0101-1C0202 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
199 | CN-MET-1C-0129 | 关于ADB箱内熔断器上方更换为长22mm螺栓的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-12-25 08:12:31 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
200 | CN-MET-1C-0132 | 关于配置清单更新的变更 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2023-12-27 09:12:20 | 1C0101-1C0103 | / | 盛治-已完成、李根-已完成、董思强-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | / | 盛治-已完成、李根-已完成、董思强-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
201 | CN-MET-1C-0133 | 关于辅助箱更改引出线线长的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-12-27 10:12:07 | 1C0101-1C0103 | 徐奇-已完成、 | 盛治-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、 | 盛治-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、 | 盛治-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
202 | CN-MET-1C-0134 | 关于车门漏雨优化变更事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R2008、R2002、R2001、供应商 | / | 2023-12-28 09:12:56 | 1C0101-1C0203 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | 杨玲-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | 杨玲-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | 杨玲-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
203 | CN-MET-1C-8072Z | 关于吉隆坡项目接线清单和连接器清单升至C6版的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R2007、R2005 | / | 2024-01-03 09:01:55 | 1C0101-1C0103 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
204 | CN-MET-1C-8071Z | 关于更新马来西亚项目车内线束三维的有关事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0102,1C0102,1C0202,1C0302 | X1003、R2005 | / | 2024-01-05 02:01:12 | 1C0102 | / | / | / | / | / | 徐奇-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成
205 | CN-MET-1C-0136 | 关于增加排水管固定路径事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003、R2005 | / | 2024-01-05 11:01:19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
206 | CN-MET-1C-0135 | 关于APM钢部件材料变更代用的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R1005 | / | 2024-01-08 03:01:32 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
207 | CN-MET-1C-0137 | 有关MDR图纸升版的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | R2004 | / | 2024-01-11 10:01:51 | 1C0101,1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | / | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 2/2-已完成
208 | CN-MET-1C-0138 | 关于NVR图纸升版以及直角连接器增加插针的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | X1003 | / | 2024-01-12 04:01:15 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 2/2-已完成
209 | CN-MET-1C-0139 | 关于更新马来西亚项目车内线束三维的有关事宜 | / | / | / | closed | 1C0102,1C0202,1C0302 | R2005 | / | 2024-01-13 11:01:20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
210 | CN-MET-1C-8073Z | 关于接线清单以及连接器清单升至C7版的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | closed | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | X1003、R2007、R2005 | / | 2024-01-19 09:01:33 | 1C0101,1C0103 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 2/2-已完成
211 | CN-MET-1C-0142 | 关于司机室支撑图纸升级事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R2008、供应商、R2005 | / | 2024-01-22 09:01:34 | / | 徐奇-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 徐奇-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 徐奇-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 3/3-已完成
212 | CN-MET-1C-0141 | 关于更新车内摄像头线束的有关事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | closed | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | R2008、X1003、R2005 | / | 2024-01-22 09:01:44 | 1C0101,1C0103 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 2/2-已完成
213 | CN-MET-1C-8074Z | 关于接线清单升至C8版本的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | X1003、R2007、R2005 | / | 2024-01-22 10:01:27 | 1C0101,1C0103 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 2/2-已完成
214 | CN-MET-1C-0144 | 关于座椅椅面零件图升级事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、供应商 | / | 2024-01-24 09:01:44 | / | / | 吴德楼-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | / | 吴德楼-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | / | 吴德楼-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
215 | CN-MET-1C-0145 | 关于空气面板软管更新的相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2024-01-25 03:01:32 | 1C0101-1C0103 | / | 杜兴伟-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | / | 杜兴伟-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | / | 杜兴伟-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
216 | CN-MET-1C-0140 | 关于手动控制器固定板接线清单点位变更的相关事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2024-01-25 03:01:50 | 1C0101-1C0103 | / | 李根-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | / | 李根-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | / | 李根-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
217 | CN-MET-1C-0143 | 关于端部框架增加密封胶的变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2002、供应商、R2005 | / | 2024-01-26 02:01:54 | 1C0101-1C0103 | / | 江斌-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 3/3-已完成 | / | 江斌-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 3/3-已完成 | / | 江斌-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
218 | CN-MET-1C-8075Z | 关于接线清单升至C9版本的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | X1003、R2007、R2005 | / | 2024-01-29 09:01:36 | 1C0101,1C0103 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 2/2-已完成
219 | CN-MET-1C-0146 | 关于手控器设备线长及点位变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | 供应商、R2007 | / | 2024-01-30 02:01:25 | 1C0101,1C0103 | / | 盛治-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | / | / | 盛治-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 2/2-已完成
220 | CN-MET-1C-0147 | 关于车轮卡夹更新的变更事宜 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2003、R2006 | / | 2024-02-22 04:02:52 | 1C0101-1C0103 | 徐奇-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 3/3-已完成
221 | CN-MET-1C-0148 | 关于信号天线安装问题相关变更 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2008、X1003、R2002、R2007、R2004、R2005 | / | 2024-02-26 01:02:06 | 1C0101-1C0203 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 8/8-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 6/6-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 8/8-已完成 | 3/3-已完成
222 | CN-MET-1C-0149 | 关于乘客停止开关与LED面板图纸升版的事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2005 | / | 2024-03-04 05:03:18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
223 | CN-MET-1C-8076Z | 关于接线清单升至C10版的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 待执行 | open | 1C0101-1C0303 | X1002、R3001、R2006、R2007、R2005 | / | 2024-03-06 03:03:37 | 1C0101-1C0103 | 张鹏-已完成、孟林晟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 6/6-已完成 | 张鹏-已完成、孟林晟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 6/6-已完成 | 张鹏-已完成、孟林晟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 6/6-已完成 | 3/3-已完成
224 | CN-MET-1C-0050 | 关于空气面板添加防护罩的变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2024-03-08 09:03:43 | 1C0101-1C0103 | / | 杜兴伟-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | / | 杜兴伟-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | / | 杜兴伟-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
225 | CN-MET-1C-0150 | 关于电气柜侧墙安装支架接地点补充接地标识的变更 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2002、R2003、R2001、供应商、R2004 | / | 2024-03-13 01:03:14 | 1C0101-1C0302 | 汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
226 | CN-MET-1C-8077Z | 关于接线清单升至C11版本的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R2007 | / | 2024-03-13 11:03:24 | 1C0101-1C0103 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
227 | CN-MET-1C-0151 | 关于座椅平垫及背部泡棉的变更事宜 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2008、供应商 | / | 2024-03-14 09:03:27 | 1C0101-1C0102 | 徐奇-已完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 徐奇-已完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 徐奇-已完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
228 | CN-MET-1C-0152 | 关于集电器线缆及电机线缆更新的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1002、R3001、R1005、R2006、R2005 | / | 2024-03-18 02:03:57 | 1C0101-1C0103 | 徐奇-已完成、孟林晟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 6/6-已完成 | 徐奇-已完成、孟林晟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 6/6-已完成 | 徐奇-已完成、孟林晟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 6/6-已完成 | 3/3-已完成
229 | CN-MET-1C-0153 | 关于天线馈线图纸升版的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | R2005 | / | 2024-03-18 10:03:32 | 1C0101,1C0103,1C0201 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | / | / | / | / | / | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 2/2-已完成
230 | CN-MET-1C-0137A | 关于MDR图纸升级事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | 供应商、R2001 | / | 2024-03-22 09:03:34 | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | 汪明-已完成、 | 梅放-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | / | / | / | / | / | 汪明-已完成、 | 梅放-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 2/2-已完成
231 | CN-MET-1C-8078Z | 关于接线清单升至C12、C13版本的变更事宜 | 待执行 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2008、X1003、X1002、R2002、R2007、R2004、R2005 | / | 2024-03-22 10:03:11 | 1C0101-1C0203 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 8/8-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 6/6-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 8/8-已完成 | 3/3-已完成
232 | CN-MET-1C-0154 | 关于电机垫片的变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2024-03-25 01:03:05 | 1C0101-1C0201 | 高学成-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 高学成-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 高学成-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
233 | CN-MET-1C-0156 | 关于扶手及地板布图纸升级事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R2008、R2003、供应商 | / | 2024-03-26 03:03:15 | 1C0101-1C0103 | 徐奇-已完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 徐奇-已完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 徐奇-已完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
234 | CN-MET-1C-0155 | 关于TB-ATC端子排和UPS安装平垫的相关变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2024-03-26 10:03:54 | 1C0101-1C0202 | 张鹏-已完成、 | 周承聪-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 张鹏-已完成、 | 周承聪-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | / | 周承聪-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
235 | CN-MET-1C-0157 | 关于替换车内穿墙过线处管接头O形圈为非石棉垫片的有关事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、R2002、R3001、R2006、R2007、R2005 | / | 2024-04-03 01:04:26 | 1C0101-1C0301 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 7/7-已完成 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 7/7-已完成 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 7/7-已完成 | 3/3-已完成
236 | CN-MET-1C-0158 | 关于车轮卡夹更新的相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R1005、R2006 | / | 2024-04-08 03:04:27 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
237 | CN-MET-1C-8079Z | 关于升版接线清单至C14、C15、C16、C17的变更事宜 | 待执行 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R2007、R2004、R2005 | / | 2024-04-15 09:04:55 | 1C0101-1C0203 | 徐奇-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 3/3-已完成
238 | CN-MET-1C-0159 | 关于信标天线装配图升级的相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | R2006、R2005 | / | 2024-04-15 12:04:43 | 1C0101-1C0201(A1车)、1C0103-1C0203(A2车) | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | / | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 2/2-已完成
239 | CN-MET-1C-0161 | 关于门槛调整垫片数量更改事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R2008、R2003、R2001、R2004 | / | 2024-04-17 09:04:52 | 1C0101-1C0201 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
240 | CN-MET-1C-0160 | 关于侧墙安装板接地标识替代的变更 | 已完成 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2024-04-17 10:04:09 | / | 汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
241 | CN-MET-1C-0146A | 关于手控器设备线长及点位变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0201,1C0203 | R2007 | / | 2024-04-23 11:04:42 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
242 | CN-MET-1C-0162 | 关于吉隆坡项目天线图纸升版事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R2001、R2004 | / | 2024-04-25 09:04:58 | 1C0101-1C0303 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
243 | CN-MET-1C-0165 | 关于吉隆坡项目标识变更的相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R3003 | / | 2024-04-28 03:04:56 | / | 孟林晟-已完成、 | / | / | / | 1/3-未完成 | 孟林晟-已完成、 | / | / | / | 1/3-未完成 | 孟林晟-已完成、 | / | / | / | 1/3-未完成 | 0/3-未完成
244 | CN-MET-1C-8080Z | 关于接线清单升版至C18、C19的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0301-1C0303 | X1002、R2003、R2007 | / | 2024-04-29 10:04:01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
245 | CN-MET-1C-0164 | 关于转向架间隙试验更新底架线束安装要求的相关变更 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R3001、R1005、R2006、R2007 | / | 2024-05-03 01:05:29 | 1C0101-1C0301 | 徐奇-已完成、李杰-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 徐奇-已完成、李杰-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 徐奇-已完成、李杰-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 3/3-已完成
246 | CN-MET-1C-0163 | 关于吉隆坡项目配置清单升级的变更 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2008、R2001 | / | 2024-05-06 01:05:50 | 1C0101-1C0303 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | 梅放-已完成、 | / | / | 5/5-已完成 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | 梅放-已完成、 | / | / | 5/5-已完成 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | 梅放-已完成、 | / | / | 5/5-已完成 | 3/3-已完成
247 | CN-MET-1C-0167 | 关于底架线束三通安装紧固件的变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R2004、R2005 | / | 2024-05-07 02:05:26 | 1C0101-1C0302 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
248 | CN-MET-1C-0168 | 关于座椅平垫国产化替代的相关事宜 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2008 | / | 2024-05-07 04:05:49 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
249 | CN-MET-1C-0166 | 关于吉隆坡项目手控器图纸升版的事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2007 | / | 2024-05-07 09:05:26 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
250 | CN-MET-1C-0169 | 关于制动连接器图纸升版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1002、R1005 | / | 2024-05-08 04:05:58 | 1C0101-1C0203 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
251 | CN-MET-1C-0169A | 关于制动连接器图纸升版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2024-05-16 02:05:22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
252 | CN-MET-1C-0164A | 关于转向架间隙试验更新底架线束安装要求的相关变更 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R3003、R3001、R1005、R2006、R2007、R2005 | / | 2024-05-17 01:05:04 | 1C0101-1C0203 | 孟林晟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 孟林晟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 孟林晟-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
253 | CN-MET-1C-0170 | 关于吉隆坡制动管路图纸更改相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R1005、R2004、R2005 | / | 2024-05-17 09:05:14 | 1C0101-1C0303 | 高学成-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 高学成-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 高学成-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
254 | CN-MET-1C-8081Z | 关于接线清单升版至C20的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0102,1C0102,1C0202,1C0202,1C0302,1C0302 | R2008、X1003、R2005 | / | 2024-05-20 09:05:13 | 1C0102,1C0202,1C0302 | / | / | / | / | / | 徐奇-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成
255 | CN-MET-1C-0171 | 关于蓄电池箱BMS软件升版事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | 供应商、R3001 | 现场已经按照最新版大纲进行测试，此变更质检内容仅适用于BMS软件，不影响测试结果。 | 2024-05-22 01:05:24 | 1C0101-1C0203 | 李声彬-已完成、 | 盛治-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 李声彬-已完成、 | 盛治-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 李声彬-已完成、 | 盛治-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
256 | CN-MET-1C-0152A | 关于集电器线缆及电机线缆更新的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2024-05-22 05:05:43 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
257 | CN-MET-1C-8082Z | 关于高度阀杆调整长度变更的相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R3001、R1005 | / | 2024-05-22 09:05:13 | 1C0101-1C0303 | 李杰-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 李杰-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 李杰-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
258 | CN-MET-1C-0164B | 关于转向架间隙试验更新底架线束安装要求的相关变更 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0103 | R2007 | / | 2024-05-23 04:05:23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
259 | CN-MET-1C-8083Z | 关于接线清单升至C21版本的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、R2007 | / | 2024-05-23 05:05:50 | 1C0101-1C0301 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
260 | CN-MET-1C-0172 | 关于内装图纸升级事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2003、供应商、R2006、R2004 | / | 2024-05-27 09:05:06 | 1C0101-1C0303 | 汪明-已完成、 | 姜玲-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 汪明-已完成、 | 姜玲-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 汪明-已完成、 | 姜玲-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
261 | CN-MET-1C-0164C | 关于转向架间隙试验更新底架线束安装要求的相关变更 | 待执行 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0201-1C0303 | X1002、R3001、R2005 | / | 2024-05-28 02:05:51 | 1C0201-1C0303 | 张鹏-已完成、李杰-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 6/6-已完成 | 张鹏-已完成、李杰-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 6/6-已完成 | 李杰-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
262 | CN-MET-1C-0167A | 关于底架线束三通安装紧固件的变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2006、R2005 | / | 2024-05-30 02:05:33 | / | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
263 | CN-MET-1C-0174 | 关于吉隆坡辅助箱零件图升级事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R3001、供应商、R2006、R2007、R2005 | / | 2024-05-31 03:05:55 | 1C0101-1C0302 | 徐奇-已完成、李杰-已完成、 | 吴德楼-已完成、盛治-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 徐奇-已完成、李杰-已完成、 | 吴德楼-已完成、盛治-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 徐奇-已完成、李杰-已完成、 | 吴德楼-已完成、盛治-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 3/3-已完成
264 | CN-MET-1C-8084Z | 关于接线清单升至C22版本的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | closed | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | X1003、R2007 | / | 2024-05-31 12:05:55 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 2/2-已完成
265 | CN-MET-1C-0173 | 关于增加TB-ATC-TACH接地线的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | closed | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | X1003、R2007 | / | 2024-06-03 09:06:21 | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | / | / | / | / | / | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 2/2-已完成
266 | CN-MET-1C-0175 | 关于牵引箱零件图升级事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2024-06-04 09:06:23 | 1C0101-1C0303 | 徐奇-已完成、 | 董思强-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、 | 董思强-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 徐奇-已完成、 | 董思强-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
267 | CN-MET-1C-0176 | 关于受流器线束安装增加防护要求的相关变更 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R3001、R2006、R2005 | / | 2024-06-06 02:06:28 | 1C0101-1C0203 | 李杰-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 李杰-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 李杰-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
268 | CN-MET-1C-8085Z | 关于接线清单升至C23版本的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2008、X1003、R3001、R2007、R2005 | 首列车和第二列车已按照最新大纲进行试验，试验报告已提交。 | 2024-06-06 09:06:46 | 1C0101,1C0102,1C0103,1C0201,1C0202,1C0203,1C0303 | 李声彬-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 李声彬-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、李声彬-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 6/6-已完成 | 3/3-已完成
269 | CN-MET-1C-8087Z | 关于TCMS软件试装升级的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0103 | R3001 | / | 2024-06-07 09:06:07 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
270 | CN-MET-1C-8086Z | 关于轮胎委外技术规格书附件轮胎清单升版的相关事宜 | / | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2024-06-11 04:06:53 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
271 | CN-MET-1C-0177 | 关于转向架间隙实验验证后更新图纸的相关变更 | / | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R3003、R3001、R2006 | / | 2024-06-17 02:06:57 | 1C0101-1C0303 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
272 | CN-MET-1C-0179 | 关于信号天线打胶注意事项 | 待分配 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | R2005 | / | 2024-06-17 05:06:59 | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | 周万虎-未完成、 | / | / | / | 0/2-未完成 | / | / | / | / | / | 周万虎-未完成、 | / | / | / | 0/2-未完成 | 0/2-未完成
273 | CN-MET-1C-0182 | 关于连接器清单、接线清单、跨接线接线清单以及原理图文件升版的变更事宜 | 待分配 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1002、R3001、R2007 | / | 2024-06-17 10:06:19 | 1C0101-1C0303 | 李声彬-未完成、周万虎-未完成、 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/5-未完成 | 李声彬-未完成、周万虎-未完成、 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/5-未完成 | 李声彬-未完成、周万虎-未完成、 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/5-未完成 | 0/3-未完成
274 | CN-MET-1C-0180 | 关于TCMS软件升版与辅助箱GFD设置更改事宜 | 待执行 | / | 待分配 | open | 1C0101-1C0303 | 供应商、R3001 | / | 2024-06-18 09:06:43 | 1C0101-1C0303 | 李声彬-未完成、 | 盛治-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/4-未完成 | 李声彬-未完成、 | 盛治-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/4-未完成 | 李声彬-未完成、 | 盛治-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/4-未完成 | 0/3-未完成
275 | CN-MET-1C-0181 | 关于侧顶新增防寒材变更事宜 | 待分配 | / | 待分配 | open | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2024-06-19 10:06:50 | 1C0101-1C0303 | 周万虎-未完成、 | 杨志-未完成、姜玲-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/5-未完成 | 周万虎-未完成、 | 杨志-未完成、姜玲-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/5-未完成 | 周万虎-未完成、 | 杨志-未完成、姜玲-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/5-未完成 | 0/3-未完成

## TS3
TS3车辆变更状态
| 变更总数： | 275 | 未关闭： | 54 | 车间：
序号 No. | 变更通知编号 MCN | 名称 Title | 车间 MF | 外协 OT | 制造分部 MF | 变更关闭状态 | 变更范围 Scope of change | 变更台位 Station | 备注 Comments | MCN发布时间 MCN release date | 车间整改范围 Scope of workshop | 1C0301 生产 | 1C0301 采购 | 1C0301 外协 | 1C0301 制造分部 | 1C0301 汇总 | 1C0302 生产 | 1C0302 采购 | 1C0302 外协 | 1C0302 制造分部 | 1C0302 汇总 | 1C0303 生产 | 1C0303 采购 | 1C0303 外协 | 1C0303 制造分部 | 1C0303 汇总 | 列汇总
1 | CN-MET-1C-8001Z | 关于总成件工序拆分的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R1005 | / | 2023-03-08 05:03:32 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2 | CN-MET-1C-0001 | 关于甲供材定额修订事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-03-20 11:03:24 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
3 | CN-OPE-1C-0003 | 关于驱动安装钢丝绳型号统一相关变更 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-03-31 03:03:13 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
4 | CN-MET-1C-0004 | 关于内装物料定额修改变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008 | / | 2023-03-31 10:03:22 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
5 | CN-MET-1C-0002 | 关于项目物料图纸更新 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-04-03 08:04:51 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
6 | CN-MET-1C-0011 | 关于更新BCP安装图纸 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-04-06 10:04:29 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
7 | CN-MET-1C-0006 | 关于车内三维图纸更新事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2005 | / | 2023-04-15 10:04:46 | / | / | / | / | / | 3/3-已完成 | / | / | / | / | 3/3-已完成 | / | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
8 | CN-MET-1C-8002Z | 关于接线清单升版的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、X1001 | / | 2023-04-19 02:04:34 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
9 | CN-MET-1C-0007 | 关于端部框架安装螺母新增钢丝绳结构的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-04-23 10:04:32 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
10 | CN-MET-1C-8003Z | 关于接线清单和连接器清单升至B9、A7版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-05-04 04:05:46 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
11 | CN-MET-1C-0008 | 关于电气柜侧墙设备接地变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2004 | / | 2023-05-05 08:05:58 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
12 | CN-MET-1C-0010 | 关于不锈钢扎带替换的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-05-08 11:05:25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
13 | CN-MET-1C-0009 | 关于吉隆坡国产化替代变更相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005、R2006、R2005 | / | 2023-05-10 08:05:19 | / | / | / | / | / | 3/3-已完成 | / | / | / | / | 3/3-已完成 | / | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
14 | CN-MET-1C-0012 | 关于座椅蜂鸣器（甲供材）物料定额修订事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-05-17 10:05:01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
15 | CN-MET-1C-0011A | 关于转向架集电器安装及低压线缆P型夹国产化替代的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R3001、R1005 | / | 2023-05-19 02:05:34 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
16 | CN-MET-1C-8004Z | 关于接线清单升至B10版和连接器清单升至A8版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-05-23 01:05:30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
17 | CN-MET-1C-8005Z | 关于电气通用操作规范升版事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2002、R2003、R3003、R3002、R2001、R3001、R1005、R2006、R2007、R2004、R2005 | / | 2023-05-29 03:05:18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
18 | CN-MET-1C-0014 | 关于端部框架螺栓新增安全绳的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-05-29 08:05:34 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
19 | CN-MET-1C-0015 | 关于转向架扎带变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-05-30 09:05:36 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
20 | CN-MET-1C-8006Z | 关于升版接线清单至B11版及连接器清单至A9版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-06-01 08:06:26 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
21 | CN-MET-1C-0017 | 关于更新底架线束的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、供应商 | / | 2023-06-08 11:06:08 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
22 | CN-MET-1C-0019 | 关于马来西亚项目车内变更相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2001、R2005 | / | 2023-06-12 03:06:46 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
23 | CN-MET-1C-0018 | 关于门机构零件图升级的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-06-12 09:06:45 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
24 | CN-MET-1C-0022 | 关于牵引箱安装优化的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-06-15 03:06:32 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
25 | CN-MET-1C-0023 | 关于吉隆坡项目铝纤维板吸音棉技术资料（TDS）升级的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-06-16 04:06:14 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
26 | CN-MET-1C-0030 | 关于车门图纸修改的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2001 | / | 2023-06-19 02:06:28 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
27 | CN-MET-1C-0027 | 关于端部防火板焊接图纸变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-06-19 02:06:52 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
28 | CN-MET-1C-0031 | 关于裙板变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-06-21 10:06:43 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
29 | CN-MET-1C-0025 | 关于吉隆坡项目一款接地线申请替代的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-06-26 09:06:10 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
30 | CN-MET-1C-0020 | 关于导向框架、悬挂框架材料变更代用申请的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-06-26 09:06:34 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
31 | CN-MET-1C-0021 | 关于吉隆坡机场线APM项目导向框架、悬挂框架油漆变更代用申请的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-06-26 09:06:51 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
32 | CN-MET-1C-0032 | AUX BOX客供件定额修订事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-06-26 10:06:52 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
33 | CN-MET-1C-0026 | 关于走行轮安装程序更新的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-06-26 11:06:52 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
34 | CN-MET-1C-8008Z | 关于升版扭矩清单至B1版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-06-27 09:06:09 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
35 | CN-MET-1C-0029 | 关于方便插座更改事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008 | / | 2023-06-28 07:06:03 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
36 | CN-MET-1C-0016 | 关于APM300R悬挂安装增加车轴润滑油加注和油位检查变更的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-06-28 08:06:07 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
37 | CN-MET-1C-8009Z | 关于外解锁支架更换胶粘剂的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0102-1C0303 | R2001 | / | 2023-06-29 10:06:36 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
38 | CN-MET-1C-0033 | 关于轮仓新增扎带座变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2001、R2004 | / | 2023-06-29 11:06:30 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
39 | CN-MET-1C-0034 | 关于车门和车窗变更的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2002、R2003、R2006、R2004 | / | 2023-06-30 08:06:16 | 1C0101-1C0102 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
40 | CN-MET-1C-0038 | 关于高温穿线管替代的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、供应商 | / | 2023-07-04 08:07:42 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
41 | CN-MET-1C-8010Z | 关于防火板图纸变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、供应商 | / | 2023-07-05 06:07:30 | 1C0101 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
42 | CN-MET-1C-8011Z | 关于接线清单升版至B12版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-07-06 11:07:52 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
43 | CN-MET-1C-0036 | APM300R管夹变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-10 09:07:29 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
44 | CN-MET-1C-0040 | 关于底架布线支架优化的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-07-12 05:07:08 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
45 | CN-MET-1C-0042 | 关于新增底架转向架线束的焊锡环的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-14 04:07:45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
46 | CN-MET-1C-0039 | 关于制动系统图纸更新的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-14 10:07:06 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
47 | CN-MET-1C-0045 | 关于制动系统管路支架图纸更新的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-16 05:07:42 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
48 | CN-MET-1C-8013Z | 关于连接器清单升至A10版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-17 07:07:17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
49 | CN-MET-1C-0041 | 关于马来西亚项目电气柜的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2004 | / | 2023-07-17 08:07:04 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
50 | CN-MET-1C-0037 | 关于五种物料申请替代的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005、R2005 | / | 2023-07-17 08:07:41 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
51 | CN-MET-1C-0035 | 关于图纸更新加注公差要求等变更相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-17 09:07:44 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
52 | CN-MET-1C-8015Z | 关于接线清单升至B14版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-18 01:07:04 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
53 | CN-MET-1C-0033A | 关于轮仓新增扎带座变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2004 | / | 2023-07-18 09:07:12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
54 | CN-MET-1C-8014Z | 关于接线清单升至B13版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-18 11:07:37 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
55 | CN-MET-1C-0046 | 关于NPR安装扭矩更改的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2005 | / | 2023-07-19 08:07:11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
56 | CN-MET-1C-8017Z | 关于接线清单升至B15版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-19 08:07:51 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
57 | CN-MET-1C-0048 | 关于地板及座椅图纸升级变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2003、R2001 | / | 2023-07-20 06:07:54 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
58 | CN-MET-1C-8016Z | 关于依据FTN-1C-2023-017更改地板安装的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0102-1C0303 | R2003 | / | 2023-07-20 07:07:48 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
59 | CN-MET-1C-0049 | 关于COMMS甲供材定额修订以及前挡玻璃安装图升级事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003 | / | 2023-07-20 09:07:27 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
60 | CN-MET-1C-8018Z | 关于更新底架线束的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-21 07:07:37 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
61 | CN-MET-1C-0024 | 关于APM300R悬挂构架焊接及导向构架机加工图纸更新 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-07-21 09:07:38 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
62 | CN-MET-1C-0043 | 关于导向轮轴材质及尺寸单位转化变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-24 02:07:51 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
63 | CN-MET-1C-0047 | 关于马来西亚项目支架图纸信息缺失的相关变更 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-07-24 09:07:56 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
64 | CN-MET-1C-8019Z | 关于升版接线清单至B16版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-25 09:07:04 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
65 | CN-MET-1C-8020Z | 关于连接器清单升版至A11版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-26 06:07:20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
66 | CN-MET-1C-8021Z | 关于更新底架线束管接头及速传线束物料的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、R1005、R2005 | / | 2023-07-27 01:07:59 | 1C0101 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
67 | CN-MET-1C-8012Z | 关于轮胎委外技术规格书升版的相关事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-28 04:07:00 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
68 | CN-MET-1C-0044 | 关于环轴承图纸更新的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-28 04:07:32 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
69 | CN-MET-1C-8022Z | 关于更新底架线束管接头的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-28 07:07:59 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
70 | CN-MET-1C-0053 | 关于防火板材质变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-07-28 10:07:15 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
71 | CN-MET-1C-0051 | 关于辅助箱更改吊耳平面度的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-31 01:07:10 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
72 | CN-MET-1C-0052 | 关于内装图纸升级变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2006、R2005 | / | 2023-07-31 09:07:52 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
73 | CN-MET-1C-8023Z | 关于更新集电靴线束使用的热缩套管的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-08-02 10:08:02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
74 | CN-MET-1C-8025Z | 关于接线清单升至B17版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-08-03 02:08:35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
75 | CN-MET-1C-0055 | 关于更新底架线束的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-08-03 10:08:14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
76 | CN-MET-1C-8024Z | 关于依据FTN-1C-2023-023更改底架门槛铆螺母位置的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2001 | / | 2023-08-04 09:08:47 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
77 | CN-MET-1C-0054 | 关于变更螺母凸焊接方法的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R1005 | / | 2023-08-04 11:08:23 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
78 | CN-MET-1C-0056 | 关于侧墙板图纸升级事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2006 | / | 2023-08-07 02:08:09 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
79 | CN-MET-1C-0057 | 关于连接器升版的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、供应商 | / | 2023-08-07 09:08:40 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
80 | CN-MET-1C-0059 | 关于吉隆坡项目橡胶件、管夹材质变更的通知 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2003 | / | 2023-08-08 07:08:07 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
81 | CN-MET-1C-0058 | 关于悬挂框架密封胶替代变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-08-08 10:08:45 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
82 | CN-MET-1C-8027Z | 关于更新底架线束管接头的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、R2005 | / | 2023-08-09 05:08:21 | 1C0101 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
83 | CN-MET-1C-8026Z | 关于接线清单和连接器线清单升至B18版和A12版 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-08-09 06:08:35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
84 | CN-MET-1C-0061 | 关于铝部件物料替代变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R1005、R2005 | / | 2023-08-14 04:08:02 | 1C0101 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
85 | CN-MET-1C-0063 | 关于烟感图纸升级事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-08-14 05:08:12 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
86 | CN-MET-1C-0062 | 关于承载驱动机构和EED钢丝绳安装变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-08-15 08:08:41 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
87 | CN-MET-1C-8028Z | 关于依据FTN-1C-2023-031升版防寒材安装图纸及安装物料的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-08-15 09:08:58 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
88 | CN-MET-1C-0013 | 关于照明系统表面喷涂色号更改变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-08-18 01:08:39 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
89 | CN-MET-1C-0062A | 关于承载驱动机构和EED钢丝绳安装变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-08-21 02:08:53 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
90 | CN-MET-1C-0062B | 关于承载驱动机构和EED钢丝绳安装变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0103 | R2002 | / | 2023-08-21 03:08:21 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
91 | CN-MET-1C-0064 | 关于设计配置清单以及GRD升级事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003、供应商、R2006、R2004、R2005 | / | 2023-08-21 10:08:16 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
92 | CN-MET-1C-8030Z | 关于接线清单和连接器线清单升至B19版、A13版 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-08-22 02:08:56 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
93 | CN-MET-1C-0065 | 关于马来西亚项目车内电气变更的相关事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、R2005 | / | 2023-08-23 10:08:55 | 1C0101 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
94 | CN-MET-1C-8029Z | 关于钢丝绳替代的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2001、R3001、R1005、R2006 | / | 2023-08-23 11:08:43 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
95 | CN-MET-1C-8031Z | 关于转向架管路及管夹调整的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-08-24 03:08:47 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
96 | CN-MET-1C-0071 | 关于内装及面罩图纸升级事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-08-28 01:08:03 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
97 | CN-MET-1C-0068 | 关于底架设备安装的相关变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2007、R2005 | / | 2023-08-28 01:08:46 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
98 | CN-MET-1C-0090 | 关于吉隆坡玻璃粘接增加活化剂变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003 | / | 2023-08-28 02:08:11 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
99 | CN-MET-1C-8032Z | 关于底架布线支架的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-08-28 04:08:22 | 1C0101 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
100 | CN-MET-1C-8034Z | 关于修改轮仓BOM变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-08-30 09:08:32 | 1C0101-1C0102 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
101 | CN-MET-1C-0069 | 关于底架支架变更相关事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、R2005 | / | 2023-08-30 11:08:13 | 1C0101 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
102 | CN-MET-1C-0072 | 关于地板安装的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003 | / | 2023-08-31 01:08:03 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
103 | CN-MET-1C-0070 | 关于更改车内中间摄像头布线固定路径有关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004、R2005 | / | 2023-08-31 08:08:43 | 1C0101 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
104 | CN-MET-1C-8036Z | 关于接线清单升至B20版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-09-04 09:09:52 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
105 | CN-MET-1C-8035Z | 根据FTN-1C-2023-041更改端部隔板扎带座安装尺寸 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-09-04 11:09:58 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
106 | CN-MET-1C-0074A | 关于防火板的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0201-1C0303 | R2002 | / | 2023-09-06 01:09:31 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
107 | CN-MET-1C-0074 | 关于防火板的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-09-06 08:09:36 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
108 | CN-MET-1C-8037Z | 关于修改牵引箱自带线缆的长度的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-09-07 01:09:23 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
109 | CN-MET-1C-0076 | 关于电气柜框架补充开孔要求的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商 | / | 2023-09-07 10:09:34 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
110 | CN-MET-1C-8038Z | 关于扶手顶部安装座零件图纸升级事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-09-08 01:09:08 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
111 | CN-MET-1C-8039Z | 关于车上线束预组图纸升版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、R2005 | / | 2023-09-08 05:09:43 | 1C0101-1C0102 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/3-未完成
112 | CN-MET-1C-0077 | 关于车钩供货商图纸尺寸更新的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2007 | / | 2023-09-08 09:09:32 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
113 | CN-MET-1C-0075 | 关于接油盘申请材料代用及拼焊变更的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-09-08 10:09:06 | 1C0101 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
114 | CN-MET-1C-8040Z | 关于连接器清单升至B1版的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、R1005、R2005 | / | 2023-09-11 01:09:42 | 1C0101 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
115 | CN-MET-1C-0060 | 关于车顶纵梁取消风道冷却塞安装孔变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2001 | / | 2023-09-11 10:09:22 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
116 | CN-MET-1C-0066 | 关于车体铆螺母、接地螺栓、密封胶替代的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2001 | / | 2023-09-11 11:09:03 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
117 | CN-MET-1C-8041Z | 关于门闩支架图纸变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-09-12 09:09:31 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
118 | CN-MET-1C-0078 | 关于速传安装变更的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-09-14 09:09:47 | 1C0101 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
119 | CN-MET-1C-8033Z | 关于牵引箱两侧支架增加P形夹的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-09-15 01:09:35 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
120 | CN-MET-1C-0079 | 关于客供件图纸更新和配置清单更新的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-09-15 09:09:56 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
121 | CN-MET-1C-0067 | 关于门机构罩板支架更改的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-09-18 10:09:50 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
122 | CN-MET-1C-0083 | 关于防寒材图纸变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-09-19 02:09:51 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
123 | CN-MET-1C-8042Z | 关于升版接线清单至B21版的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、R2005 | / | 2023-09-19 02:09:55 | 1C0101 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
124 | CN-MET-1C-0080 | 关于车门变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2004 | / | 2023-09-20 10:09:40 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
125 | CN-MET-1C-8043Z | 关于门槛紧固件变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-09-20 11:09:56 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
126 | CN-MET-1C-8044Z | 关于底架布线支架不漏扣的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-09-25 02:09:57 | 1C0101-1C0102 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
127 | CN-MET-1C-0081 | 关于更新集电靴线缆的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、R3001、R1005 | / | 2023-09-25 04:09:43 | 1C0101-1C0102 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
128 | CN-MET-1C-0082 | 关于电气柜的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、供应商、R2004、R2005 | / | 2023-09-25 09:09:55 | 1C0101-1C0102 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
129 | CN-MET-1C-0073 | 关于钢丝绳替代的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2003、R2001、R3001、R1005、R2006 | / | 2023-09-26 03:09:29 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
130 | CN-MET-1C-8045Z | 关于制动电阻线束支架干涉的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-09-26 04:09:58 | 1C0101-1C0102 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
131 | CN-MET-1C-0087 | 关于吉隆坡防火板铆钉更换事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0201-1C0303 | R2002 | / | 2023-10-07 01:10:20 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
132 | CN-MET-1C-0084 | 关于吉隆坡底架制动管路更新的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005、R2005 | / | 2023-10-07 05:10:12 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
133 | CN-MET-1C-8047Z | 关于烟感管路支架的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-10-07 05:10:13 | 1C0101-1C0103 | / | 吴德楼-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | / | 吴德楼-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | / | 吴德楼-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
134 | CN-MET-1C-8046Z | 关于依据FTN-1C-2023-050更改车顶门指示灯过线孔变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-10-07 08:10:22 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
135 | CN-MET-1C-0088 | 关于马来西亚项目底架支架相关变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-10-07 08:10:57 | 1C0101-1C0102 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
136 | CN-MET-1C-0086 | 关于扶手座及侧墙图纸升级相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-10-08 10:10:34 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
137 | CN-MET-1C-8048Z | 关于中间侧墙板扶手安装孔调整的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2006 | / | 2023-10-10 08:10:46 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
138 | CN-MET-1C-8049Z | 根据FTN-1C-2023-053修改LCD显示屏安装紧固件 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-10-10 09:10:04 | 1C0101-1C0102 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
139 | CN-MET-1C-8052Z | 关于电抗器并线位置紧固件的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-10-17 01:10:36 | 1C0101-1C0102 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
140 | CN-MET-1C-8050Z | 关于假灯连接器安装方向调整的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-10-17 04:10:58 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
141 | CN-MET-1C-8053Z | 关于转向架高压电缆支架及悬挂框架安装支架的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-10-17 09:10:34 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
142 | CN-MET-1C-0085 | 关于烟感管路及防倾杆图纸升级事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-10-17 09:10:56 | 1C0101-1C0102 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
143 | CN-MET-1C-8051Z | 关于接线清单升至B22版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-10-18 01:10:35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
144 | CN-MET-1C-0091 | 关于变压器连接器与制动电阻支架干涉问题的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-10-18 04:10:26 | 1C0101 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
145 | CN-MET-1C-0089 | 关于轮胎区域裙板取消隔音棉变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-10-18 09:10:58 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
146 | CN-MET-1C-0092 | 关于马来西亚项目底架支架与ASP管路干涉问题相关变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2007、R2005 | / | 2023-10-23 08:10:04 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
147 | CN-MET-1C-8055Z | 关于接线清单和连接器清单升版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、R2005 | / | 2023-10-23 09:10:34 | / | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/3-未完成
148 | CN-MET-1C-0094 | 关于烟感安装图纸升级的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2006、R2004 | / | 2023-10-25 09:10:45 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
149 | CN-MET-1C-8057Z | 关于内装试装的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101 | R2008、R2006 | / | 2023-10-27 02:10:54 | 1C0101 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
150 | CN-MET-1C-0095 | 关于假灯图纸升级的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-10-27 09:10:23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
151 | CN-MET-1C-0093 | 关于信号天线图纸升版的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | 供应商、R2005 | / | 2023-10-30 01:10:03 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 2/2-已完成
152 | CN-MET-1C-8058Z | 关于接线清单升至B24版和连接器清单升至B4版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1005、R2005 | / | 2023-10-30 09:10:06 | 1C0101-1C0103 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/3-未完成
153 | CN-MET-1C-0096 | 关于电抗器并线紧固件问题的相关变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-11-01 09:11:44 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
154 | CN-MET-1C-0097 | 关于更新车内线束三维的相关事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2004、R2005 | / | 2023-11-02 01:11:06 | 1C0101-1C0103 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/3-未完成
155 | CN-MET-1C-8056Z | 关于工序切分事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0201-1C0303 | R2002、R2003、R2001、R3001、R2006、R2004、R2005 | / | 2023-11-03 01:11:04 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
156 | CN-MET-1C-8059Z | 关于司机室支撑增加防腐要求的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、供应商、R2005 | / | 2023-11-03 10:11:28 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
157 | CN-MET-1C-8061Z | 关于底架线束热缩并线更换热缩套管的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2007 | / | 2023-11-07 04:11:12 | 1C0101 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
158 | CN-MET-1C-8060Z | 关于依据FTN-1C-2023-065车体底架新增防火涂料的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2006、R2007、R2004、R2005 | / | 2023-11-07 04:11:14 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
159 | CN-MET-1C-0099 | 关于转向架电机线缆安装的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-11-07 10:11:41 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
160 | CN-MET-1C-0098 | 关于雨刮器装配图变更的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003 | / | 2023-11-08 11:11:54 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
161 | CN-MET-1C-0102 | 关于车钩安装图增加引用供货商维护手册和操作手册的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2007 | / | 2023-11-08 11:11:59 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
162 | CN-MET-1C-8054Z | 关于依据FTN-1C-2023-056增加底架辅助箱处接地螺栓变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-11-09 10:11:19 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
163 | CN-MET-1C-0100 | 关于车体底架铆螺母位置更改的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2001 | / | 2023-11-10 03:11:17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
164 | CN-MET-1C-0101 | 关于配置清单更新胎压传感器数量和删除里程计变更的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-11-13 09:11:06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
165 | CN-MET-1C-0103 | 关于内装图纸升级的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2002、R2004 | / | 2023-11-13 09:11:42 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
166 | CN-MET-1C-0106 | 关于配置清单删除集电靴的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-11-15 01:11:26 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
167 | CN-MET-1C-0107 | 关于门槛变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2003、R2004 | / | 2023-11-16 08:11:57 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
168 | CN-MET-1C-0108 | 关于堵孔紧定螺钉扭力变更的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-11-17 09:11:49 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
169 | CN-MET-1C-0109 | 关于原理图接线清单升到B版的变更 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2023-11-20 02:11:21 | 1C0101-1C0103 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/3-未完成
170 | CN-MET-1C-0110 | 关于马来西亚项目电气柜安装及布线的相关变更 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2023-11-20 08:11:54 | 1C0101-1C0103 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/3-未完成
171 | CN-MET-1C-8062Z | 关于接线清单和连接器清单升至C1版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2023-11-21 04:11:02 | 1C0101-1C0103 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/3-未完成
172 | CN-MET-1C-0112 | 关于吉隆坡项目连接器清单升版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、R2007 | / | 2023-11-22 02:11:39 | / | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/3-未完成
173 | CN-MET-1C-0111 | 关于高压电缆及低压电缆安装更新的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005、R2006、R2005 | / | 2023-11-23 01:11:29 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
174 | CN-MET-1C-0113 | 关于底架布线支架变更的相关事宜 R2004+MM00020019+电缆及布线安装座布置 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1002、R3001、R2006、R2004、R2005 | / | 2023-11-24 11:11:43 | 1C0101-1C0103 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/3-未完成
175 | CN-MET-1C-0114 | 关于雨刮器水管穿墙体增加密封胶的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003 | / | 2023-11-27 02:11:13 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
176 | CN-MET-1C-0105 | 关于车体底架新增接地螺栓变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-11-27 09:11:00 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
177 | CN-MET-1C-0115 | 关于更新调门手册的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-11-28 09:11:14 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
178 | CN-MET-1C-0116 | 关于吉隆坡裙板变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-11-29 03:11:49 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
179 | CN-MET-1C-0117 | 关于灯具图纸升级的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2006 | / | 2023-11-29 10:11:11 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
180 | CN-MET-1C-8063Z | 关于转向架安装及环轴承紧固件安装优化的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0201-1C0303 | R1005、R2006 | / | 2023-11-30 02:11:35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
181 | CN-MET-1C-8064Z | 依据FTN-1C-2023-069升版接线清单至C2版 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R2006、R2005 | / | 2023-11-30 11:11:20 | 1C0101-1C0103 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 1/2-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 1/2-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 1/2-未完成 | 0/3-未完成
182 | CN-MET-1C-8066Z | 关于依据FTN-1C-2023-068更改车顶接地螺栓位置的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2001 | / | 2023-12-01 04:12:09 | 1C0101-1C0203 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
183 | CN-MET-1C-8065Z | 依据FTN-1C-2023-070升版连接器清单至C3版 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R2006、R2005 | / | 2023-12-01 09:12:21 | 1C0101-1C0103 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/3-未完成
184 | CN-MET-1C-0120 | 关于UPS安装及雨刮器接地线增加扎带座的相关变更 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R2006、R2004、R2005 | / | 2023-12-05 09:12:23 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
185 | CN-MET-1C-0118 | 关于马来西亚吉隆坡项目车体底架新增防火涂料的变更事宜. | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-12-06 01:12:26 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
186 | CN-MET-1C-0122 | 关于车钩接地线及连接器型号的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R3001、R2007 | / | 2023-12-06 10:12:29 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
187 | CN-MET-1C-0119 | 关于连接器图纸升版的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-12-11 01:12:31 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
188 | CN-MET-1C-8068Z | 关于接线清单和连接器清单升至C4版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、R2007、R2005 | / | 2023-12-11 10:12:02 | 1C0101-1C0103 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/3-未完成
189 | CN-MET-1C-0123 | 关于轮仓尺寸变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2004 | / | 2023-12-11 10:12:20 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
190 | CN-MET-1C-0121 | 关于ADB箱内增加LVPS和CHGR插头标签的变更 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-12-12 01:12:53 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
191 | CN-MET-1C-0124 | 有关乘务员开门按钮增加接地螺栓的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008 | / | 2023-12-12 09:12:06 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
192 | CN-MET-1C-0127 | 关于吉隆坡动力线缆安装及减振器护套安装扭力调整的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-12-14 01:12:00 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
193 | CN-MET-1C-0125 | 关于制动管路及相关紧固件更新的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005、R2006、R2007、R2004、R2005 | / | 2023-12-14 09:12:33 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
194 | CN-MET-1C-0126 | 关于吉隆坡集电器电缆更新的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1002、R2005 | / | 2023-12-18 09:12:22 | 1C0101-1C0103 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/3-未完成
195 | CN-MET-1C-0128 | 关于侧墙板图纸升级的相关事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R2008、供应商、R2006 | / | 2023-12-19 02:12:49 | 1C0101-1C0103 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 徐奇-未完成、 | / | / | / | 1/2-未完成 | 2/3-未完成
196 | CN-MET-1C-8069Z | 关于吉隆坡项目接线清单升至C5的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、R1005、R2007、R2005 | / | 2023-12-21 02:12:02 | 1C0101-1C0103 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
197 | CN-MET-1C-0130 | 关于牵引箱引出线线长及新增支架p形夹的相关事宜 | 已完成 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-12-22 01:12:13 | 1C0101-1C0103 | / | 董思强-未完成、 | / | / | 1/2-未完成 | / | 董思强-未完成、 | / | / | 1/2-未完成 | / | 董思强-未完成、 | / | / | 1/2-未完成 | 0/3-未完成
198 | CN-MET-1C-0131 | 关于地板防火板变更 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2003、供应商 | / | 2023-12-25 03:12:18 | 1C0101-1C0202 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
199 | CN-MET-1C-0129 | 关于ADB箱内熔断器上方更换为长22mm螺栓的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-12-25 08:12:31 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
200 | CN-MET-1C-0132 | 关于配置清单更新的变更 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2023-12-27 09:12:20 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
201 | CN-MET-1C-0133 | 关于辅助箱更改引出线线长的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-12-27 10:12:07 | 1C0101-1C0103 | / | 盛治-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | / | 盛治-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | / | 盛治-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
202 | CN-MET-1C-0134 | 关于车门漏雨优化变更事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R2008、R2002、R2001、供应商 | / | 2023-12-28 09:12:56 | 1C0101-1C0203 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、徐奇-未完成、 | / | / | / | 2/3-未完成 | 汪明-已完成、徐奇-未完成、 | / | / | / | 2/3-未完成 | 1/3-未完成
203 | CN-MET-1C-8072Z | 关于吉隆坡项目接线清单和连接器清单升至C6版的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R2007、R2005 | / | 2024-01-03 09:01:55 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
204 | CN-MET-1C-8071Z | 关于更新马来西亚项目车内线束三维的有关事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0102,1C0102,1C0202,1C0302 | X1003、R2005 | / | 2024-01-05 02:01:12 | 1C0102 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
205 | CN-MET-1C-0136 | 关于增加排水管固定路径事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003、R2005 | / | 2024-01-05 11:01:19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
206 | CN-MET-1C-0135 | 关于APM钢部件材料变更代用的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R1005 | / | 2024-01-08 03:01:32 | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
207 | CN-MET-1C-0137 | 有关MDR图纸升版的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | R2004 | / | 2024-01-11 10:01:51 | 1C0101,1C0103 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 2/2-已完成
208 | CN-MET-1C-0138 | 关于NVR图纸升版以及直角连接器增加插针的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | X1003 | / | 2024-01-12 04:01:15 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 2/2-已完成
209 | CN-MET-1C-0139 | 关于更新马来西亚项目车内线束三维的有关事宜 | / | / | / | closed | 1C0102,1C0202,1C0302 | R2005 | / | 2024-01-13 11:01:20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
210 | CN-MET-1C-8073Z | 关于接线清单以及连接器清单升至C7版的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | closed | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | X1003、R2007、R2005 | / | 2024-01-19 09:01:33 | 1C0101,1C0103 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 2/2-已完成
211 | CN-MET-1C-0142 | 关于司机室支撑图纸升级事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R2008、供应商、R2005 | / | 2024-01-22 09:01:34 | / | 徐奇-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 4/5-未完成 | 徐奇-已完成、徐奇-未完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 4/6-未完成 | 徐奇-已完成、徐奇-未完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 4/6-未完成 | 0/3-未完成
212 | CN-MET-1C-0141 | 关于更新车内摄像头线束的有关事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | closed | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | R2008、X1003、R2005 | / | 2024-01-22 09:01:44 | 1C0101,1C0103 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 2/2-已完成
213 | CN-MET-1C-8074Z | 关于接线清单升至C8版本的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | X1003、R2007、R2005 | / | 2024-01-22 10:01:27 | 1C0101,1C0103 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/2-未完成 | / | / | / | / | / | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/2-未完成 | 0/2-未完成
214 | CN-MET-1C-0144 | 关于座椅椅面零件图升级事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、供应商 | / | 2024-01-24 09:01:44 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
215 | CN-MET-1C-0145 | 关于空气面板软管更新的相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2024-01-25 03:01:32 | 1C0101-1C0103 | / | 杜兴伟-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | / | 杜兴伟-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | / | 杜兴伟-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
216 | CN-MET-1C-0140 | 关于手动控制器固定板接线清单点位变更的相关事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2024-01-25 03:01:50 | 1C0101-1C0103 | / | 杨玲-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | / | 杨玲-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | / | 杨玲-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
217 | CN-MET-1C-0143 | 关于端部框架增加密封胶的变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2002、供应商、R2005 | / | 2024-01-26 02:01:54 | 1C0101-1C0103 | / | 朱龙-已完成、吴德楼-已完成、江斌-已完成、姜玲-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 7/7-已完成 | / | 朱龙-已完成、吴德楼-已完成、江斌-已完成、姜玲-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 7/7-已完成 | / | 朱龙-已完成、吴德楼-已完成、江斌-已完成、姜玲-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 7/7-已完成 | 3/3-已完成
218 | CN-MET-1C-8075Z | 关于接线清单升至C9版本的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | X1003、R2007、R2005 | / | 2024-01-29 09:01:36 | 1C0101,1C0103 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/2-未完成 | / | / | / | / | / | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/2-未完成 | 0/2-未完成
219 | CN-MET-1C-0146 | 关于手控器设备线长及点位变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | 供应商、R2007 | / | 2024-01-30 02:01:25 | 1C0101,1C0103 | / | 杨玲-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | / | / | 杨玲-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 2/2-已完成
220 | CN-MET-1C-0147 | 关于车轮卡夹更新的变更事宜 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2003、R2006 | / | 2024-02-22 04:02:52 | 1C0101-1C0103 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 汪明-已完成、徐奇-未完成、 | / | / | / | 2/4-未完成 | 2/3-未完成
221 | CN-MET-1C-0148 | 关于信号天线安装问题相关变更 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2008、X1003、R2002、R2007、R2004、R2005 | / | 2024-02-26 01:02:06 | 1C0101-1C0203 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、张鹏-未完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 5/7-未完成 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、张鹏-未完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 5/7-未完成 | 汪明-已完成、徐奇-未完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/6-未完成 | 0/3-未完成
222 | CN-MET-1C-0149 | 关于乘客停止开关与LED面板图纸升版的事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2005 | / | 2024-03-04 05:03:18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
223 | CN-MET-1C-8076Z | 关于接线清单升至C10版的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 待执行 | open | 1C0101-1C0303 | X1002、R3001、R2006、R2007、R2005 | / | 2024-03-06 03:03:37 | 1C0101-1C0103 | 张鹏-已完成、孟林晟-未完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/6-未完成 | 张鹏-已完成、孟林晟-未完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/6-未完成 | 张鹏-未完成、孟林晟-未完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/6-未完成 | 0/3-未完成
224 | CN-MET-1C-0050 | 关于空气面板添加防护罩的变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2024-03-08 09:03:43 | 1C0101-1C0103 | / | 杜兴伟-未完成、 | / | / | 0/2-未完成 | / | 杜兴伟-未完成、 | / | / | 0/2-未完成 | / | 杜兴伟-未完成、 | / | / | 0/2-未完成 | 0/3-未完成
225 | CN-MET-1C-0150 | 关于电气柜侧墙安装支架接地点补充接地标识的变更 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2002、R2003、R2001、供应商、R2004 | / | 2024-03-13 01:03:14 | 1C0101-1C0302 | 汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
226 | CN-MET-1C-8077Z | 关于接线清单升至C11版本的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R2007 | / | 2024-03-13 11:03:24 | 1C0101-1C0103 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 2/4-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 2/4-未完成 | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 2/4-未完成 | 0/3-未完成
227 | CN-MET-1C-0151 | 关于座椅平垫及背部泡棉的变更事宜 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2008、供应商 | / | 2024-03-14 09:03:27 | 1C0101-1C0102 | 徐奇-已完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 3/4-未完成 | 徐奇-未完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 2/4-未完成 | 徐奇-未完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 2/4-未完成 | 0/3-未完成
228 | CN-MET-1C-0152 | 关于集电器线缆及电机线缆更新的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1002、R3001、R1005、R2006、R2005 | / | 2024-03-18 02:03:57 | 1C0101-1C0103 | 张鹏-已完成、孟林晟-未完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/6-未完成 | 张鹏-已完成、孟林晟-未完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/6-未完成 | 张鹏-已完成、孟林晟-未完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/6-未完成 | 0/3-未完成
229 | CN-MET-1C-0153 | 关于天线馈线图纸升版的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | R2005 | / | 2024-03-18 10:03:32 | 1C0101,1C0103,1C0201 | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | / | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 2/2-已完成
230 | CN-MET-1C-0137A | 关于MDR图纸升级事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | 供应商、R2001 | / | 2024-03-22 09:03:34 | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | 汪明-已完成、 | 梅放-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | / | / | / | / | / | 汪明-已完成、 | 梅放-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 2/2-已完成
231 | CN-MET-1C-8078Z | 关于接线清单升至C12、C13版本的变更事宜 | 待执行 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2008、X1003、X1002、R2002、R2007、R2004、R2005 | / | 2024-03-22 10:03:11 | 1C0101-1C0203 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | / | 陈勇-未完成、 | / | 5/8-未完成 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | / | 陈勇-未完成、 | / | 3/6-未完成 | 汪明-已完成、张鹏-未完成、 | / | 陈勇-未完成、 | / | 3/8-未完成 | 0/3-未完成
232 | CN-MET-1C-0154 | 关于电机垫片的变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2024-03-25 01:03:05 | 1C0101-1C0201 | 高学成-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 高学成-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 高学成-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
233 | CN-MET-1C-0156 | 关于扶手及地板布图纸升级事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R2008、R2003、供应商 | / | 2024-03-26 03:03:15 | 1C0101-1C0103 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 5/6-未完成 | 汪明-已完成、徐奇-未完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 4/6-未完成 | 汪明-已完成、徐奇-未完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 4/6-未完成 | 0/3-未完成
234 | CN-MET-1C-0155 | 关于TB-ATC端子排和UPS安装平垫的相关变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2024-03-26 10:03:54 | 1C0101-1C0202 | / | 周承聪-已完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 2/4-未完成 | / | 周承聪-已完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 2/4-未完成 | / | 周承聪-已完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 2/4-未完成 | 0/3-未完成
235 | CN-MET-1C-0157 | 关于替换车内穿墙过线处管接头O形圈为非石棉垫片的有关事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、R2002、R3001、R2006、R2007、R2005 | / | 2024-04-03 01:04:26 | 1C0101-1C0301 | 汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/3-未完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/3-未完成 | 1/3-未完成
236 | CN-MET-1C-0158 | 关于车轮卡夹更新的相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R1005、R2006 | / | 2024-04-08 03:04:27 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 3/3-已完成
237 | CN-MET-1C-8079Z | 关于升版接线清单至C14、C15、C16、C17的变更事宜 | 待执行 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R2007、R2004、R2005 | / | 2024-04-15 09:04:55 | 1C0101-1C0203 | 张鹏-已完成、徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 9/9-已完成 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | / | 陈勇-未完成、 | / | 3/6-未完成 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、张鹏-未完成、 | / | 陈勇-未完成、 | / | 5/9-未完成 | 1/3-未完成
238 | CN-MET-1C-0159 | 关于信标天线装配图升级的相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | R2006、R2005 | / | 2024-04-15 12:04:43 | 1C0101-1C0201(A1车)、1C0103-1C0203(A2车) | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | / | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 1/2-未完成 | 1/2-未完成
239 | CN-MET-1C-0161 | 关于门槛调整垫片数量更改事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R2008、R2003、R2001、R2004 | / | 2024-04-17 09:04:52 | 1C0101-1C0201 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | / | / | 2/3-未完成 | 徐奇-未完成、 | / | / | / | 0/2-未完成 | 徐奇-未完成、 | / | / | / | 0/2-未完成 | 0/3-未完成
240 | CN-MET-1C-0160 | 关于侧墙安装板接地标识替代的变更 | 已完成 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2024-04-17 10:04:09 | / | / | 江斌-已完成、 | / | / | 1/2-未完成 | / | 江斌-已完成、 | / | / | 1/2-未完成 | / | 江斌-已完成、 | / | / | 1/2-未完成 | 0/3-未完成
241 | CN-MET-1C-0146A | 关于手控器设备线长及点位变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0201,1C0203 | R2007 | / | 2024-04-23 11:04:42 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
242 | CN-MET-1C-0162 | 关于吉隆坡项目天线图纸升版事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R2001、R2004 | / | 2024-04-25 09:04:58 | 1C0101-1C0303 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 3/3-已完成
243 | CN-MET-1C-0165 | 关于吉隆坡项目标识变更的相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R3003 | / | 2024-04-28 03:04:56 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
244 | CN-MET-1C-8080Z | 关于接线清单升版至C18、C19的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0301-1C0303 | X1002、R2003、R2007 | / | 2024-04-29 10:04:01 | / | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 1/2-未完成 | 徐奇-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/4-未完成 | 徐奇-未完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/4-未完成 | 0/3-未完成
245 | CN-MET-1C-0164 | 关于转向架间隙试验更新底架线束安装要求的相关变更 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R3001、R1005、R2006、R2007 | / | 2024-05-03 01:05:29 | 1C0101-1C0301 | 徐奇-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/4-未完成 | 徐奇-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/5-未完成 | 徐奇-已完成、 | / | 陈勇-未完成、 | / | 1/4-未完成 | 0/3-未完成
246 | CN-MET-1C-0163 | 关于吉隆坡项目配置清单升级的变更 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2008、R2001 | / | 2024-05-06 01:05:50 | 1C0101-1C0303 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | 梅放-已完成、 | / | / | 4/5-未完成 | 汪明-已完成、张鹏-未完成、 | 梅放-已完成、 | / | / | 3/5-未完成 | 汪明-已完成、张鹏-未完成、 | 梅放-已完成、 | / | / | 3/5-未完成 | 0/3-未完成
247 | CN-MET-1C-0167 | 关于底架线束三通安装紧固件的变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R2004、R2005 | / | 2024-05-07 02:05:26 | 1C0101-1C0302 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
248 | CN-MET-1C-0168 | 关于座椅平垫国产化替代的相关事宜 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2008 | / | 2024-05-07 04:05:49 | / | 徐奇-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 徐奇-未完成、 | / | / | / | 0/1-未完成 | 徐奇-未完成、 | / | / | / | 0/1-未完成 | 1/3-未完成
249 | CN-MET-1C-0166 | 关于吉隆坡项目手控器图纸升版的事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2007 | / | 2024-05-07 09:05:26 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
250 | CN-MET-1C-0169 | 关于制动连接器图纸升版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1002、R1005 | / | 2024-05-08 04:05:58 | 1C0101-1C0203 | 高学成-已完成、 | 周承聪-已完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 4/6-未完成 | 高学成-已完成、 | 周承聪-已完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 4/6-未完成 | 高学成-已完成、 | 周承聪-已完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 4/6-未完成 | 0/3-未完成
251 | CN-MET-1C-0169A | 关于制动连接器图纸升版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2024-05-16 02:05:22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
252 | CN-MET-1C-0164A | 关于转向架间隙试验更新底架线束安装要求的相关变更 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R3003、R3001、R1005、R2006、R2007、R2005 | / | 2024-05-17 01:05:04 | 1C0101-1C0203 | 徐奇-已完成、孟林晟-未完成、 | / | / | / | 1/3-未完成 | 徐奇-已完成、孟林晟-未完成、 | / | / | / | 1/3-未完成 | 徐奇-已完成、孟林晟-未完成、 | / | / | / | 1/3-未完成 | 0/3-未完成
253 | CN-MET-1C-0170 | 关于吉隆坡制动管路图纸更改相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R1005、R2004、R2005 | / | 2024-05-17 09:05:14 | 1C0101-1C0303 | 高学成-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 徐奇-已完成、高学成-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 徐奇-已完成、高学成-已完成、 | / | / | / | 4/4-已完成 | 3/3-已完成
254 | CN-MET-1C-8081Z | 关于接线清单升版至C20的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0102,1C0102,1C0202,1C0202,1C0302,1C0302 | R2008、X1003、R2005 | / | 2024-05-20 09:05:13 | 1C0102,1C0202,1C0302 | / | / | / | / | / | 徐奇-已完成、徐奇-未完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/5-未完成 | / | / | / | / | / | 0/1-未完成
255 | CN-MET-1C-0171 | 关于蓄电池箱BMS软件升版事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | 供应商、R3001 | 现场已经按照最新版大纲进行测试，此变更质检内容仅适用于BMS软件，不影响测试结果。 | 2024-05-22 01:05:24 | 1C0101-1C0203 | 李声彬-未完成、 | 盛治-已完成、 | / | / | 1/3-未完成 | 李声彬-未完成、 | 盛治-已完成、 | / | / | 1/3-未完成 | 李声彬-未完成、 | 盛治-已完成、 | / | / | 1/3-未完成 | 0/3-未完成
256 | CN-MET-1C-0152A | 关于集电器线缆及电机线缆更新的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2024-05-22 05:05:43 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
257 | CN-MET-1C-8082Z | 关于高度阀杆调整长度变更的相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R3001、R1005 | / | 2024-05-22 09:05:13 | 1C0101-1C0303 | 高学成-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 高学成-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 高学成-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 3/3-已完成
258 | CN-MET-1C-0164B | 关于转向架间隙试验更新底架线束安装要求的相关变更 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0103 | R2007 | / | 2024-05-23 04:05:23 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
259 | CN-MET-1C-8083Z | 关于接线清单升至C21版本的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、R2007 | / | 2024-05-23 05:05:50 | 1C0101-1C0301 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/4-未完成 | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 2/3-未完成
260 | CN-MET-1C-0172 | 关于内装图纸升级事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2003、供应商、R2006、R2004 | / | 2024-05-27 09:05:06 | 1C0101-1C0303 | 汪明-已完成、 | 姜玲-已完成、杨志-未完成、 | / | / | 3/6-未完成 | 汪明-已完成、 | 姜玲-已完成、杨志-未完成、 | / | / | 4/6-未完成 | 汪明-已完成、 | 姜玲-已完成、杨志-未完成、 | / | / | 4/6-未完成 | 0/3-未完成
261 | CN-MET-1C-0164C | 关于转向架间隙试验更新底架线束安装要求的相关变更 | 待执行 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0201-1C0303 | X1002、R3001、R2005 | / | 2024-05-28 02:05:51 | 1C0201-1C0303 | 张鹏-已完成、李杰-未完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/7-未完成 | 张鹏-已完成、李杰-未完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/7-未完成 | 李杰-未完成、 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/4-未完成 | 0/3-未完成
262 | CN-MET-1C-0167A | 关于底架线束三通安装紧固件的变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2006、R2005 | / | 2024-05-30 02:05:33 | / | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 1/2-未完成 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 1/2-未完成 | 张鹏-已完成、 | / | / | / | 1/2-未完成 | 0/3-未完成
263 | CN-MET-1C-0174 | 关于吉隆坡辅助箱零件图升级事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R3001、供应商、R2006、R2007、R2005 | / | 2024-05-31 03:05:55 | 1C0101-1C0302 | 徐奇-已完成、 | 盛治-未完成、 | / | / | 1/3-未完成 | 徐奇-已完成、 | 盛治-已完成、 | / | / | 3/4-未完成 | 徐奇-已完成、 | 盛治-已完成、 | / | / | 3/5-未完成 | 0/3-未完成
264 | CN-MET-1C-8084Z | 关于接线清单升至C22版本的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | closed | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | X1003、R2007 | / | 2024-05-31 12:05:55 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 2/2-已完成
265 | CN-MET-1C-0173 | 关于增加TB-ATC-TACH接地线的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | closed | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | X1003、R2007 | / | 2024-06-03 09:06:21 | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | / | / | / | / | / | 张鹏-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 2/2-已完成
266 | CN-MET-1C-0175 | 关于牵引箱零件图升级事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2024-06-04 09:06:23 | 1C0101-1C0303 | 徐奇-已完成、 | 董思强-未完成、 | / | / | 1/3-未完成 | 徐奇-已完成、 | 董思强-未完成、 | / | / | 1/3-未完成 | 徐奇-已完成、 | 董思强-未完成、 | / | / | 1/3-未完成 | 0/3-未完成
267 | CN-MET-1C-0176 | 关于受流器线束安装增加防护要求的相关变更 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R3001、R2006、R2005 | / | 2024-06-06 02:06:28 | 1C0101-1C0203 | 李杰-未完成、 | / | / | / | 0/2-未完成 | 李杰-未完成、 | / | / | / | 0/2-未完成 | 徐奇-已完成、李杰-未完成、 | / | / | / | 2/4-未完成 | 0/3-未完成
268 | CN-MET-1C-8085Z | 关于接线清单升至C23版本的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2008、X1003、R3001、R2007、R2005 | 首列车和第二列车已按照最新大纲进行试验，试验报告已提交。 | 2024-06-06 09:06:46 | 1C0101,1C0102,1C0103,1C0201,1C0202,1C0203,1C0303 | 张鹏-已完成、李声彬-已完成、 | / | / | / | 3/4-未完成 | 张鹏-已完成、李声彬-已完成、 | / | / | / | 3/4-未完成 | 张鹏-已完成、李声彬-已完成、张鹏-未完成、李声彬-未完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 4/8-未完成 | 0/3-未完成
269 | CN-MET-1C-8087Z | 关于TCMS软件试装升级的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0103 | R3001 | / | 2024-06-07 09:06:07 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
270 | CN-MET-1C-8086Z | 关于轮胎委外技术规格书附件轮胎清单升版的相关事宜 | / | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2024-06-11 04:06:53 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
271 | CN-MET-1C-0177 | 关于转向架间隙实验验证后更新图纸的相关变更 | / | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R3003、R3001、R2006 | / | 2024-06-17 02:06:57 | 1C0101-1C0303 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
272 | CN-MET-1C-0179 | 关于信号天线打胶注意事项 | 待分配 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | R2005 | / | 2024-06-17 05:06:59 | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | 周万虎-未完成、 | / | / | / | 0/2-未完成 | / | / | / | / | / | 周万虎-未完成、 | / | / | / | 0/2-未完成 | 0/2-未完成
273 | CN-MET-1C-0182 | 关于连接器清单、接线清单、跨接线接线清单以及原理图文件升版的变更事宜 | 待分配 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1002、R3001、R2007 | / | 2024-06-17 10:06:19 | 1C0101-1C0303 | 李声彬-未完成、周万虎-未完成、 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/5-未完成 | 李声彬-未完成、周万虎-未完成、 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/5-未完成 | 李声彬-未完成、周万虎-未完成、 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/5-未完成 | 0/3-未完成
274 | CN-MET-1C-0180 | 关于TCMS软件升版与辅助箱GFD设置更改事宜 | 待执行 | / | 待分配 | open | 1C0101-1C0303 | 供应商、R3001 | / | 2024-06-18 09:06:43 | 1C0101-1C0303 | 李声彬-未完成、 | 盛治-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/4-未完成 | 李声彬-未完成、 | 盛治-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/4-未完成 | 李声彬-未完成、 | 盛治-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/4-未完成 | 0/3-未完成
275 | CN-MET-1C-0181 | 关于侧顶新增防寒材变更事宜 | 待分配 | / | 待分配 | open | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2024-06-19 10:06:50 | 1C0101-1C0303 | 周万虎-未完成、 | 杨志-未完成、姜玲-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/5-未完成 | 周万虎-未完成、 | 杨志-未完成、姜玲-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/5-未完成 | 周万虎-未完成、 | 杨志-未完成、姜玲-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/5-未完成 | 0/3-未完成

## 无整改车号
无整改车号车辆变更状态
| 变更总数： | 274 | 未关闭： | 6 | 车间：
序号 No. | 变更通知编号 MCN | 名称 Title | 车间 MF | 外协 OT | 制造分部 MF | 变更关闭状态 | 变更范围 Scope of change | 变更台位 Station | 备注 Comments | MCN发布时间 MCN release date | 车间整改范围 Scope of workshop | 无整改车号 生产 | 无整改车号 采购 | 无整改车号 外协 | 无整改车号 制造分部 | 无整改车号 汇总 | 列汇总
1 | CN-MET-1C-8001Z | 关于总成件工序拆分的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R1005 | / | 2023-03-08 05:03:32 | / | / | 杜兴伟-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
2 | CN-MET-1C-0001 | 关于甲供材定额修订事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-03-20 11:03:24 | / | / | 江斌-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
3 | CN-OPE-1C-0003 | 关于驱动安装钢丝绳型号统一相关变更 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-03-31 03:03:13 | / | / | 杨志-已完成、吴德楼-已完成、江斌-已完成、姜玲-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
4 | CN-MET-1C-0004 | 关于内装物料定额修改变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008 | / | 2023-03-31 10:03:22 | / | / | 吴德楼-已完成、梅放-已完成、董思强-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
5 | CN-MET-1C-0002 | 关于项目物料图纸更新 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-04-03 08:04:51 | / | / | 梅放-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
6 | CN-MET-1C-0011 | 关于更新BCP安装图纸 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-04-06 10:04:29 | / | / | 杨志-已完成、杨玲-已完成、吴德楼-已完成、王文博-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 5/5-已完成 | 1/1-已完成
7 | CN-MET-1C-0006 | 关于车内三维图纸更新事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2005 | / | 2023-04-15 10:04:46 | / | / | 无-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
8 | CN-MET-1C-8002Z | 关于接线清单升版的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、X1001 | / | 2023-04-19 02:04:34 | / | / | 吴德楼-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
9 | CN-MET-1C-0007 | 关于端部框架安装螺母新增钢丝绳结构的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-04-23 10:04:32 | / | / | 周承聪-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
10 | CN-MET-1C-8003Z | 关于接线清单和连接器清单升至B9、A7版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-05-04 04:05:46 | / | / | 吴德楼-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
11 | CN-MET-1C-0008 | 关于电气柜侧墙设备接地变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2004 | / | 2023-05-05 08:05:58 | / | / | 王文博-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
12 | CN-MET-1C-0010 | 关于不锈钢扎带替换的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-05-08 11:05:25 | / | / | 杨志-已完成、梅放-已完成、董思强-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
13 | CN-MET-1C-0009 | 关于吉隆坡国产化替代变更相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005、R2006、R2005 | / | 2023-05-10 08:05:19 | / | / | 杨玲-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
14 | CN-MET-1C-0012 | 关于座椅蜂鸣器（甲供材）物料定额修订事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-05-17 10:05:01 | / | 林祥东-已完成、胡万峰-已完成、 | 杨玲-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
15 | CN-MET-1C-0011A | 关于转向架集电器安装及低压线缆P型夹国产化替代的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R3001、R1005 | / | 2023-05-19 02:05:34 | / | / | 周承聪-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
16 | CN-MET-1C-8004Z | 关于接线清单升至B10版和连接器清单升至A8版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-05-23 01:05:30 | / | 盛伟-已完成、李声彬-已完成、胡万峰-已完成、 | / | / | / | 7/7-已完成 | 1/1-已完成
17 | CN-MET-1C-8005Z | 关于电气通用操作规范升版事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2002、R2003、R3003、R3002、R2001、R3001、R1005、R2006、R2007、R2004、R2005 | / | 2023-05-29 03:05:18 | / | / | 吴德楼-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
18 | CN-MET-1C-0014 | 关于端部框架螺栓新增安全绳的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-05-29 08:05:34 | / | / | 王文博-已完成、梅放-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
19 | CN-MET-1C-0015 | 关于转向架扎带变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-05-30 09:05:36 | / | / | 周承聪-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
20 | CN-MET-1C-8006Z | 关于升版接线清单至B11版及连接器清单至A9版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-06-01 08:06:26 | / | / | 杨玲-已完成、王文博-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
21 | CN-MET-1C-0017 | 关于更新底架线束的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、供应商 | / | 2023-06-08 11:06:08 | / | / | / | / | / | / | /
22 | CN-MET-1C-0019 | 关于马来西亚项目车内变更相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2001、R2005 | / | 2023-06-12 03:06:46 | / | / | 杨玲-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
23 | CN-MET-1C-0018 | 关于门机构零件图升级的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-06-12 09:06:45 | / | / | 吴德楼-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
24 | CN-MET-1C-0022 | 关于牵引箱安装优化的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-06-15 03:06:32 | / | / | 姜玲-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
25 | CN-MET-1C-0023 | 关于吉隆坡项目铝纤维板吸音棉技术资料（TDS）升级的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-06-16 04:06:14 | / | / | 吴德楼-已完成、王文博-已完成、千里鹏-已完成、梅放-已完成、 | / | / | 5/5-已完成 | 1/1-已完成
26 | CN-MET-1C-0030 | 关于车门图纸修改的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2001 | / | 2023-06-19 02:06:28 | / | 盛伟-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
27 | CN-MET-1C-0027 | 关于端部防火板焊接图纸变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-06-19 02:06:52 | / | / | 杨志-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
28 | CN-MET-1C-0031 | 关于裙板变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-06-21 10:06:43 | / | / | 王文博-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
29 | CN-MET-1C-0025 | 关于吉隆坡项目一款接地线申请替代的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-06-26 09:06:10 | / | / | 江斌-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
30 | CN-MET-1C-0020 | 关于导向框架、悬挂框架材料变更代用申请的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-06-26 09:06:34 | / | / | 江斌-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
31 | CN-MET-1C-0021 | 关于吉隆坡机场线APM项目导向框架、悬挂框架油漆变更代用申请的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-06-26 09:06:51 | / | / | 杜兴伟-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
32 | CN-MET-1C-0032 | AUX BOX客供件定额修订事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-06-26 10:06:52 | / | 汪明-已完成、 | / | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
33 | CN-MET-1C-0026 | 关于走行轮安装程序更新的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-06-26 11:06:52 | / | / | / | / | / | / | /
34 | CN-MET-1C-8008Z | 关于升版扭矩清单至B1版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-06-27 09:06:09 | / | / | 杨志-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
35 | CN-MET-1C-0029 | 关于方便插座更改事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008 | / | 2023-06-28 07:06:03 | / | 胡万峰-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
36 | CN-MET-1C-0016 | 关于APM300R悬挂安装增加车轴润滑油加注和油位检查变更的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-06-28 08:06:07 | / | 盛伟-已完成、 | 千里鹏-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
37 | CN-MET-1C-8009Z | 关于外解锁支架更换胶粘剂的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0102-1C0303 | R2001 | / | 2023-06-29 10:06:36 | / | 汪明-已完成、 | 吴德楼-已完成、王文博-已完成、千里鹏-已完成、梅放-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 1/1-已完成
38 | CN-MET-1C-0033 | 关于轮仓新增扎带座变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2001、R2004 | / | 2023-06-29 11:06:30 | / | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 6/6-已完成 | 1/1-已完成
39 | CN-MET-1C-0034 | 关于车门和车窗变更的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2002、R2003、R2006、R2004 | / | 2023-06-30 08:06:16 | 1C0101-1C0102 | / | 吴德楼-已完成、盛治-已完成、千里鹏-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 8/8-已完成 | 1/1-已完成
40 | CN-MET-1C-0038 | 关于高温穿线管替代的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、供应商 | / | 2023-07-04 08:07:42 | / | / | 吴德楼-已完成、王文博-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 5/5-已完成 | 1/1-已完成
41 | CN-MET-1C-8010Z | 关于防火板图纸变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、供应商 | / | 2023-07-05 06:07:30 | 1C0101 | / | 周承聪-已完成、杨玲-已完成、王文博-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 6/6-已完成 | 1/1-已完成
42 | CN-MET-1C-8011Z | 关于接线清单升版至B12版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-07-06 11:07:52 | / | / | 江斌-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
43 | CN-MET-1C-0036 | APM300R管夹变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-10 09:07:29 | / | / | 无-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
44 | CN-MET-1C-0040 | 关于底架布线支架优化的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-07-12 05:07:08 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
45 | CN-MET-1C-0042 | 关于新增底架转向架线束的焊锡环的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-14 04:07:45 | / | / | 杜兴伟-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
46 | CN-MET-1C-0039 | 关于制动系统图纸更新的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-14 10:07:06 | / | / | 江斌-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
47 | CN-MET-1C-0045 | 关于制动系统管路支架图纸更新的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-16 05:07:42 | / | / | 周承聪-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
48 | CN-MET-1C-8013Z | 关于连接器清单升至A10版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-17 07:07:17 | / | / | 吴德楼-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
49 | CN-MET-1C-0041 | 关于马来西亚项目电气柜的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2004 | / | 2023-07-17 08:07:04 | / | 盛伟-已完成、胡万峰-已完成、 | 王文博-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 1/1-已完成
50 | CN-MET-1C-0037 | 关于五种物料申请替代的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005、R2005 | / | 2023-07-17 08:07:41 | / | / | 江斌-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
51 | CN-MET-1C-0035 | 关于图纸更新加注公差要求等变更相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-17 09:07:44 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
52 | CN-MET-1C-8015Z | 关于接线清单升至B14版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-18 01:07:04 | / | / | 吴德楼-已完成、姜玲-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
53 | CN-MET-1C-0033A | 关于轮仓新增扎带座变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2004 | / | 2023-07-18 09:07:12 | / | / | 周承聪-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
54 | CN-MET-1C-8014Z | 关于接线清单升至B13版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-18 11:07:37 | / | 盛伟-已完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 5/5-已完成 | 1/1-已完成
55 | CN-MET-1C-0046 | 关于NPR安装扭矩更改的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2005 | / | 2023-07-19 08:07:11 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
56 | CN-MET-1C-8017Z | 关于接线清单升至B15版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-19 08:07:51 | / | 汪明-已完成、 | 千里鹏-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 1/1-已完成
57 | CN-MET-1C-0048 | 关于地板及座椅图纸升级变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2003、R2001 | / | 2023-07-20 06:07:54 | 1C0101-1C0103 | / | 吴德楼-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
58 | CN-MET-1C-8016Z | 关于依据FTN-1C-2023-017更改地板安装的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0102-1C0303 | R2003 | / | 2023-07-20 07:07:48 | / | 盛伟-已完成、 | 吴德楼-已完成、王文博-已完成、梅放-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 1/1-已完成
59 | CN-MET-1C-0049 | 关于COMMS甲供材定额修订以及前挡玻璃安装图升级事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003 | / | 2023-07-20 09:07:27 | / | / | 杨玲-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
60 | CN-MET-1C-8018Z | 关于更新底架线束的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-21 07:07:37 | / | / | 江斌-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
61 | CN-MET-1C-0024 | 关于APM300R悬挂构架焊接及导向构架机加工图纸更新 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-07-21 09:07:38 | / | / | 梅放-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
62 | CN-MET-1C-0043 | 关于导向轮轴材质及尺寸单位转化变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-24 02:07:51 | / | / | / | / | / | / | /
63 | CN-MET-1C-0047 | 关于马来西亚项目支架图纸信息缺失的相关变更 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-07-24 09:07:56 | / | / | 周承聪-已完成、王文博-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
64 | CN-MET-1C-8019Z | 关于升版接线清单至B16版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-25 09:07:04 | / | / | 杜兴伟-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
65 | CN-MET-1C-8020Z | 关于连接器清单升版至A11版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-26 06:07:20 | / | 胡万峰-已完成、 | 杨玲-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
66 | CN-MET-1C-8021Z | 关于更新底架线束管接头及速传线束物料的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、R1005、R2005 | / | 2023-07-27 01:07:59 | 1C0101 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
67 | CN-MET-1C-8012Z | 关于轮胎委外技术规格书升版的相关事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-28 04:07:00 | / | / | 千里鹏-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
68 | CN-MET-1C-0044 | 关于环轴承图纸更新的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-28 04:07:32 | / | / | 杨玲-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
69 | CN-MET-1C-8022Z | 关于更新底架线束管接头的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-07-28 07:07:59 | / | 汪明-已完成、 | 徐玲玲-已完成、吴德楼-已完成、江斌-已完成、姜玲-已完成、 | / | / | 8/8-已完成 | 1/1-已完成
70 | CN-MET-1C-0053 | 关于防火板材质变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-07-28 10:07:15 | 1C0101-1C0103 | / | 杜兴伟-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
71 | CN-MET-1C-0051 | 关于辅助箱更改吊耳平面度的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-07-31 01:07:10 | / | 盛伟-已完成、 | 杨志-已完成、徐玲玲-已完成、吴德楼-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 1/1-已完成
72 | CN-MET-1C-0052 | 关于内装图纸升级变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2006、R2005 | / | 2023-07-31 09:07:52 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
73 | CN-MET-1C-8023Z | 关于更新集电靴线束使用的热缩套管的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-08-02 10:08:02 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
74 | CN-MET-1C-8025Z | 关于接线清单升至B17版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-08-03 02:08:35 | / | / | / | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
75 | CN-MET-1C-0055 | 关于更新底架线束的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2023-08-03 10:08:14 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
76 | CN-MET-1C-8024Z | 关于依据FTN-1C-2023-023更改底架门槛铆螺母位置的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2001 | / | 2023-08-04 09:08:47 | 1C0101-1C0103 | 胡万峰-已完成、 | 江斌-已完成、杜兴伟-已完成、 | / | / | 5/5-已完成 | 1/1-已完成
77 | CN-MET-1C-0054 | 关于变更螺母凸焊接方法的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R1005 | / | 2023-08-04 11:08:23 | / | / | 杨志-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
78 | CN-MET-1C-0056 | 关于侧墙板图纸升级事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2006 | / | 2023-08-07 02:08:09 | / | / | 盛治-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
79 | CN-MET-1C-0057 | 关于连接器升版的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、供应商 | / | 2023-08-07 09:08:40 | / | / | 杨志-已完成、姜玲-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
80 | CN-MET-1C-0059 | 关于吉隆坡项目橡胶件、管夹材质变更的通知 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2003 | / | 2023-08-08 07:08:07 | / | / | 江斌-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
81 | CN-MET-1C-0058 | 关于悬挂框架密封胶替代变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-08-08 10:08:45 | / | 盛伟-已完成、 | / | 陈勇-已完成、 | / | 6/6-已完成 | 1/1-已完成
82 | CN-MET-1C-8027Z | 关于更新底架线束管接头的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、R2005 | / | 2023-08-09 05:08:21 | 1C0101 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
83 | CN-MET-1C-8026Z | 关于接线清单和连接器线清单升至B18版和A12版 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-08-09 06:08:35 | / | 盛伟-已完成、胡万峰-已完成、 | 吴德楼-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 7/7-已完成 | 1/1-已完成
84 | CN-MET-1C-0061 | 关于铝部件物料替代变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R1005、R2005 | / | 2023-08-14 04:08:02 | 1C0101 | / | 盛治-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
85 | CN-MET-1C-0063 | 关于烟感图纸升级事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-08-14 05:08:12 | / | 汪明-已完成、 | 杨志-已完成、杨玲-已完成、徐玲玲-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 7/7-已完成 | 1/1-已完成
86 | CN-MET-1C-0062 | 关于承载驱动机构和EED钢丝绳安装变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-08-15 08:08:41 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | 姜玲-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
87 | CN-MET-1C-8028Z | 关于依据FTN-1C-2023-031升版防寒材安装图纸及安装物料的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-08-15 09:08:58 | / | / | 雍康震-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
88 | CN-MET-1C-0013 | 关于照明系统表面喷涂色号更改变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-08-18 01:08:39 | / | 汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
89 | CN-MET-1C-0062A | 关于承载驱动机构和EED钢丝绳安装变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-08-21 02:08:53 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
90 | CN-MET-1C-0062B | 关于承载驱动机构和EED钢丝绳安装变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0103 | R2002 | / | 2023-08-21 03:08:21 | / | 汪明-已完成、盛伟-已完成、 | 盛治-已完成、千里鹏-已完成、 | / | / | 8/8-已完成 | 1/1-已完成
91 | CN-MET-1C-0064 | 关于设计配置清单以及GRD升级事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003、供应商、R2006、R2004、R2005 | / | 2023-08-21 10:08:16 | 1C0101-1C0103 | / | 周承聪-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
92 | CN-MET-1C-8030Z | 关于接线清单和连接器线清单升至B19版、A13版 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-08-22 02:08:56 | / | / | 杨志-已完成、吴德楼-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 1/1-已完成
93 | CN-MET-1C-0065 | 关于马来西亚项目车内电气变更的相关事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、R2005 | / | 2023-08-23 10:08:55 | 1C0101 | 林祥东-已完成、胡万峰-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 9/9-已完成 | 1/1-已完成
94 | CN-MET-1C-8029Z | 关于钢丝绳替代的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2001、R3001、R1005、R2006 | / | 2023-08-23 11:08:43 | / | 胡万峰-已完成、 | 杨玲-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 5/5-已完成 | 1/1-已完成
95 | CN-MET-1C-8031Z | 关于转向架管路及管夹调整的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-08-24 03:08:47 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
96 | CN-MET-1C-0071 | 关于内装及面罩图纸升级事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-08-28 01:08:03 | / | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、徐玲玲-已完成、吴德楼-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 5/5-已完成 | 1/1-已完成
97 | CN-MET-1C-0068 | 关于底架设备安装的相关变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2007、R2005 | / | 2023-08-28 01:08:46 | / | 盛伟-已完成、 | 徐玲玲-已完成、姜玲-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
98 | CN-MET-1C-0090 | 关于吉隆坡玻璃粘接增加活化剂变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003 | / | 2023-08-28 02:08:11 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | 董思强-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
99 | CN-MET-1C-8032Z | 关于底架布线支架的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-08-28 04:08:22 | 1C0101 | 汪明-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
100 | CN-MET-1C-8034Z | 关于修改轮仓BOM变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-08-30 09:08:32 | 1C0101-1C0102 | 盛伟-已完成、 | 周承聪-已完成、杨玲-已完成、吴德楼-已完成、王文博-已完成、江斌-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 7/7-已完成 | 1/1-已完成
101 | CN-MET-1C-0069 | 关于底架支架变更相关事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、R2005 | / | 2023-08-30 11:08:13 | 1C0101 | 汪明-已完成、 | 徐玲玲-已完成、吴德楼-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
102 | CN-MET-1C-0072 | 关于地板安装的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003 | / | 2023-08-31 01:08:03 | / | 盛伟-已完成、 | 王文博-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
103 | CN-MET-1C-0070 | 关于更改车内中间摄像头布线固定路径有关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004、R2005 | / | 2023-08-31 08:08:43 | 1C0101 | / | 周承聪-已完成、杨玲-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 1/1-已完成
104 | CN-MET-1C-8036Z | 关于接线清单升至B20版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-09-04 09:09:52 | / | 汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
105 | CN-MET-1C-8035Z | 根据FTN-1C-2023-041更改端部隔板扎带座安装尺寸 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-09-04 11:09:58 | 1C0101-1C0103 | / | 江斌-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
106 | CN-MET-1C-0074A | 关于防火板的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0201-1C0303 | R2002 | / | 2023-09-06 01:09:31 | / | 汪明-已完成、 | 杨玲-已完成、吴德楼-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 1/1-已完成
107 | CN-MET-1C-0074 | 关于防火板的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-09-06 08:09:36 | 1C0101-1C0103 | 张鹏-已完成、 | 董思强-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
108 | CN-MET-1C-8037Z | 关于修改牵引箱自带线缆的长度的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-09-07 01:09:23 | / | / | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
109 | CN-MET-1C-0076 | 关于电气柜框架补充开孔要求的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商 | / | 2023-09-07 10:09:34 | / | 盛伟-已完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
110 | CN-MET-1C-8038Z | 关于扶手顶部安装座零件图纸升级事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-09-08 01:09:08 | / | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
111 | CN-MET-1C-8039Z | 关于车上线束预组图纸升版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、R2005 | / | 2023-09-08 05:09:43 | 1C0101-1C0102 | 盛伟-已完成、 | 杜兴伟-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
112 | CN-MET-1C-0077 | 关于车钩供货商图纸尺寸更新的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2007 | / | 2023-09-08 09:09:32 | / | 胡万峰-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
113 | CN-MET-1C-0075 | 关于接油盘申请材料代用及拼焊变更的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-09-08 10:09:06 | 1C0101 | 盛伟-已完成、胡万峰-已完成、 | 周承聪-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 11/11-已完成 | 1/1-已完成
114 | CN-MET-1C-8040Z | 关于连接器清单升至B1版的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、R1005、R2005 | / | 2023-09-11 01:09:42 | 1C0101 | / | 梅放-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
115 | CN-MET-1C-0060 | 关于车顶纵梁取消风道冷却塞安装孔变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2001 | / | 2023-09-11 10:09:22 | 1C0101-1C0103 | / | 梅放-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
116 | CN-MET-1C-0066 | 关于车体铆螺母、接地螺栓、密封胶替代的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2001 | / | 2023-09-11 11:09:03 | 1C0101-1C0103 | / | 杨志-已完成、吴德楼-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
117 | CN-MET-1C-8041Z | 关于门闩支架图纸变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-09-12 09:09:31 | / | 胡万峰-已完成、 | / | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
118 | CN-MET-1C-0078 | 关于速传安装变更的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-09-14 09:09:47 | 1C0101 | / | 董思强-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
119 | CN-MET-1C-8033Z | 关于牵引箱两侧支架增加P形夹的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-09-15 01:09:35 | 1C0101-1C0103 | / | 江斌-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
120 | CN-MET-1C-0079 | 关于客供件图纸更新和配置清单更新的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-09-15 09:09:56 | / | 汪明-已完成、 | 杨志-已完成、吴德楼-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
121 | CN-MET-1C-0067 | 关于门机构罩板支架更改的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-09-18 10:09:50 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | /
122 | CN-MET-1C-0083 | 关于防寒材图纸变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-09-19 02:09:51 | / | / | 周承聪-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 1/1-已完成
123 | CN-MET-1C-8042Z | 关于升版接线清单至B21版的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、R2005 | / | 2023-09-19 02:09:55 | 1C0101 | / | 杨志-已完成、吴德楼-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 5/5-已完成 | 1/1-已完成
124 | CN-MET-1C-0080 | 关于车门变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2004 | / | 2023-09-20 10:09:40 | / | / | 吴德楼-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
125 | CN-MET-1C-8043Z | 关于门槛紧固件变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-09-20 11:09:56 | / | / | 杨玲-已完成、吴德楼-已完成、王文博-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 1/1-已完成
126 | CN-MET-1C-8044Z | 关于底架布线支架不漏扣的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-09-25 02:09:57 | 1C0101-1C0102 | 林祥东-已完成、胡万峰-已完成、 | 王文博-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 7/7-已完成 | 1/1-已完成
127 | CN-MET-1C-0081 | 关于更新集电靴线缆的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002、R3001、R1005 | / | 2023-09-25 04:09:43 | 1C0101-1C0102 | 汪明-已完成、盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、吴德楼-已完成、江斌-已完成、姜玲-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 11/11-已完成 | 1/1-已完成
128 | CN-MET-1C-0082 | 关于电气柜的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、供应商、R2004、R2005 | / | 2023-09-25 09:09:55 | 1C0101-1C0102 | 盛伟-已完成、 | 徐玲玲-已完成、江斌-已完成、姜玲-已完成、 | / | / | 9/9-已完成 | 1/1-已完成
129 | CN-MET-1C-0073 | 关于钢丝绳替代的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2003、R2001、R3001、R1005、R2006 | / | 2023-09-26 03:09:29 | / | 盛伟-已完成、 | 徐玲玲-已完成、吴德楼-已完成、王文博-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 7/7-已完成 | 1/1-已完成
130 | CN-MET-1C-8045Z | 关于制动电阻线束支架干涉的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-09-26 04:09:58 | 1C0101-1C0102 | 汪明-已完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
131 | CN-MET-1C-0087 | 关于吉隆坡防火板铆钉更换事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0201-1C0303 | R2002 | / | 2023-10-07 01:10:20 | / | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、王文博-已完成、盛治-已完成、江斌-已完成、杜兴伟-已完成、 | / | / | 10/10-已完成 | 1/1-已完成
132 | CN-MET-1C-0084 | 关于吉隆坡底架制动管路更新的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005、R2005 | / | 2023-10-07 05:10:12 | / | 汪明-已完成、 | 吴德楼-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
133 | CN-MET-1C-8047Z | 关于烟感管路支架的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-10-07 05:10:13 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
134 | CN-MET-1C-8046Z | 关于依据FTN-1C-2023-050更改车顶门指示灯过线孔变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-10-07 08:10:22 | / | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、徐玲玲-已完成、吴德楼-已完成、王文博-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 8/8-已完成 | 1/1-已完成
135 | CN-MET-1C-0088 | 关于马来西亚项目底架支架相关变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-10-07 08:10:57 | 1C0101-1C0102 | 盛伟-已完成、 | 杨志-已完成、吴德楼-已完成、梅放-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 1/1-已完成
136 | CN-MET-1C-0086 | 关于扶手座及侧墙图纸升级相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-10-08 10:10:34 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | 杨志-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
137 | CN-MET-1C-8048Z | 关于中间侧墙板扶手安装孔调整的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2006 | / | 2023-10-10 08:10:46 | / | 盛伟-已完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
138 | CN-MET-1C-8049Z | 根据FTN-1C-2023-053修改LCD显示屏安装紧固件 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-10-10 09:10:04 | 1C0101-1C0102 | 盛伟-已完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
139 | CN-MET-1C-8052Z | 关于电抗器并线位置紧固件的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-10-17 01:10:36 | 1C0101-1C0102 | 盛伟-已完成、 | 雍康震-已完成、杨玲-已完成、 | / | / | 5/5-已完成 | 1/1-已完成
140 | CN-MET-1C-8050Z | 关于假灯连接器安装方向调整的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-10-17 04:10:58 | 1C0101-1C0103 | 胡万峰-已完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
141 | CN-MET-1C-8053Z | 关于转向架高压电缆支架及悬挂框架安装支架的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2023-10-17 09:10:34 | / | 汪明-已完成、 | 盛治-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
142 | CN-MET-1C-0085 | 关于烟感管路及防倾杆图纸升级事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2023-10-17 09:10:56 | 1C0101-1C0102 | / | 周承聪-已完成、 | 韩磊-已完成、 | / | 5/5-已完成 | 1/1-已完成
143 | CN-MET-1C-8051Z | 关于接线清单升至B22版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-10-18 01:10:35 | / | 盛伟-已完成、 | 吴德楼-已完成、姜玲-已完成、 | 韩磊-已完成、 | / | 8/8-已完成 | 1/1-已完成
144 | CN-MET-1C-0091 | 关于变压器连接器与制动电阻支架干涉问题的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-10-18 04:10:26 | 1C0101 | / | 杨志-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
145 | CN-MET-1C-0089 | 关于轮胎区域裙板取消隔音棉变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-10-18 09:10:58 | / | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、吴德楼-已完成、王文博-已完成、 | / | / | 5/5-已完成 | 1/1-已完成
146 | CN-MET-1C-0092 | 关于马来西亚项目底架支架与ASP管路干涉问题相关变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2007、R2005 | / | 2023-10-23 08:10:04 | 1C0101-1C0103 | / | 周承聪-已完成、王文博-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
147 | CN-MET-1C-8055Z | 关于接线清单和连接器清单升版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、R2005 | / | 2023-10-23 09:10:34 | / | / | 吴德楼-已完成、王文博-已完成、江斌-已完成、姜玲-已完成、 | / | / | 7/7-已完成 | 1/1-已完成
148 | CN-MET-1C-0094 | 关于烟感安装图纸升级的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2006、R2004 | / | 2023-10-25 09:10:45 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
149 | CN-MET-1C-8057Z | 关于内装试装的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101 | R2008、R2006 | / | 2023-10-27 02:10:54 | 1C0101 | / | / | / | / | / | /
150 | CN-MET-1C-0095 | 关于假灯图纸升级的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-10-27 09:10:23 | / | / | / | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
151 | CN-MET-1C-0093 | 关于信号天线图纸升版的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | 供应商、R2005 | / | 2023-10-30 01:10:03 | / | / | 周承聪-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 1/1-已完成
152 | CN-MET-1C-8058Z | 关于接线清单升至B24版和连接器清单升至B4版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1005、R2005 | / | 2023-10-30 09:10:06 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | 朱龙-已完成、吴德楼-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 1/1-已完成
153 | CN-MET-1C-0096 | 关于电抗器并线紧固件问题的相关变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2005 | / | 2023-11-01 09:11:44 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | 朱龙-已完成、杨志-已完成、 | / | / | 8/8-已完成 | 1/1-已完成
154 | CN-MET-1C-0097 | 关于更新车内线束三维的相关事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2004、R2005 | / | 2023-11-02 01:11:06 | 1C0101-1C0103 | 王子恒-已完成、汪明-已完成、孟林晟-已完成、 | 杨玲-已完成、 | / | / | 8/8-已完成 | 1/1-已完成
155 | CN-MET-1C-8056Z | 关于工序切分事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0201-1C0303 | R2002、R2003、R2001、R3001、R2006、R2004、R2005 | / | 2023-11-03 01:11:04 | / | / | 吴德楼-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
156 | CN-MET-1C-8059Z | 关于司机室支撑增加防腐要求的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、供应商、R2005 | / | 2023-11-03 10:11:28 | / | / | 王文博-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
157 | CN-MET-1C-8061Z | 关于底架线束热缩并线更换热缩套管的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2007 | / | 2023-11-07 04:11:12 | 1C0101 | 汪明-已完成、盛伟-已完成、 | 朱龙-已完成、吴德楼-已完成、梅放-已完成、姜玲-已完成、董思强-已完成、 | / | / | 10/10-已完成 | 1/1-已完成
158 | CN-MET-1C-8060Z | 关于依据FTN-1C-2023-065车体底架新增防火涂料的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2006、R2007、R2004、R2005 | / | 2023-11-07 04:11:14 | 1C0101-1C0103 | / | 朱龙-已完成、吴德楼-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
159 | CN-MET-1C-0099 | 关于转向架电机线缆安装的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-11-07 10:11:41 | 1C0101-1C0103 | / | 周承聪-已完成、杨玲-已完成、吴德楼-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
160 | CN-MET-1C-0098 | 关于雨刮器装配图变更的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003 | / | 2023-11-08 11:11:54 | 1C0101-1C0103 | / | 朱龙-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
161 | CN-MET-1C-0102 | 关于车钩安装图增加引用供货商维护手册和操作手册的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2007 | / | 2023-11-08 11:11:59 | 1C0101-1C0103 | / | 梅放-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
162 | CN-MET-1C-8054Z | 关于依据FTN-1C-2023-056增加底架辅助箱处接地螺栓变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-11-09 10:11:19 | / | / | / | / | / | / | /
163 | CN-MET-1C-0100 | 关于车体底架铆螺母位置更改的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2001 | / | 2023-11-10 03:11:17 | / | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
164 | CN-MET-1C-0101 | 关于配置清单更新胎压传感器数量和删除里程计变更的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-11-13 09:11:06 | / | 盛伟-已完成、 | 朱龙-已完成、杨志-已完成、吴德楼-已完成、 | / | / | 8/8-已完成 | 1/1-已完成
165 | CN-MET-1C-0103 | 关于内装图纸升级的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2002、R2004 | / | 2023-11-13 09:11:42 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
166 | CN-MET-1C-0106 | 关于配置清单删除集电靴的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-11-15 01:11:26 | 1C0101-1C0103 | 王子恒-已完成、汪明-已完成、 | 朱龙-已完成、吴德楼-已完成、王文博-已完成、 | / | / | 9/9-已完成 | 1/1-已完成
167 | CN-MET-1C-0107 | 关于门槛变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2003、R2004 | / | 2023-11-16 08:11:57 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
168 | CN-MET-1C-0108 | 关于堵孔紧定螺钉扭力变更的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-11-17 09:11:49 | / | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 7/7-已完成 | 1/1-已完成
169 | CN-MET-1C-0109 | 关于原理图接线清单升到B版的变更 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2023-11-20 02:11:21 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、吴德楼-已完成、王文博-已完成、 | / | / | 8/8-已完成 | 1/1-已完成
170 | CN-MET-1C-0110 | 关于马来西亚项目电气柜安装及布线的相关变更 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2023-11-20 08:11:54 | 1C0101-1C0103 | / | 周承聪-已完成、杨玲-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 7/7-已完成 | 1/1-已完成
171 | CN-MET-1C-8062Z | 关于接线清单和连接器清单升至C1版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2023-11-21 04:11:02 | 1C0101-1C0103 | / | 周承聪-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
172 | CN-MET-1C-0112 | 关于吉隆坡项目连接器清单升版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、R2007 | / | 2023-11-22 02:11:39 | / | 盛伟-已完成、胡万峰-已完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | / | 9/9-已完成 | 1/1-已完成
173 | CN-MET-1C-0111 | 关于高压电缆及低压电缆安装更新的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005、R2006、R2005 | / | 2023-11-23 01:11:29 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、盛伟-已完成、孟林晟-已完成、 | 朱龙-已完成、杨玲-已完成、吴德楼-已完成、王文博-已完成、江斌-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 18/18-已完成 | 1/1-已完成
174 | CN-MET-1C-0113 | 关于底架布线支架变更的相关事宜 R2004+MM00020019+电缆及布线安装座布置 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1002、R3001、R2006、R2004、R2005 | / | 2023-11-24 11:11:43 | 1C0101-1C0103 | 汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
175 | CN-MET-1C-0114 | 关于雨刮器水管穿墙体增加密封胶的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003 | / | 2023-11-27 02:11:13 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | /
176 | CN-MET-1C-0105 | 关于车体底架新增接地螺栓变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-11-27 09:11:00 | / | 汪明-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
177 | CN-MET-1C-0115 | 关于更新调门手册的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002 | / | 2023-11-28 09:11:14 | 1C0101-1C0103 | / | 杨志-已完成、吴德楼-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
178 | CN-MET-1C-0116 | 关于吉隆坡裙板变更的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-11-29 03:11:49 | / | 盛伟-已完成、 | / | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
179 | CN-MET-1C-0117 | 关于灯具图纸升级的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2006 | / | 2023-11-29 10:11:11 | 1C0101-1C0103 | 高学成-已完成、 | 吴德楼-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 8/8-已完成 | 1/1-已完成
180 | CN-MET-1C-8063Z | 关于转向架安装及环轴承紧固件安装优化的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0201-1C0303 | R1005、R2006 | / | 2023-11-30 02:11:35 | / | / | 周承聪-已完成、 | / | / | 5/5-已完成 | 1/1-已完成
181 | CN-MET-1C-8064Z | 依据FTN-1C-2023-069升版接线清单至C2版 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R2006、R2005 | / | 2023-11-30 11:11:20 | 1C0101-1C0103 | / | 吴德楼-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
182 | CN-MET-1C-8066Z | 关于依据FTN-1C-2023-068更改车顶接地螺栓位置的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2001 | / | 2023-12-01 04:12:09 | 1C0101-1C0203 | / | 周承聪-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 1/1-已完成
183 | CN-MET-1C-8065Z | 依据FTN-1C-2023-070升版连接器清单至C3版 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R2006、R2005 | / | 2023-12-01 09:12:21 | 1C0101-1C0103 | 徐奇-已完成、盛伟-已完成、 | 杨玲-已完成、吴德楼-已完成、江斌-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 11/11-已完成 | 1/1-已完成
184 | CN-MET-1C-0120 | 关于UPS安装及雨刮器接地线增加扎带座的相关变更 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R2006、R2004、R2005 | / | 2023-12-05 09:12:23 | 1C0101-1C0103 | / | 梅放-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
185 | CN-MET-1C-0118 | 关于马来西亚吉隆坡项目车体底架新增防火涂料的变更事宜. | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-12-06 01:12:26 | / | 盛伟-已完成、林祥东-已完成、 | 朱龙-已完成、王文博-已完成、杜兴伟-已完成、 | / | / | 8/8-已完成 | 1/1-已完成
186 | CN-MET-1C-0122 | 关于车钩接地线及连接器型号的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R3001、R2007 | / | 2023-12-06 10:12:29 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | /
187 | CN-MET-1C-0119 | 关于连接器图纸升版的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003 | / | 2023-12-11 01:12:31 | / | 盛伟-已完成、 | 周承聪-已完成、王文博-已完成、 | / | / | 7/7-已完成 | 1/1-已完成
188 | CN-MET-1C-8068Z | 关于接线清单和连接器清单升至C4版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1003、R2007、R2005 | / | 2023-12-11 10:12:02 | 1C0101-1C0103 | / | 杨志-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
189 | CN-MET-1C-0123 | 关于轮仓尺寸变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2004 | / | 2023-12-11 10:12:20 | / | / | 朱龙-已完成、杨玲-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
190 | CN-MET-1C-0121 | 关于ADB箱内增加LVPS和CHGR插头标签的变更 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-12-12 01:12:53 | / | / | 杨玲-已完成、吴德楼-已完成、 | / | / | 5/5-已完成 | 1/1-已完成
191 | CN-MET-1C-0124 | 有关乘务员开门按钮增加接地螺栓的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008 | / | 2023-12-12 09:12:06 | 1C0101-1C0103 | / | 吴德楼-已完成、王文博-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
192 | CN-MET-1C-0127 | 关于吉隆坡动力线缆安装及减振器护套安装扭力调整的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2023-12-14 01:12:00 | 1C0101-1C0103 | 盛伟-已完成、高学成-已完成、 | 吴德楼-已完成、王文博-已完成、姜玲-已完成、 | / | / | 12/12-已完成 | 1/1-已完成
193 | CN-MET-1C-0125 | 关于制动管路及相关紧固件更新的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R1005、R2006、R2007、R2004、R2005 | / | 2023-12-14 09:12:33 | 1C0101-1C0103 | / | 周承聪-已完成、王文博-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 7/7-已完成 | 1/1-已完成
194 | CN-MET-1C-0126 | 关于吉隆坡集电器电缆更新的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | X1002、R2005 | / | 2023-12-18 09:12:22 | 1C0101-1C0103 | / | 杨志-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
195 | CN-MET-1C-0128 | 关于侧墙板图纸升级的相关事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R2008、供应商、R2006 | / | 2023-12-19 02:12:49 | 1C0101-1C0103 | / | 周承聪-已完成、吴德楼-已完成、王文博-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 10/10-已完成 | 1/1-已完成
196 | CN-MET-1C-8069Z | 关于吉隆坡项目接线清单升至C5的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、R1005、R2007、R2005 | / | 2023-12-21 02:12:02 | 1C0101-1C0103 | / | 吴德楼-已完成、董思强-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
197 | CN-MET-1C-0130 | 关于牵引箱引出线线长及新增支架p形夹的相关事宜 | 已完成 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-12-22 01:12:13 | 1C0101-1C0103 | / | 吴德楼-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
198 | CN-MET-1C-0131 | 关于地板防火板变更 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2002、R2003、供应商 | / | 2023-12-25 03:12:18 | 1C0101-1C0202 | / | 杨玲-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
199 | CN-MET-1C-0129 | 关于ADB箱内熔断器上方更换为长22mm螺栓的相关事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2023-12-25 08:12:31 | / | / | 杨玲-已完成、盛治-已完成、董思强-已完成、 | / | / | 8/8-已完成 | 1/1-已完成
200 | CN-MET-1C-0132 | 关于配置清单更新的变更 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2023-12-27 09:12:20 | 1C0101-1C0103 | / | 杨玲-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
201 | CN-MET-1C-0133 | 关于辅助箱更改引出线线长的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-12-27 10:12:07 | 1C0101-1C0103 | / | 杨志-已完成、杨玲-已完成、吴德楼-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 8/8-已完成 | 1/1-已完成
202 | CN-MET-1C-0134 | 关于车门漏雨优化变更事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R2008、R2002、R2001、供应商 | / | 2023-12-28 09:12:56 | 1C0101-1C0203 | / | 周承聪-已完成、王文博-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 1/1-已完成
203 | CN-MET-1C-8072Z | 关于吉隆坡项目接线清单和连接器清单升至C6版的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R2007、R2005 | / | 2024-01-03 09:01:55 | 1C0101-1C0103 | / | 周承聪-已完成、王文博-已完成、 | / | / | 6/6-已完成 | 1/1-已完成
204 | CN-MET-1C-8071Z | 关于更新马来西亚项目车内线束三维的有关事宜 | 已完成 | 已完成 | / | closed | 1C0102,1C0102,1C0202,1C0302 | X1003、R2005 | / | 2024-01-05 02:01:12 | 1C0102 | / | 朱龙-已完成、王文博-已完成、 | / | / | 7/7-已完成 | 1/1-已完成
205 | CN-MET-1C-0136 | 关于增加排水管固定路径事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2003、R2005 | / | 2024-01-05 11:01:19 | / | 高学成-已完成、 | 江斌-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
206 | CN-MET-1C-0135 | 关于APM钢部件材料变更代用的相关事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R1005 | / | 2024-01-08 03:01:32 | / | / | 吴德楼-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
207 | CN-MET-1C-0137 | 有关MDR图纸升版的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | R2004 | / | 2024-01-11 10:01:51 | 1C0101,1C0103 | / | / | / | / | / | /
208 | CN-MET-1C-0138 | 关于NVR图纸升版以及直角连接器增加插针的变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | X1003 | / | 2024-01-12 04:01:15 | / | / | / | / | / | / | /
209 | CN-MET-1C-0139 | 关于更新马来西亚项目车内线束三维的有关事宜 | / | / | / | closed | 1C0102,1C0202,1C0302 | R2005 | / | 2024-01-13 11:01:20 | / | / | 王文博-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
210 | CN-MET-1C-8073Z | 关于接线清单以及连接器清单升至C7版的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | closed | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | X1003、R2007、R2005 | / | 2024-01-19 09:01:33 | 1C0101,1C0103 | / | 朱龙-已完成、吴德楼-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
211 | CN-MET-1C-0142 | 关于司机室支撑图纸升级事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R2008、供应商、R2005 | / | 2024-01-22 09:01:34 | / | / | / | / | 聂旭鹏-已完成、 | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
212 | CN-MET-1C-0141 | 关于更新车内摄像头线束的有关事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | closed | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | R2008、X1003、R2005 | / | 2024-01-22 09:01:44 | 1C0101,1C0103 | / | / | / | 聂旭鹏-已完成、 | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
213 | CN-MET-1C-8074Z | 关于接线清单升至C8版本的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | X1003、R2007、R2005 | / | 2024-01-22 10:01:27 | 1C0101,1C0103 | / | / | / | / | / | /
214 | CN-MET-1C-0144 | 关于座椅椅面零件图升级事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、供应商 | / | 2024-01-24 09:01:44 | / | / | / | / | 聂旭鹏-已完成、 | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
215 | CN-MET-1C-0145 | 关于空气面板软管更新的相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2024-01-25 03:01:32 | 1C0101-1C0103 | / | 杨玲-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
216 | CN-MET-1C-0140 | 关于手动控制器固定板接线清单点位变更的相关事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2024-01-25 03:01:50 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | /
217 | CN-MET-1C-0143 | 关于端部框架增加密封胶的变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2002、供应商、R2005 | / | 2024-01-26 02:01:54 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | 聂旭鹏-已完成、 | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
218 | CN-MET-1C-8075Z | 关于接线清单升至C9版本的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | X1003、R2007、R2005 | / | 2024-01-29 09:01:36 | 1C0101,1C0103 | / | / | / | 聂旭鹏-已完成、 | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
219 | CN-MET-1C-0146 | 关于手控器设备线长及点位变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | 供应商、R2007 | / | 2024-01-30 02:01:25 | 1C0101,1C0103 | / | 朱龙-已完成、吴德楼-已完成、江斌-已完成、姜玲-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 5/5-已完成 | 1/1-已完成
220 | CN-MET-1C-0147 | 关于车轮卡夹更新的变更事宜 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2003、R2006 | / | 2024-02-22 04:02:52 | 1C0101-1C0103 | / | 吴德楼-已完成、王文博-已完成、宋帅丹-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
221 | CN-MET-1C-0148 | 关于信号天线安装问题相关变更 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2008、X1003、R2002、R2007、R2004、R2005 | / | 2024-02-26 01:02:06 | 1C0101-1C0203 | / | / | / | / | / | /
222 | CN-MET-1C-0149 | 关于乘客停止开关与LED面板图纸升版的事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2005 | / | 2024-03-04 05:03:18 | / | 张鹏-已完成、 | 周承聪-已完成、吴德楼-已完成、 | 陈勇-已完成、 | 聂旭鹏-已完成、陈永浩-未完成、 | 7/8-未完成 | 0/1-未完成
223 | CN-MET-1C-8076Z | 关于接线清单升至C10版的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 待执行 | open | 1C0101-1C0303 | X1002、R3001、R2006、R2007、R2005 | / | 2024-03-06 03:03:37 | 1C0101-1C0103 | / | 杜兴伟-未完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 1/2-未完成 | 0/1-未完成
224 | CN-MET-1C-0050 | 关于空气面板添加防护罩的变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2024-03-08 09:03:43 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | 聂旭鹏-已完成、 | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
225 | CN-MET-1C-0150 | 关于电气柜侧墙安装支架接地点补充接地标识的变更 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R2008、R2002、R2003、R2001、供应商、R2004 | / | 2024-03-13 01:03:14 | 1C0101-1C0302 | / | 周承聪-已完成、王文博-已完成、 | 陈勇-已完成、 | 聂旭鹏-已完成、 | 6/6-已完成 | 1/1-已完成
226 | CN-MET-1C-8077Z | 关于接线清单升至C11版本的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R2007 | / | 2024-03-13 11:03:24 | 1C0101-1C0103 | / | 吴德楼-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
227 | CN-MET-1C-0151 | 关于座椅平垫及背部泡棉的变更事宜 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2008、供应商 | / | 2024-03-14 09:03:27 | 1C0101-1C0102 | / | 周承聪-已完成、杨玲-已完成、吴德楼-已完成、王文博-已完成、江斌-已完成、 | 陈勇-已完成、 | 聂旭鹏-已完成、葛二冬-已完成、 | 8/8-已完成 | 1/1-已完成
228 | CN-MET-1C-0152 | 关于集电器线缆及电机线缆更新的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1002、R3001、R1005、R2006、R2005 | / | 2024-03-18 02:03:57 | 1C0101-1C0103 | / | / | / | / | / | /
229 | CN-MET-1C-0153 | 关于天线馈线图纸升版的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | R2005 | / | 2024-03-18 10:03:32 | 1C0101,1C0103,1C0201 | / | 吴德楼-已完成、宋帅丹-已完成、盛治-已完成、梅放-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 5/5-已完成 | 1/1-已完成
230 | CN-MET-1C-0137A | 关于MDR图纸升级事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | 供应商、R2001 | / | 2024-03-22 09:03:34 | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | / | 周承聪-已完成、雍康震-已完成、吴德楼-已完成、王文博-已完成、盛治-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 6/6-已完成 | 1/1-已完成
231 | CN-MET-1C-8078Z | 关于接线清单升至C12、C13版本的变更事宜 | 待执行 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2008、X1003、X1002、R2002、R2007、R2004、R2005 | / | 2024-03-22 10:03:11 | 1C0101-1C0203 | / | 吴德楼-已完成、宋帅丹-已完成、 | / | 李冰-已完成、 | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
232 | CN-MET-1C-0154 | 关于电机垫片的变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R1005 | / | 2024-03-25 01:03:05 | 1C0101-1C0201 | / | 吴德楼-已完成、宋帅丹-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
233 | CN-MET-1C-0156 | 关于扶手及地板布图纸升级事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R2008、R2003、供应商 | / | 2024-03-26 03:03:15 | 1C0101-1C0103 | / | 吴德楼-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
234 | CN-MET-1C-0155 | 关于TB-ATC端子排和UPS安装平垫的相关变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2024-03-26 10:03:54 | 1C0101-1C0202 | 孟林晟-已完成、 | 周承聪-已完成、杨志-已完成、吴德楼-已完成、王文博-已完成、宋帅丹-已完成、盛治-已完成、李根-已完成、姜玲-已完成、杜兴伟-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、葛二冬-已完成、 | 13/13-已完成 | 1/1-已完成
235 | CN-MET-1C-0157 | 关于替换车内穿墙过线处管接头O形圈为非石棉垫片的有关事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、R2002、R3001、R2006、R2007、R2005 | / | 2024-04-03 01:04:26 | 1C0101-1C0301 | / | 宋帅丹-已完成、江斌-已完成、姜玲-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
236 | CN-MET-1C-0158 | 关于车轮卡夹更新的相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | 供应商、R1005、R2006 | / | 2024-04-08 03:04:27 | 1C0101-1C0103 | / | 周承聪-已完成、吴德楼-已完成、王文博-已完成、李根-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 5/5-已完成 | 1/1-已完成
237 | CN-MET-1C-8079Z | 关于升版接线清单至C14、C15、C16、C17的变更事宜 | 待执行 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R2007、R2004、R2005 | / | 2024-04-15 09:04:55 | 1C0101-1C0203 | / | 吴德楼-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
238 | CN-MET-1C-0159 | 关于信标天线装配图升级的相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | R2006、R2005 | / | 2024-04-15 12:04:43 | 1C0101-1C0201(A1车)、1C0103-1C0203(A2车) | / | 宋帅丹-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
239 | CN-MET-1C-0161 | 关于门槛调整垫片数量更改事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R2008、R2003、R2001、R2004 | / | 2024-04-17 09:04:52 | 1C0101-1C0201 | / | / | / | / | / | /
240 | CN-MET-1C-0160 | 关于侧墙安装板接地标识替代的变更 | 已完成 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R2004 | / | 2024-04-17 10:04:09 | / | / | / | / | / | / | /
241 | CN-MET-1C-0146A | 关于手控器设备线长及点位变更事宜 | / | / | / | closed | 1C0201,1C0203 | R2007 | / | 2024-04-23 11:04:42 | / | / | 吴德楼-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
242 | CN-MET-1C-0162 | 关于吉隆坡项目天线图纸升版事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R2001、R2004 | / | 2024-04-25 09:04:58 | 1C0101-1C0303 | / | 姜玲-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
243 | CN-MET-1C-0165 | 关于吉隆坡项目标识变更的相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R3003 | / | 2024-04-28 03:04:56 | / | / | 李根-已完成、姜玲-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
244 | CN-MET-1C-8080Z | 关于接线清单升版至C18、C19的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0301-1C0303 | X1002、R2003、R2007 | / | 2024-04-29 10:04:01 | / | 徐奇-已完成、 | 周承聪-已完成、吴德楼-已完成、王文博-已完成、姜玲-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 6/6-已完成 | 1/1-已完成
245 | CN-MET-1C-0164 | 关于转向架间隙试验更新底架线束安装要求的相关变更 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R3001、R1005、R2006、R2007 | / | 2024-05-03 01:05:29 | 1C0101-1C0301 | / | / | / | 聂旭鹏-已完成、 | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
246 | CN-MET-1C-0163 | 关于吉隆坡项目配置清单升级的变更 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2008、R2001 | / | 2024-05-06 01:05:50 | 1C0101-1C0303 | 张鹏-已完成、 | 吴德楼-已完成、李根-已完成、江斌-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 5/5-已完成 | 1/1-已完成
247 | CN-MET-1C-0167 | 关于底架线束三通安装紧固件的变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R2004、R2005 | / | 2024-05-07 02:05:26 | 1C0101-1C0302 | / | 吴德楼-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
248 | CN-MET-1C-0168 | 关于座椅平垫国产化替代的相关事宜 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2008 | / | 2024-05-07 04:05:49 | / | / | 吴德楼-已完成、江斌-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
249 | CN-MET-1C-0166 | 关于吉隆坡项目手控器图纸升版的事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2007 | / | 2024-05-07 09:05:26 | / | / | 王文博-已完成、 | / | 李冰-已完成、 | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
250 | CN-MET-1C-0169 | 关于制动连接器图纸升版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1002、R1005 | / | 2024-05-08 04:05:58 | 1C0101-1C0203 | / | 李根-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
251 | CN-MET-1C-0169A | 关于制动连接器图纸升版的变更事宜 | / | 已完成 | / | closed | 1C0101-1C0303 | X1002 | / | 2024-05-16 02:05:22 | / | 徐奇-已完成、 | 吴德楼-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、葛二冬-已完成、 | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
252 | CN-MET-1C-0164A | 关于转向架间隙试验更新底架线束安装要求的相关变更 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、X1002、R3003、R3001、R1005、R2006、R2007、R2005 | / | 2024-05-17 01:05:04 | 1C0101-1C0203 | / | 杨志-已完成、吴德楼-已完成、宋帅丹-已完成、姜玲-已完成、 | / | 李冰-已完成、 | 5/5-已完成 | 1/1-已完成
253 | CN-MET-1C-0170 | 关于吉隆坡制动管路图纸更改相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R1005、R2004、R2005 | / | 2024-05-17 09:05:14 | 1C0101-1C0303 | 汪明-已完成、 | 周承聪-已完成、王文博-已完成、 | 陈勇-已完成、 | 聂旭鹏-已完成、 | 5/5-已完成 | 1/1-已完成
254 | CN-MET-1C-8081Z | 关于接线清单升版至C20的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0102,1C0102,1C0202,1C0202,1C0302,1C0302 | R2008、X1003、R2005 | / | 2024-05-20 09:05:13 | 1C0102,1C0202,1C0302 | / | / | / | / | / | /
255 | CN-MET-1C-0171 | 关于蓄电池箱BMS软件升版事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | 供应商、R3001 | 现场已经按照最新版大纲进行测试，此变更质检内容仅适用于BMS软件，不影响测试结果。 | 2024-05-22 01:05:24 | 1C0101-1C0203 | 徐奇-已完成、 | 吴德楼-已完成、王文博-已完成、宋帅丹-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
256 | CN-MET-1C-0152A | 关于集电器线缆及电机线缆更新的变更事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | R2006 | / | 2024-05-22 05:05:43 | 1C0101-1C0103 | / | 吴德楼-已完成、杜兴伟-已完成、 | / | 李冰-已完成、葛二冬-已完成、 | 4/4-已完成 | 1/1-已完成
257 | CN-MET-1C-8082Z | 关于高度阀杆调整长度变更的相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | R3001、R1005 | / | 2024-05-22 09:05:13 | 1C0101-1C0303 | / | 吴德楼-已完成、王文博-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
258 | CN-MET-1C-0164B | 关于转向架间隙试验更新底架线束安装要求的相关变更 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0103 | R2007 | / | 2024-05-23 04:05:23 | / | / | / | / | 聂旭鹏-已完成、 | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
259 | CN-MET-1C-8083Z | 关于接线清单升至C21版本的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1003、R2007 | / | 2024-05-23 05:05:50 | 1C0101-1C0301 | / | 吴德楼-已完成、王文博-已完成、宋帅丹-已完成、姜玲-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 5/5-已完成 | 1/1-已完成
260 | CN-MET-1C-0172 | 关于内装图纸升级事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2003、供应商、R2006、R2004 | / | 2024-05-27 09:05:06 | 1C0101-1C0303 | 徐奇-已完成、 | 周承聪-已完成、吴德楼-已完成、王文博-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 5/5-已完成 | 1/1-已完成
261 | CN-MET-1C-0164C | 关于转向架间隙试验更新底架线束安装要求的相关变更 | 待执行 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0201-1C0303 | X1002、R3001、R2005 | / | 2024-05-28 02:05:51 | 1C0201-1C0303 | 徐奇-已完成、 | / | / | 聂旭鹏-已完成、 | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
262 | CN-MET-1C-0167A | 关于底架线束三通安装紧固件的变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2006、R2005 | / | 2024-05-30 02:05:33 | / | / | 盛治-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、葛二冬-已完成、 | 3/3-已完成 | 1/1-已完成
263 | CN-MET-1C-0174 | 关于吉隆坡辅助箱零件图升级事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R3001、供应商、R2006、R2007、R2005 | / | 2024-05-31 03:05:55 | 1C0101-1C0302 | 徐奇-已完成、 | 周承聪-已完成、王文博-已完成、 | 陈勇-已完成、 | 聂旭鹏-已完成、 | 5/5-已完成 | 1/1-已完成
264 | CN-MET-1C-8084Z | 关于接线清单升至C22版本的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | closed | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | X1003、R2007 | / | 2024-05-31 12:05:55 | / | / | 吴德楼-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
265 | CN-MET-1C-0173 | 关于增加TB-ATC-TACH接地线的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | closed | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | X1003、R2007 | / | 2024-06-03 09:06:21 | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | / | 董思强-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、 | 2/2-已完成 | 1/1-已完成
266 | CN-MET-1C-0175 | 关于牵引箱零件图升级事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2024-06-04 09:06:23 | 1C0101-1C0303 | 徐奇-已完成、李杰-未完成、 | 吴德楼-已完成、王文博-已完成、宋帅丹-已完成、姜玲-已完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、葛二冬-已完成、 | 7/8-未完成 | 0/1-未完成
267 | CN-MET-1C-0176 | 关于受流器线束安装增加防护要求的相关变更 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R3001、R2006、R2005 | / | 2024-06-06 02:06:28 | 1C0101-1C0203 | / | 宋帅丹-未完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、葛二冬-已完成、 | 2/3-未完成 | 0/1-未完成
268 | CN-MET-1C-8085Z | 关于接线清单升至C23版本的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | R2008、X1003、R3001、R2007、R2005 | 首列车和第二列车已按照最新大纲进行试验，试验报告已提交。 | 2024-06-06 09:06:46 | 1C0101,1C0102,1C0103,1C0201,1C0202,1C0203,1C0303 | / | / | / | / | / | /
269 | CN-MET-1C-8087Z | 关于TCMS软件试装升级的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0103 | R3001 | / | 2024-06-07 09:06:07 | 1C0101-1C0103 | / | / | 刘焱东-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/1-未完成
270 | CN-MET-1C-8086Z | 关于轮胎委外技术规格书附件轮胎清单升版的相关事宜 | / | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | 供应商 | / | 2024-06-11 04:06:53 | / | / | / | / | / | / | /
271 | CN-MET-1C-0177 | 关于转向架间隙实验验证后更新图纸的相关变更 | / | / | / | open | 1C0101-1C0303 | R3003、R3001、R2006 | / | 2024-06-17 02:06:57 | 1C0101-1C0303 | / | / | / | 聂旭鹏-已完成、 | 1/1-已完成 | 1/1-已完成
272 | CN-MET-1C-0179 | 关于信号天线打胶注意事项 | 待分配 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | R2005 | / | 2024-06-17 05:06:59 | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | / | / | 陈勇-未完成、 | 聂旭鹏-已完成、 | 1/2-未完成 | 0/1-未完成
273 | CN-MET-1C-0182 | 关于连接器清单、接线清单、跨接线接线清单以及原理图文件升版的变更事宜 | 待分配 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | X1002、R3001、R2007 | / | 2024-06-17 10:06:19 | 1C0101-1C0303 | / | / | / | / | / | /
274 | CN-MET-1C-0180 | 关于TCMS软件升版与辅助箱GFD设置更改事宜 | 待执行 | / | 待分配 | open | 1C0101-1C0303 | 供应商、R3001 | / | 2024-06-18 09:06:43 | 1C0101-1C0303 | / | / | / | / | / | /