## TS1
序号 No. | 变更通知编号 ECN | 变更通知编号 MCN | 名称 Title | 车间 MF | 外协 OT | 制造分部 MF | 变更关闭状态 | 变更范围 Scope of change | 基线范围 Scope of influence | 变更台位 Station | 备注 Comments | MCN发布时间 MCN release date | 车间整改范围 Scope of workshop | 供应商整改范围 Scope of Supplier | 1C0101 生产 | 1C0101 外协 | 1C0101 制造分部 | 1C0101 汇总 | 1C0102 生产 | 1C0102 外协 | 1C0102 制造分部 | 1C0102 汇总 | 1C0103 生产 | 1C0103 外协 | 1C0103 制造分部 | 1C0103 汇总 | 列汇总
236 | CR-ENG-1C-0170 | CN-MET-1C-0158 | 关于车轮卡夹更新的相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | closed | 1C0101-1C0303 | 1C0201-1C0303 | 供应商、R1005、R2006 | / | 2024-04-08 03:04:27 | 1C0101-1C0103 | 1C0101 | 徐奇-已完成、 | / | / | 3/4-未完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 2/3-未完成
243 | CN-ENG-1C-0176 | CN-MET-1C-0165 | 关于吉隆坡项目标识变更的相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0101-1C0303 | R3003 | / | 2024-04-28 03:04:56 | / | / | 孟林晟-已完成、 | / | / | 1/3-未完成 | 孟林晟-已完成、 | / | / | 1/3-未完成 | 孟林晟-已完成、 | / | / | 1/3-未完成 | 0/3-未完成
272 | CR-ENG-1C-0191 | CN-MET-1C-0179 | 关于信号天线打胶注意事项 | 待分配 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | / | R2005 | / | 2024-06-17 05:06:59 | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | / | 周万虎-未完成、 | / | / | 0/2-未完成 | / | / | / | / | 周万虎-未完成、 | / | / | 0/2-未完成 | 0/2-未完成
273 | CR-ENG-1C-0116 | CN-MET-1C-0182 | 关于连接器清单、接线清单、跨接线接线清单以及原理图文件升版的变更事宜 | 待分配 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | / | X1002、R3001、R2007 | / | 2024-06-17 10:06:19 | 1C0101-1C0303 | 1C0101-1C0303 | 李声彬-未完成、周万虎-未完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 0/5-未完成 | 李声彬-未完成、周万虎-未完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 0/5-未完成 | 李声彬-未完成、周万虎-未完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 0/5-未完成 | 0/3-未完成
274 | CR-ENG-1C-0192 | CN-MET-1C-0180 | 关于TCMS软件升版与辅助箱GFD设置更改事宜 | 待执行 | / | 待分配 | open | 1C0101-1C0303 | / | 供应商、R3001 | / | 2024-06-18 09:06:43 | 1C0101-1C0303 | 1C0101-1C0303 | 李声彬-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/4-未完成 | 李声彬-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/4-未完成 | 李声彬-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/4-未完成 | 0/3-未完成
275 | CR-ENG-1C-0190 | CN-MET-1C-0181 | 关于侧顶新增防寒材变更事宜 | 待分配 | / | 待分配 | open | 1C0101-1C0303 | / | R2004 | / | 2024-06-19 10:06:50 | 1C0101-1C0303 | / | 周万虎-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/5-未完成 | 周万虎-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/5-未完成 | 周万虎-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/5-未完成 | 0/3-未完成

## TS2
序号 No. | 变更通知编号 ECN | 变更通知编号 MCN | 名称 Title | 车间 MF | 外协 OT | 制造分部 MF | 变更关闭状态 | 变更范围 Scope of change | 基线范围 Scope of influence | 变更台位 Station | 备注 Comments | MCN发布时间 MCN release date | 车间整改范围 Scope of workshop | 供应商整改范围 Scope of Supplier | 1C0201 生产 | 1C0201 外协 | 1C0201 制造分部 | 1C0201 汇总 | 1C0202 生产 | 1C0202 外协 | 1C0202 制造分部 | 1C0202 汇总 | 1C0203 生产 | 1C0203 外协 | 1C0203 制造分部 | 1C0203 汇总 | 列汇总
243 | CN-ENG-1C-0176 | CN-MET-1C-0165 | 关于吉隆坡项目标识变更的相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0101-1C0303 | R3003 | / | 2024-04-28 03:04:56 | / | / | 孟林晟-已完成、 | / | / | 1/3-未完成 | 孟林晟-已完成、 | / | / | 1/3-未完成 | 孟林晟-已完成、 | / | / | 1/3-未完成 | 0/3-未完成
272 | CR-ENG-1C-0191 | CN-MET-1C-0179 | 关于信号天线打胶注意事项 | 待分配 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | / | R2005 | / | 2024-06-17 05:06:59 | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | / | 周万虎-未完成、 | / | / | 0/2-未完成 | / | / | / | / | 周万虎-未完成、 | / | / | 0/2-未完成 | 0/2-未完成
273 | CR-ENG-1C-0116 | CN-MET-1C-0182 | 关于连接器清单、接线清单、跨接线接线清单以及原理图文件升版的变更事宜 | 待分配 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | / | X1002、R3001、R2007 | / | 2024-06-17 10:06:19 | 1C0101-1C0303 | 1C0101-1C0303 | 李声彬-未完成、周万虎-未完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 0/5-未完成 | 李声彬-未完成、周万虎-未完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 0/5-未完成 | 李声彬-未完成、周万虎-未完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 0/5-未完成 | 0/3-未完成
274 | CR-ENG-1C-0192 | CN-MET-1C-0180 | 关于TCMS软件升版与辅助箱GFD设置更改事宜 | 待执行 | / | 待分配 | open | 1C0101-1C0303 | / | 供应商、R3001 | / | 2024-06-18 09:06:43 | 1C0101-1C0303 | 1C0101-1C0303 | 李声彬-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/4-未完成 | 李声彬-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/4-未完成 | 李声彬-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/4-未完成 | 0/3-未完成
275 | CR-ENG-1C-0190 | CN-MET-1C-0181 | 关于侧顶新增防寒材变更事宜 | 待分配 | / | 待分配 | open | 1C0101-1C0303 | / | R2004 | / | 2024-06-19 10:06:50 | 1C0101-1C0303 | / | 周万虎-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/5-未完成 | 周万虎-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/5-未完成 | 周万虎-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/5-未完成 | 0/3-未完成

## TS3
序号 No. | 变更通知编号 ECN | 变更通知编号 MCN | 名称 Title | 车间 MF | 外协 OT | 制造分部 MF | 变更关闭状态 | 变更范围 Scope of change | 基线范围 Scope of influence | 变更台位 Station | 备注 Comments | MCN发布时间 MCN release date | 车间整改范围 Scope of workshop | 供应商整改范围 Scope of Supplier | 1C0301 生产 | 1C0301 外协 | 1C0301 制造分部 | 1C0301 汇总 | 1C0302 生产 | 1C0302 外协 | 1C0302 制造分部 | 1C0302 汇总 | 1C0303 生产 | 1C0303 外协 | 1C0303 制造分部 | 1C0303 汇总 | 列汇总
111 | FTN-1C-2023-042 | CN-MET-1C-8039Z | 关于车上线束预组图纸升版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | 1C0103-1C0303 | X1003、R2005 | / | 2023-09-08 05:09:43 | 1C0101-1C0102 | 1C0101-1C0102 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/3-未完成
147 | FTN-1C-2023-058、061 | CN-MET-1C-8055Z | 关于接线清单和连接器清单升版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | 1C0201-1C0303 | X1003、R2005 | / | 2023-10-23 09:10:34 | / | 1C0101-1C0103 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/3-未完成
152 | FTN-1C-2023-063、062 | CN-MET-1C-8058Z | 关于接线清单升至B24版和连接器清单升至B4版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | 1C0201-1C0303 | X1005、R2005 | / | 2023-10-30 09:10:06 | 1C0101-1C0103 | 1C0101-1C0103 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/3-未完成
154 | CN-ENG-1C-0089 | CN-MET-1C-0097 | 关于更新车内线束三维的相关事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | 1C0201-1C0303 | X1003、供应商、R2004、R2005 | / | 2023-11-02 01:11:06 | 1C0101-1C0103 | 1C0101-1C0103 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/3-未完成
169 | CN-ENG-1C-0021 | CN-MET-1C-0109 | 关于原理图接线清单升到B版的变更 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | 1C0201-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2023-11-20 02:11:21 | 1C0101-1C0103 | 1C0101-1C0103 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/3-未完成
170 | CR-ENG-1C-0097 | CN-MET-1C-0110 | 关于马来西亚项目电气柜安装及布线的相关变更 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | 1C0201-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2023-11-20 08:11:54 | 1C0101-1C0103 | 1C0101-1C0103 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/3-未完成
171 | FTN-1C-2023-067 | CN-MET-1C-8062Z | 关于接线清单和连接器清单升至C1版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | 1C0201-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2023-11-21 04:11:02 | 1C0101-1C0103 | 1C0101-1C0103 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/3-未完成
172 | CN-ENG-1C-0020 | CN-MET-1C-0112 | 关于吉隆坡项目连接器清单升版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | 1C0201-1C0303 | X1003、R2007 | / | 2023-11-22 02:11:39 | / | 1C0101-1C0103 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/3-未完成
174 | CN-ENG-1C-0111 | CN-MET-1C-0113 | 关于底架布线支架变更的相关事宜 R2004+MM00020019+电缆及布线安装座布置 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | 1C0201-1C0303 | X1002、R3001、R2006、R2004、R2005 | / | 2023-11-24 11:11:43 | 1C0101-1C0103 | 1C0101-1C0303 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/3-未完成
181 | FTN-1C-2023-069 | CN-MET-1C-8064Z | 依据FTN-1C-2023-069升版接线清单至C2版 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | 1C0201-1C0303 | X1003、X1002、R2006、R2005 | / | 2023-11-30 11:11:20 | 1C0101-1C0103 | 1C0101-1C0103 | / | 陈勇-未完成、 | / | 1/2-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 1/2-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 1/2-未完成 | 0/3-未完成
183 | FTN-1C-2023-070 | CN-MET-1C-8065Z | 依据FTN-1C-2023-070升版连接器清单至C3版 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | 1C0201-1C0303 | X1003、X1002、R2006、R2005 | / | 2023-12-01 09:12:21 | 1C0101-1C0103 | 1C0101-1C0103 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/3-未完成
188 | FTN-1C-2023-071 | CN-MET-1C-8068Z | 关于接线清单和连接器清单升至C4版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | 1C0201-1C0303 | X1003、R2007、R2005 | / | 2023-12-11 10:12:02 | 1C0101-1C0103 | 1C0101-1C0103 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/3-未完成
194 | CR-ENG-1C-0119 | CN-MET-1C-0126 | 关于吉隆坡集电器电缆更新的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | / | open | 1C0101-1C0303 | 1C0201-1C0303 | X1002、R2005 | / | 2023-12-18 09:12:22 | 1C0101-1C0103 | 1C0101-1C0103 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/3-未完成
195 | CR-ENG-1C-0135 | CN-MET-1C-0128 | 关于侧墙板图纸升级的相关事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | 1C0301-1C0303 | R2008、供应商、R2006 | / | 2023-12-19 02:12:49 | 1C0101-1C0103 | 1C0101-1C0203 | 徐奇-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | 徐奇-未完成、 | / | / | 1/2-未完成 | 2/3-未完成
197 | CN-ENG-1C-0086 | CN-MET-1C-0130 | 关于牵引箱引出线线长及新增支架p形夹的相关事宜 | 已完成 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | 1C0201-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2023-12-22 01:12:13 | 1C0101-1C0103 | 1C0101-1C0303 | / | / | / | 1/2-未完成 | / | / | / | 1/2-未完成 | / | / | / | 1/2-未完成 | 0/3-未完成
202 | CN-ENG-1C-0139 | CN-MET-1C-0134 | 关于车门漏雨优化变更事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | 1C0301-1C0303 | R2008、R2002、R2001、供应商 | / | 2023-12-28 09:12:56 | 1C0101-1C0203 | 1C0101-1C0203 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | / | 3/3-已完成 | 汪明-已完成、徐奇-未完成、 | / | / | 2/3-未完成 | 汪明-已完成、徐奇-未完成、 | / | / | 2/3-未完成 | 1/3-未完成
211 | CR-ENG-1C-0120 | CN-MET-1C-0142 | 关于司机室支撑图纸升级事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | 1C0101-1C0303 | R2008、供应商、R2005 | / | 2024-01-22 09:01:34 | / | 1C0101-1C0303 | 徐奇-已完成、 | / | / | 4/5-未完成 | 徐奇-已完成、徐奇-未完成、 | / | / | 4/6-未完成 | 徐奇-已完成、徐奇-未完成、 | / | / | 4/6-未完成 | 0/3-未完成
213 | FTN-1C-2024-004 | CN-MET-1C-8074Z | 关于接线清单升至C8版本的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | 1C0201-1C0301(A1车)、1C0203-1C0303(A2车) | X1003、R2007、R2005 | / | 2024-01-22 10:01:27 | 1C0101,1C0103 | 1C0101,1C0103 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/2-未完成 | / | / | / | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/2-未完成 | 0/2-未完成
218 | FTN-1C-2024-005 | CN-MET-1C-8075Z | 关于接线清单升至C9版本的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101,1C0101,1C0103,1C0103,1C0201,1C0203,1C0301,1C0303 | 1C0201-1C0301(A1车)、1C0203-1C0303(A2车) | X1003、R2007、R2005 | / | 2024-01-29 09:01:36 | 1C0101,1C0103 | 1C0101,1C0103 | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/2-未完成 | / | / | / | / | / | 陈勇-未完成、 | / | 0/2-未完成 | 0/2-未完成
220 | CR-ENG-1C-0053 | CN-MET-1C-0147 | 关于车轮卡夹更新的变更事宜 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0101-1C0303 | R2003、R2006 | / | 2024-02-22 04:02:52 | 1C0101-1C0103 | / | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | / | 4/4-已完成 | 汪明-已完成、徐奇-未完成、 | / | / | 2/4-未完成 | 2/3-未完成
221 | CR-ENG-1C-0145 | CN-MET-1C-0148 | 关于信号天线安装问题相关变更 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0101-1C0303 | R2008、X1003、R2002、R2007、R2004、R2005 | / | 2024-02-26 01:02:06 | 1C0101-1C0203 | / | 张鹏-已完成、汪明-已完成、张鹏-未完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 5/7-未完成 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、张鹏-未完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 5/7-未完成 | 汪明-已完成、徐奇-未完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 4/6-未完成 | 0/3-未完成
223 | FTN-1C-2024-006 | CN-MET-1C-8076Z | 关于接线清单升至C10版的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 待执行 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0201-1C0303 | X1002、R3001、R2006、R2007、R2005 | / | 2024-03-06 03:03:37 | 1C0101-1C0103 | 1C0101-1C0103 | 张鹏-已完成、孟林晟-未完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 2/6-未完成 | 张鹏-已完成、孟林晟-未完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/6-未完成 | 张鹏-未完成、孟林晟-未完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 2/6-未完成 | 0/3-未完成
224 | CN-ENG-1C-0150 | CN-MET-1C-0050 | 关于空气面板添加防护罩的变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0301-1C0303 | 供应商、R2005 | / | 2024-03-08 09:03:43 | 1C0101-1C0103 | 1C0101-1C0203 | / | / | / | 0/2-未完成 | / | / | / | 0/2-未完成 | / | / | / | 0/2-未完成 | 0/3-未完成
226 | FTN-1C-2024-007 | CN-MET-1C-8077Z | 关于接线清单升至C11版本的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0301-1C0303 | X1003、X1002、R2007 | / | 2024-03-13 11:03:24 | 1C0101-1C0103 | 1C0101-1C0203 | / | 陈勇-未完成、 | / | 2/4-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 2/4-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 2/4-未完成 | 0/3-未完成
227 | CR-ENG-1C-0153 | CN-MET-1C-0151 | 关于座椅平垫及背部泡棉的变更事宜 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0103-1C0303 | R2008、供应商 | / | 2024-03-14 09:03:27 | 1C0101-1C0102 | 1C0103-1C0203 | 徐奇-已完成、 | / | / | 3/4-未完成 | 徐奇-未完成、 | / | / | 2/4-未完成 | 徐奇-未完成、 | / | / | 2/4-未完成 | 0/3-未完成
228 | CN-ENG-1C-0151 | CN-MET-1C-0152 | 关于集电器线缆及电机线缆更新的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0201-1C0303 | X1002、R3001、R1005、R2006、R2005 | / | 2024-03-18 02:03:57 | 1C0101-1C0103 | 1C0101-1C0202 | 张鹏-已完成、孟林晟-未完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 4/6-未完成 | 张鹏-已完成、孟林晟-未完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 4/6-未完成 | 张鹏-已完成、孟林晟-未完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/6-未完成 | 0/3-未完成
231 | FTN-1C-2024-009、FTN-1C-2024-010 | CN-MET-1C-8078Z | 关于接线清单升至C12、C13版本的变更事宜 | 待执行 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0201-1C0303 | R2008、X1003、X1002、R2002、R2007、R2004、R2005 | / | 2024-03-22 10:03:11 | 1C0101-1C0203 | 1C0101-1C0303 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 5/8-未完成 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 3/6-未完成 | 汪明-已完成、张鹏-未完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 3/8-未完成 | 0/3-未完成
233 | CR-ENG-1C-0164 | CN-MET-1C-0156 | 关于扶手及地板布图纸升级事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | 1C0201-1C0303 | R2008、R2003、供应商 | / | 2024-03-26 03:03:15 | 1C0101-1C0103 | 1C0101-1C0103 | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | / | 5/6-未完成 | 汪明-已完成、徐奇-未完成、 | / | / | 4/6-未完成 | 汪明-已完成、徐奇-未完成、 | / | / | 4/6-未完成 | 0/3-未完成
234 | CN-ENG-1C-0143 | CN-MET-1C-0155 | 关于TB-ATC端子排和UPS安装平垫的相关变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0201-1C0303 | X1003、供应商、R2005 | / | 2024-03-26 10:03:54 | 1C0101-1C0202 | 1C0101-1C0203 | / | 陈勇-未完成、 | / | 2/4-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 2/4-未完成 | / | 陈勇-未完成、 | / | 2/4-未完成 | 0/3-未完成
235 | CR-ENG-1C-0171 | CN-MET-1C-0157 | 关于替换车内穿墙过线处管接头O形圈为非石棉垫片的有关事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0301-1C0303 | X1003、R2002、R3001、R2006、R2007、R2005 | / | 2024-04-03 01:04:26 | 1C0101-1C0301 | 1C0101-1C0303 | 汪明-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 4/4-已完成 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/3-未完成 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/3-未完成 | 1/3-未完成
237 | FTN-1C-2024-011、FTN-1C-2024-012、FTN-1C-2024-013、FTN-1C-2024-014 | CN-MET-1C-8079Z | 关于升版接线清单至C14、C15、C16、C17的变更事宜 | 待执行 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0301-1C0303 | X1003、X1002、R2007、R2004、R2005 | / | 2024-04-15 09:04:55 | 1C0101-1C0203 | 1C0101-1C0301 | 张鹏-已完成、徐奇-已完成、汪明-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 9/9-已完成 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 3/6-未完成 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、张鹏-未完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 5/9-未完成 | 1/3-未完成
238 | CR-ENG-1C-0172 | CN-MET-1C-0159 | 关于信标天线装配图升级的相关事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | 1C0301,1C0303 | R2006、R2005 | / | 2024-04-15 12:04:43 | 1C0101-1C0201(A1车)、1C0103-1C0203(A2车) | / | 徐奇-已完成、 | / | / | 2/2-已完成 | / | / | / | / | 徐奇-已完成、 | / | / | 1/2-未完成 | 1/2-未完成
239 | CN-ENG-1C-0175 | CN-MET-1C-0161 | 关于门槛调整垫片数量更改事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | 1C0101-1C0303 | R2008、R2003、R2001、R2004 | / | 2024-04-17 09:04:52 | 1C0101-1C0201 | / | 徐奇-已完成、汪明-已完成、 | / | / | 2/3-未完成 | 徐奇-未完成、 | / | / | 0/2-未完成 | 徐奇-未完成、 | / | / | 0/2-未完成 | 0/3-未完成
240 | CN-PROC-1C-0024 | CN-MET-1C-0160 | 关于侧墙安装板接地标识替代的变更 | 已完成 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | 1C0301-1C0303 | R2004 | / | 2024-04-17 10:04:09 | / | 1C0101-1C0203 | / | / | / | 1/2-未完成 | / | / | / | 1/2-未完成 | / | / | / | 1/2-未完成 | 0/3-未完成
244 | FTN-1C-2024-015、FTN-1C-2024-016 | CN-MET-1C-8080Z | 关于接线清单升版至C18、C19的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0301-1C0303 | 1C0301-1C0303 | X1002、R2003、R2007 | / | 2024-04-29 10:04:01 | / | / | 徐奇-已完成、 | / | / | 1/2-未完成 | 徐奇-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/4-未完成 | 徐奇-未完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 2/4-未完成 | 0/3-未完成
245 | CR-ENG-1C-0174 | CN-MET-1C-0164 | 关于转向架间隙试验更新底架线束安装要求的相关变更 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0302-1C0303 | X1003、X1002、R3001、R1005、R2006、R2007 | / | 2024-05-03 01:05:29 | 1C0101-1C0301 | 1C0101-1C0302 | 徐奇-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/4-未完成 | 徐奇-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/5-未完成 | 徐奇-已完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 1/4-未完成 | 0/3-未完成
246 | CN-ENG-1C-0178 | CN-MET-1C-0163 | 关于吉隆坡项目配置清单升级的变更 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0301-1C0303 | R2008、R2001 | / | 2024-05-06 01:05:50 | 1C0101-1C0303 | 1C0101-1C0303 | 张鹏-已完成、汪明-已完成、 | / | / | 4/5-未完成 | 汪明-已完成、张鹏-未完成、 | / | / | 3/5-未完成 | 汪明-已完成、张鹏-未完成、 | / | / | 3/5-未完成 | 0/3-未完成
248 | CN-PROC-1C-0167 | CN-MET-1C-0168 | 关于座椅平垫国产化替代的相关事宜 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0101-1C0303 | R2008 | / | 2024-05-07 04:05:49 | / | / | 徐奇-已完成、 | / | / | 1/1-已完成 | 徐奇-未完成、 | / | / | 0/1-未完成 | 徐奇-未完成、 | / | / | 0/1-未完成 | 1/3-未完成
250 | CN-ENG-1C-0180 | CN-MET-1C-0169 | 关于制动连接器图纸升版的变更事宜 | 已完成 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0301-1C0303 | X1002、R1005 | / | 2024-05-08 04:05:58 | 1C0101-1C0203 | 1C0101-1C0301 | 高学成-已完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 4/6-未完成 | 高学成-已完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 4/6-未完成 | 高学成-已完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 4/6-未完成 | 0/3-未完成
252 | CR-ENG-1C-0174 | CN-MET-1C-0164A | 关于转向架间隙试验更新底架线束安装要求的相关变更 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0301-1C0303 | X1003、X1002、R3003、R3001、R1005、R2006、R2007、R2005 | / | 2024-05-17 01:05:04 | 1C0101-1C0203 | / | 徐奇-已完成、孟林晟-未完成、 | / | / | 1/3-未完成 | 徐奇-已完成、孟林晟-未完成、 | / | / | 1/3-未完成 | 徐奇-已完成、孟林晟-未完成、 | / | / | 1/3-未完成 | 0/3-未完成
254 | FTN-1C-2024-017 | CN-MET-1C-8081Z | 关于接线清单升版至C20的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0102,1C0102,1C0202,1C0202,1C0302,1C0302 | / | R2008、X1003、R2005 | / | 2024-05-20 09:05:13 | 1C0102,1C0202,1C0302 | 1C0102,1C0202,1C0302 | / | / | / | / | 徐奇-已完成、徐奇-未完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 4/5-未完成 | / | / | / | / | 0/1-未完成
255 | CN-PROC-1C-0025 | CN-MET-1C-0171 | 关于蓄电池箱BMS软件升版事宜 | 待执行 | / | / | open | 1C0101-1C0303 | 1C0301-1C0303 | 供应商、R3001 | 现场已经按照最新版大纲进行测试，此变更质检内容仅适用于BMS软件，不影响测试结果。 | 2024-05-22 01:05:24 | 1C0101-1C0203 | 1C0101-1C0203 | 李声彬-未完成、 | / | / | 1/3-未完成 | 李声彬-未完成、 | / | / | 1/3-未完成 | 李声彬-未完成、 | / | / | 1/3-未完成 | 0/3-未完成
259 | FTN-1C-2024-019 | CN-MET-1C-8083Z | 关于接线清单升至C21版本的变更事宜 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0302-1C0303 | X1003、R2007 | / | 2024-05-23 05:05:50 | 1C0101-1C0301 | 1C0101-1C0303 | 张鹏-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/4-未完成 | 张鹏-已完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 3/3-已完成 | / | 陈勇-已完成、 | / | 2/2-已完成 | 2/3-未完成
260 | CR-ENG-1C-0183 | CN-MET-1C-0172 | 关于内装图纸升级事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0302-1C0303 | R2003、供应商、R2006、R2004 | / | 2024-05-27 09:05:06 | 1C0101-1C0303 | / | 汪明-已完成、 | / | / | 3/6-未完成 | 汪明-已完成、 | / | / | 4/6-未完成 | 汪明-已完成、 | / | / | 4/6-未完成 | 0/3-未完成
261 | CR-ENG-1C-0174 | CN-MET-1C-0164C | 关于转向架间隙试验更新底架线束安装要求的相关变更 | 待执行 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0201-1C0303 | / | X1002、R3001、R2005 | / | 2024-05-28 02:05:51 | 1C0201-1C0303 | 1C0201-1C0303 | 张鹏-已完成、李杰-未完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 4/7-未完成 | 张鹏-已完成、李杰-未完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 4/7-未完成 | 李杰-未完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 0/4-未完成 | 0/3-未完成
262 | CR-ENG-1C-0166 | CN-MET-1C-0167A | 关于底架线束三通安装紧固件的变更事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0101-1C0303 | R2006、R2005 | / | 2024-05-30 02:05:33 | / | / | 张鹏-已完成、 | / | / | 1/2-未完成 | 张鹏-已完成、 | / | / | 1/2-未完成 | 张鹏-已完成、 | / | / | 1/2-未完成 | 0/3-未完成
263 | CN-PROC-1C-0026 | CN-MET-1C-0174 | 关于吉隆坡辅助箱零件图升级事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0201-1C0303 | R3001、供应商、R2006、R2007、R2005 | / | 2024-05-31 03:05:55 | 1C0101-1C0302 | 1C0101-1C0301 | 徐奇-已完成、 | / | / | 1/3-未完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | 3/4-未完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | 3/5-未完成 | 0/3-未完成
266 | CN-PROC-1C-0027 | CN-MET-1C-0175 | 关于牵引箱零件图升级事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | / | 供应商、R2005 | / | 2024-06-04 09:06:23 | 1C0101-1C0303 | 1C0101-1C0303 | 徐奇-已完成、 | / | / | 1/3-未完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | 1/3-未完成 | 徐奇-已完成、 | / | / | 1/3-未完成 | 0/3-未完成
267 | CR-ENG-1C-0188 | CN-MET-1C-0176 | 关于受流器线束安装增加防护要求的相关变更 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0301-1C0303 | R3001、R2006、R2005 | / | 2024-06-06 02:06:28 | 1C0101-1C0203 | / | 李杰-未完成、 | / | / | 0/2-未完成 | 李杰-未完成、 | / | / | 0/2-未完成 | 徐奇-已完成、李杰-未完成、 | / | / | 2/4-未完成 | 0/3-未完成
268 | FTN-1C-2024-021 | CN-MET-1C-8085Z | 关于接线清单升至C23版本的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0301-1C0303 | R2008、X1003、R3001、R2007、R2005 | 首列车和第二列车已按照最新大纲进行试验，试验报告已提交。 | 2024-06-06 09:06:46 | 1C0101,1C0102,1C0103,1C0201,1C0202,1C0203,1C0303 | 1C0103,1C0203,1C0303 | 张鹏-已完成、李声彬-已完成、 | / | / | 3/4-未完成 | 张鹏-已完成、李声彬-已完成、 | / | / | 3/4-未完成 | 张鹏-已完成、李声彬-已完成、张鹏-未完成、李声彬-未完成、 | 陈勇-已完成、 | / | 4/8-未完成 | 0/3-未完成
272 | CR-ENG-1C-0191 | CN-MET-1C-0179 | 关于信号天线打胶注意事项 | 待分配 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | / | R2005 | / | 2024-06-17 05:06:59 | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | / | 周万虎-未完成、 | / | / | 0/2-未完成 | / | / | / | / | 周万虎-未完成、 | / | / | 0/2-未完成 | 0/2-未完成
273 | CR-ENG-1C-0116 | CN-MET-1C-0182 | 关于连接器清单、接线清单、跨接线接线清单以及原理图文件升版的变更事宜 | 待分配 | 待执行 | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | / | X1002、R3001、R2007 | / | 2024-06-17 10:06:19 | 1C0101-1C0303 | 1C0101-1C0303 | 李声彬-未完成、周万虎-未完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 0/5-未完成 | 李声彬-未完成、周万虎-未完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 0/5-未完成 | 李声彬-未完成、周万虎-未完成、 | 陈勇-未完成、 | / | 0/5-未完成 | 0/3-未完成
274 | CR-ENG-1C-0192 | CN-MET-1C-0180 | 关于TCMS软件升版与辅助箱GFD设置更改事宜 | 待执行 | / | 待分配 | open | 1C0101-1C0303 | / | 供应商、R3001 | / | 2024-06-18 09:06:43 | 1C0101-1C0303 | 1C0101-1C0303 | 李声彬-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/4-未完成 | 李声彬-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/4-未完成 | 李声彬-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/4-未完成 | 0/3-未完成
275 | CR-ENG-1C-0190 | CN-MET-1C-0181 | 关于侧顶新增防寒材变更事宜 | 待分配 | / | 待分配 | open | 1C0101-1C0303 | / | R2004 | / | 2024-06-19 10:06:50 | 1C0101-1C0303 | / | 周万虎-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/5-未完成 | 周万虎-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/5-未完成 | 周万虎-未完成、 | / | 何伟-未完成、 | 0/5-未完成 | 0/3-未完成

## 无整改车号
序号 No. | 变更通知编号 ECN | 变更通知编号 MCN | 名称 Title | 车间 MF | 外协 OT | 制造分部 MF | 变更关闭状态 | 变更范围 Scope of change | 基线范围 Scope of influence | 变更台位 Station | 备注 Comments | MCN发布时间 MCN release date | 车间整改范围 Scope of workshop | 供应商整改范围 Scope of Supplier | 无整改车号 生产 | 无整改车号 外协 | 无整改车号 制造分部 | 无整改车号 汇总 | 列汇总
222 | CN-PROC-1C-0152 | CN-MET-1C-0149 | 关于乘客停止开关与LED面板图纸升版的事宜 | / | / | / | closed | 1C0101-1C0303 | 1C0101-1C0303 | R2008、R2005 | / | 2024-03-04 05:03:18 | / | / | 张鹏-已完成、 | 陈勇-已完成、 | 聂旭鹏-已完成、陈永浩-未完成、 | 7/8-未完成 | 0/1-未完成
223 | FTN-1C-2024-006 | CN-MET-1C-8076Z | 关于接线清单升至C10版的变更事宜 | 待执行 | 已完成 | 待执行 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0201-1C0303 | X1002、R3001、R2006、R2007、R2005 | / | 2024-03-06 03:03:37 | 1C0101-1C0103 | 1C0101-1C0103 | / | / | 聂旭鹏-已完成、 | 1/2-未完成 | 0/1-未完成
266 | CN-PROC-1C-0027 | CN-MET-1C-0175 | 关于牵引箱零件图升级事宜 | 已完成 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | / | 供应商、R2005 | / | 2024-06-04 09:06:23 | 1C0101-1C0303 | 1C0101-1C0303 | 徐奇-已完成、李杰-未完成、 | / | 聂旭鹏-已完成、葛二冬-已完成、 | 7/8-未完成 | 0/1-未完成
267 | CR-ENG-1C-0188 | CN-MET-1C-0176 | 关于受流器线束安装增加防护要求的相关变更 | 待执行 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0303 | 1C0301-1C0303 | R3001、R2006、R2005 | / | 2024-06-06 02:06:28 | 1C0101-1C0203 | / | / | / | 聂旭鹏-已完成、葛二冬-已完成、 | 2/3-未完成 | 0/1-未完成
269 | SWATR-1C-235 | CN-MET-1C-8087Z | 关于TCMS软件试装升级的事宜 | 已完成 | / | / | closed | 1C0101-1C0103 | / | R3001 | / | 2024-06-07 09:06:07 | 1C0101-1C0103 | / | / | 刘焱东-未完成、 | / | 0/1-未完成 | 0/1-未完成
272 | CR-ENG-1C-0191 | CN-MET-1C-0179 | 关于信号天线打胶注意事项 | 待分配 | / | 已完成 | open | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | / | R2005 | / | 2024-06-17 05:06:59 | 1C0101-1C0301(A1车)、1C0103-1C0303(A2车) | / | / | 陈勇-未完成、 | 聂旭鹏-已完成、 | 1/2-未完成 | 0/1-未完成